中共散旦镇委员会   散旦镇人民政府

2017年度上半年工作总结及下半年工作计划

2017年上半年，散旦镇根据县委、县政府的统一部署和总体要求，在镇党委的坚强领导下，团结一心、锐意进取，攻坚克难、扎实苦干，全镇各项指标任务基本实现了“时间过半，任务过半”的预期目标，现将散旦镇2017年上半年各项工作推进情况和下半年工作计划报告如下：

- 一、上半年工作总结

- （一）经济指标完成情况

- 截止6月，预计财政总收入完成 924 万元，占考核数1848万元的50%。地方公共财政预算收入663.5万元，占考核数1301万元的51%。招商引资完成落地任务上报数1.56亿元，占目标值3亿元的52%。争取上级资金75万元，占目标值300万元的25%。完成粮食总产量1540吨，占年初目标值4982吨的30.9 %。完成烤烟移栽种植4200亩，进入中耕管理阶段。培育发展新型农业经营主体1个。农村常住居民可支配收入在2016年13615元的基础上持续增长。全镇接待游客5.2万人次，实现旅游营业收入1447.2万元，分别占目标值9.87万人和2160万元的52.7%和 67 %。实现农村土地承包经营权流转50亩，农村土地承包经营权抵押贷款889.4万元。

- （二）重点项目推进情况

- 1. “三江并流”都市农庄建设情况。完成投资6000万元。完成土地流转3000余亩,办理项目备案证，环评、水保、水资源等已经通过相关部门审批，林地征用已通过省林业厅审批；完成“三通一平”工程；完成3000平方米标准化牛舍3栋，共计9000平方米和2000平方米储草房一座；完成3000立方米沼气主体工程及配套设施建设和进场道路基础工程建设。完成10000立方米青贮窖土建工程，占总工程的80%；通过研发，建成“互联网+云养殖系统”，并投入到生产管理中；完成年屠宰10万头肉羊屠宰加工厂主体工程，占总工程的90%。

2.新泽兴环保刨花板项目。散旦林产工业精品园区开发建设稳步推进，首家入驻园区的云南新泽兴人造板有限公司环保刨花板项目于2月正式生产投产。截止5月，投资2000万元，实现日产量480立方。

3.云南公安边防总队机动支队建设情况。完成土地平整，路基、挡墙等附属工程建设正在有序推进。1—6月共预计投资

1800万元。

4.特色小镇创建工作情况。积极申报省级第一批特色小镇，已和昆明市产投公司签订合作协议，项目预计总投资18.851亿元。规划设计方案和创建方案经过多轮修改后，已上报至省发改委，目前省级专家正在评审中。

5.土地一级开发项目。正在编制开发方案。

6.散旦农村信用社建设项目。正在与县联社对接征地资金。

- （三）重点工作推进完成情况

1.人居环境提升工作情况。在做好摸底调查工作的同时，完成总体方案和示范村建设方案的编制工作。

2.两违整治工作情况。查违法违规建筑120次,其中治理违法违规建筑25户；完成富民县违法违章建筑治理省级目标3宗、720平方米，市级目标14宗、3000平方米。

3.甸头村集体经济培植工作情况。投资150万元，在甸头村委会建设扶持村级集体经济发展项目1个，占地面积2.7亩，目前已完成土地平整和管理房、公厕的地基浇筑工程。

4.招商引资工作情况。在谈项目2个，分别为实木家具生产企业的“潮流向导” 家具有限公司和“好百年”家具有限公司。目前，“昆明十一”家具有限公司和“米恩”家具有限公司两家实木家具生产企业已签订协议，年内入驻。

- （四）社会建设方面

1.民生工程建设情况。实现农村劳动力转移培训100人，就业3011人次，分别占目标值525人和3216人次的19%和93.6%；新增稳定就业人数84人，占目标值217人的38.7%；完成富讯公司招工16人，占目标值70人的23%；农村劳动力转移收入100万元，占目标值290万元的34.5 %；城乡居民基本养老保险参保4431人，占目标值4786人的92.6%；城乡居民基本医疗保险参保10239人，占目标值10675人的96%；农村公益性公墓建设管理新增墓穴280 个，占目标值100个的280%；新增绿化200株，占目标值600株的33.3%；符合政策生育率91.4%；完成贫困户保障房建设6户；发放小额贴息贷款133户，150万元。做好动物预检及畜禽春防免疫工作，免疫抗体合格率95%以上。

2.城镇建设工作。整合“城乡人居环境提升”工作及“幸福美丽乡村建设”资源，规划编制示范村项目2个；村镇违法建设查出空置率达80%；自然村公路路面硬化率达74.1%；农村危房改造及地震安居工程实施30户；编制村庄规划1个；投入资金78万元，实施完成“五小水利”工程6件。

3.文化工作。积极组织开展元宵节文艺汇演及职工趣味体育运动会。组织参加富民县组织的“春城文化节儿童艺术比赛”和市县举办的社会体育指导员培训班两期、4人次及2017年中国.富民“杨梅健康文化节”等系列活动。完成中央广播电视节目无线数字覆盖补点自立零塔建设选点工作。1-5月，开展旅游营销宣传3次，旅游文化市场专项检查2次，未发生旅游投诉事件;认真抓好有线电视维护工作，1-5月共处理电视信号故障128 起，完成率 100 %。积极配合县文化馆完成镇域内非物质文化遗产传承工作摸底调查和传统文化进校园活动。

- （五）生态建设与环境保护

1.林业生态保护工作。完成义务植树10000株；新增绿地面积0.3亩；林业有害微生物防治成灾控制率6‰以下，无公害防治率85%以下。天保工程森林抚育、陡坡地整理项目正在开展。抓实森林资源林政管理工作，上半年未发生森林火灾火情。

2.环境保护工作。镇、村两级河长制贯彻落实率100%；卫生厕改厕完成75个；农村饮用水安全事件调查处理率100%；深入开展“七改三清”人居环境提升工程，推行落实“门前三包”责任制，规范“引摊入市”。

- （六）党建工作方面

半年来，对照党建工作目标责任书做好各项工作，落实工作任务的同时，按照推进“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党建提升年工作要求，切实改进作风，夯实基础，扎实推进服务型党组织建设。

思想建设方面，坚持每两周一次的党委理论学习和党员干部集中学习；深入开展“两学一做”学习教育，并结合散旦实际，选定了一些“创新动作”，利用“机关讲坛”和“结构化研讨”、“头脑风暴法”开展好学习和专题讨论。开展“走访送学”活动，以机关党员和村“两委”中的党员干部为走访送学主体，每人对10名上农村党员展开走访、恳谈、送学服务，各送学党员发挥了社情民意调研员、理论政策法规宣传员、化解矛盾纠纷调解员、为民办事服务员、基层党建指导员的“五员”作用，“走访送学”工作取得实效。

组织建设方面，依法有序完成了散旦镇第三届人民代表大会换届选举工作，配强配齐新一届政府班子。完成2个软弱涣散基层党组织整顿工作。稳步推进“两类”组织党组织覆盖提升，实现非公企业党组织覆盖率达标。完成镇级为民服务中心“星级提升”工作，成功创建为市级“四星级”为民服务中心。综合服务平台便民服务事项完成情况和党务政务内容维护情况在全县排名前列。完成2个村级组织活动场所建设，稳步推进3个村民小组活动场所建设。

经济建设方面，继续实施“红色信贷”，为10个村20户党员户发放“基层党员带领群众创业致富贷款”100万元，扶持发展蔬菜、茭瓜种植和生猪、牛养殖产业；按照“一村一品”的发展思路，实现了以汉营村为中心发展莲藕种植、门前地村发展青花椒产业、甸头村发展蔬菜种植产业，实现村集体和群众增收700余万元。

制度建设方面，在健全完善和落实原有制度的同时，制定了《干部职工理论学习计划》《散旦镇机关干部职工学习制度》《党委理论学习中心组学习计划》《散旦镇“机关讲坛”实施方案》、《关于调整充实驻村为民服务工作队成员的通知》《散旦镇为民服务中心办事原则》《党员外出报备管理制度》等制度，班子成员以上率下，党员干部以身作则，把纪律和规矩挺在前面，进一步转变工作作风，提高工作效能，增强群众满意度。

作风建设方面，充分发挥人大监督，纪委督查的职能作用，加强对财经审计、护林防火、农业生产、重点项目和重点工作等领域的督查力度，实施“挂图作战”，形成专人负责，工作专项落实的格局。

- 二、存在问题

今年以来，散旦镇虽然取得了一定成绩，但经济总量小、发展不均衡、发展滞后的现状没有根本性改变，在经济社会发展中还面临不少的困难和问题，主要表现为：

1.社会发展资金严重不足。随着轿子山旅游公路的通车，散旦面临更大的发展机遇和挑战。散旦持续加大对集镇建设、特色农业、民生建设等方面的投入力度。但目前每年财政预算的社会发展资金，只能够用于政府的正常运转，对其他提升散旦品质和推动发展需要建设的硬件设施无力改善和投入。如：城镇基础条件差，集镇基础配套不完善，承载服务功能不强，建设管理滞后等问题依然存在。

- 2.能源配置问题。因电量不足问题，制约已入驻新泽兴企业发展的同时，影响在谈项目和企业不敢签约。

3.产业发展问题。虽然散旦镇在产业发展方面做出了思考和探索，但由于经济总量偏小，缺乏项目支持；没有龙头企业带动，缺乏支柱产业，产业发展仍处于初级阶段。

- 4.社会稳定问题。一是轿子山旅游公路遗留的沟渠、道路恢复，弃土场租金、安置点隐患、水改旱等相关问题没有得到妥善解决。二是征地纠纷日愈凸显。由于近年来散旦镇所征地块属于“零收益”范围，无力按照群众所提要求，改善基础设施条件，加之预留安置用地问题，群众反应强烈，社会不稳定隐患日渐突出。

5.基础设施建设问题。基础设施薄弱，抵抗自然灾害能力还不足，人畜饮水、农田水利、道路交通、集镇建设、公共服务等基础设施亟待进一步改善。

6.党员素质问题。少数党员、干部的学习意识、创新意识、服务意识有待加强。党员老龄化问题严重。

对于这些困难和问题，镇党委、政府将高度重视，在今后的工作中，采取有效措施，认真加以解决。

- 三、下半年工作计划

- （一）下半年工作目标

| 2017年下半年散旦镇经济社会发展工作目标明细和实施时限 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作 项目 | 2017上半年 |  |  | 2017下半年 |  |
|  |  | 年初 目标值 | 目前推进 情况 | 完成比例 | 剩余工作量 | 推进时限 |
| 1 | 财政收入 | 1848万元 | 924万元 | 50% | 924万元 | 力争在10月底完成924 万元 |
| 2 | 地方公共财政预算收入 | 1301万元 | 663.5万元 | 51% | 637.5万元 | 力争10月底完成637.5 万元 |
| 3 | 招商引资工作 | 3亿元 | 完成落地任务上报数 1.56 亿元 | 52% | 1.44亿元 | 力争10月底完成1.44 亿元 |
| 4 | 向上争取资金 | 300万元 | 75万元 | 25% | 225万元 | 力争10月底完成225万元 |
| 5 | 粮食总产量（吨） | 4982吨 | 1540 吨 | 30.9% | 3442吨 | 力争10月底完成粮食产量3442吨 |
| 6 | “三江并流”都市农庄建设 | 2017年计划投资13000万元 | 6000万元 | 46.2% | 7000万元 | 力争10月底完成13000万元 |
| 7 | 烤烟生产 | 4200亩 | 完成4200亩烤烟移栽种植，现进入中耕管理阶段 | 100% | 收购、调拨 | 10月底完成收购任务10039担 |
| 8 | 培育发展新型农业经营主体（个） | 1 | 1 |  | 1 | 已完成 |
| 9 | 培育文化旅游业、旅游收入 | 营业收入2160万元 | 1447.2 万元 | 67% | 721.8 | 力争10月底完成721.8万元 |
| 10 | 农村饮用水安全事件调查处理率 | 100% | 100% | 100% | 属长期性工作 | 积极做好农村饮用水安全事件调查处理工作 |
| 11 | 符合政策生育率 | 94% | 91.4 % | 2.6% | 属长期性工作 | 不断提高辖区常住人口符合政策生育率 |
| 12 | 农村劳动力转移培训、新增就业人数（人） | 培训525人，就业3216人次。 | 培训100 人，就业3011人次。 | 19%，93 .6 %。 | 培训425 人 ,就业 205 人次。 | 力争10月底完成农村劳动力转移培训 425 人,新增就业205人次。 |
| 13 | 城乡居民社会养老保险参保人数 | 参保续保4786人 | 参保续保 4431 人 | 92.6 % | 355 人 | 力争10月底完成城乡居民社会养老保险参保续保355 人。 |
| 14 | 城乡居民医疗保险参保人数 | 参保人数10675 | 参保 10239 人 | 96 % | 436 人 | 力争10月底完成城乡居民医疗保险参保 436 人。 |
| 15 | 村镇违法建设查处率 | 80% | 80 % | 80 % | 属长期性工作 | 不断加大违法建设查处力度 |
| 16 | 农村土地流转面积（含林地） | 240亩 | 50亩 | 20.8 % | 190亩 | 力争10月底完成190亩 |
| 17 | 园林绿化建设 | 1亩 | 0.3 亩 | 30 % | 0.7 亩 | 力争10月底完成1亩 |
| 18 | 集中式水源地水质达标率 | 供水水质合格率达90%以上\供水保证率达95%以上 | 供水水质合格率达 90 %； 供水保证率达 95%。 | 100% | 属长期性工作 | 积极做好水源保护，确保全年集中式水源地水质达标率为100%。 |
| 19 | 安全生产、道路交通安全、消防工作 |  | 无生产安全事故、交通安全事故、一般火灾事故发生。 |  |  | 力争全年无生产安全事故、交通安全事故、一般火灾事故发生 |
| 20 | 特色小镇建设 | 已上报至省发改委 | 规划设计及创建方案正在完善当中 |  |  |  |
| 21 | 党建工作 |  |  |  | 以推进“两学一做”学习教育常态化制度化和 “基层党建提升年”工作为抓手，按照党建目标管理责任书，认真抓好各项党建工作，从组织建设、制度建设、作风建设、经济建设、思想政治建设上营造亮点。 |  |

- （二）下半年主要工作措施

下半年，散旦镇将从以下几个方面的工作入手，确保年度工作目标全面完成：

一是要真抓实干，在重点项目上下功夫。以林产精品园为平台，以“新泽兴”人造板项目为支柱，不断提升园区硬件支撑和软件配套。强化园区基础设施建设，加快土地一级开发，完善供电和道路网络，做好园区排污处理，标准厂房建设工程。跟踪对接，力争在谈项目签约落地；确保“三江并流”都市农庄在建项目全部竣工。全力推进项目落实，健全和完善各项工作机制，细化项目、明确岗位、责任到人、提升效率，确保项目得到落实、工作取得突破。

二是要完善服务，在招商引资上下功夫。依托散旦区位、资源、生态等优势，创新招商方式，积极探索市场化招商机制，注重以商招商、行业招商，努力形成产业吸引、市场运作、企业为主、政府推动的招商格局。有针对性地带着产业规划上门招商、带着产业项目重点招商。坚持把引进生态型、环保型的大企业、大集团放在更加突出的位置。实现引进一个重大项目，发展一批产业集群，促进一方经济发展。下步继续做好新泽兴的服务工作，三江并流都市农庄、特色小镇建设项目的推进工作。

三是做好项目包装，把特色小镇创建做得更活。乘借“高原水乡特色小镇”创建的东风，加快服务业发展提速、质量提高、结构优化。合理布局商业街、农贸市场。推动餐饮娱乐、批发零售、便民服务等生活性服务业转型升级。积极助推旅游业融合发展,整合农业农村资源，大力发展乡村休闲旅游。积极做好宝石洞旅游开发项目相关工作，力争年内宝石洞旅游开发项目有新进展。充分挖掘散旦历史文化和民族民俗文化内涵，促进一、三产业融合发展。

四是要加大投入，在集镇建设上下功夫。坚持规划引领，进一步完善交通、信息、物流、园林绿化等基础设施规划和主要专项规划编制。严格执行“两违” 整治，提高规划的权威性和严肃性。严格执行《土地利用总体规划》，在坚守耕地红线、保留长远发展空间的前提下，为经济社会建设提供用地保障。加快推进集镇土地一级开发项目，着力完善集镇功能，启动龙泉溪畔商旅综合体项目、派出所、信用社、集镇农贸市场建设，加快推进休闲养生广场、农产品交易市场、自来水厂建设，规划停车区域，着力解决交通拥堵、停车难问题，积极申报集镇污水管网和污水处理厂建设项目，不断提升集镇高效化、精细化和常态化管理水平。

五是要以民为本，在关注民生上下功夫。持续开展农民工职业技能培训，不断提高就业率。完善创业服务体系，积极拓展创业领域，着力增加经营性收入。落实好各项强农惠农政策，着力增加转移性收入。整合资源配置，不断提高办学水平。做好校安工程建设，大力推进散旦小学新校区建设。继续实施义务教育阶段寄宿制中小学生营养改善工作，不断改善散旦学子校园生活条件。进一步推进医疗卫生体制改革，完善公共卫生服务体系。继续加强教育、卫生、计生人才队伍建设，提升专业技能和服务水平。

六是加强基层党建力度，在执政能力建设上下功夫。一是坚持围绕“发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，实效抓 党建与抓经济工作两手抓、两促进。二是以推进“两学一做”学习教育常态化制度化和 “基层党建提升年”工作为抓手，按照党建目标管理责任书，认真抓好各项党建工作，从组织建设、制度建设、作风建设、经济建设、思想政治建设上营造亮点。三是抓好思想政治建设，增强理论武装，提高创新务实能力。四是认真筹备，组织开展好 “七一”系列活动。五是整合资源，统筹推进，确保完成3个村民小组活动场所建设任务。六是严格党员发展程序，完成发展6名党员的任务。七是持之以恒抓好党风廉政建设，严格落实“一岗双责”责任制，营造风清气正的的干事创业氛围。

中共散旦镇委员会

散旦镇人民政府

2017年6月6日