## 责任单位
散旦镇2017年纳入考核重点投资项目(责任单位)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 年度建设目标 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资（万元） | 2017年投资计划（万元） | 责任人及责任、配合部门
总计：5项 | [6 empty] | 104260 | 27500 | 责任人 | 责任站所 | 配合部门
1 | 土地一级开发项目 | 散旦镇 | 龙泉溪畔项目建设。 | 竣工投入使用 | 2017.4 | 2017.12 | 10000 | 10000 | 万嘉才 | 国土、规划 | 水务站、路管所、散旦村委会
2 | 三江并流都市农庄项目 | 廖营村 | 建设集雪花肉牛养殖加工、有机农业种植及农产品营销、休闲观光农业为一体的综合型都市农庄。 | 完成年度投资任务 | 2015.05 | 2018.12 | 63760 | 10000 | 万嘉才 | 企业办 | 农科站、兽医站、汉营村委会
3 | 武警基地建设项目 | 散旦镇 | 建设营房及训练设施 | 完成年度投资任务 | 2017.03 | 2019 | 20000 | 4000 | 赵国龙 | 武装部 | 散旦村委会
4 | 散旦高原水乡旅游特色小镇建设 | 散旦镇 | 建设集镇基础设施配套；生态环境及“一水两污”综合整治；河道整治；农贸市场；商业街区；美丽乡村建设。 | 完成前期工作，完成年度投资任务 | 2017.08 | 2020.12 | 10000 | 3000 | 田茂荣 | 农科站、水务站 | 规划、国土、项目办、散旦村委会、
5 | 相思泉农庄 | 散旦镇 | 建设农庄（包含荷花塘机耕路建设），投资500万元。 | 竣工投入使用 | 2017.4 | 2017.12 | 500 | 500 | 田茂荣 | 农科站 | 项目办

## 配合单位
散旦镇2017年纳入县级考核重点投资项目(配合单位)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 年度建设目标 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资（万元） | 2017年投资计划（万元） | 责任人 | 责任单位 | 配合单位
总计：5项 | [6 empty] | 79165 | 46503
1 | 富民县散旦镇—东村镇片区水资源综合开发PPP项目 | 散旦镇、东村镇 | 散旦镇：占地8.71亩，新建自来水厂1座，规模：近期6000m³/d、远期16000m³/d：新建矿泉水厂1座，日产水量600m³，节水灌溉面积2000亩。东村镇：占地8.03亩，新建自来水厂1座，规模：近期2000m³/d、远期3000m³/d：日产水量600m³、年产水量20万吨；节水业灌溉面积10000亩。 | 竣工投入使用 | 2017.01 | 2017.12 | 20300 | 20300 | 水投公司 田茂荣 | 水务站 | 项目办
2 | 富民县改善农村人居环境建设项目 | 五镇二街道 | 道路改造提升30公里；改造供排水管网60公里；新建垃圾处理站17个；新建污水收集处理设施17套；环境整治20个自然村；建设12个美丽乡村；新建农村集贸市场5个；道路绿化6.5万平方米。 | 完成年度投资任务 | 2017.08 | 2019.12 | 25200 | 5000 | 县委农办 田茂荣 | 农科站 | 项目办
3 | 富民县村级活动场所及农村基层综合公共服务平台建设 | 五镇二街道 | 34个村委会村级活动场所建设，总建筑面积为13505.64㎡。 | 竣工投入使用 | 2016.11 | 2017.6 | 3583 | 2867 | 民政局、水投公司 赵国龙 | 民政办 | 沙营、翟家村
4 | 富民县中小学校舍安全改造工程 | 五镇二街道 | 拆除16所学校预制板房共2.4万㎡，新建校舍约4.6万平方米。 | 竣工投入使用 | 2015.01 | 2017.12 | 18386 | 9280 | 教育局 袁彪 | 散旦中学 | 国土所、散旦村委会
5 | 富民县散旦镇中心幼儿园建设项目 | 散旦镇 | 占地面积2156平方米，总建筑面积3465平方米，已有建筑面积580平方米，新增一幢幼儿生活楼2880平方米，场地硬化226平方米；绿化650平方米。 | 竣工投入使用 | 2017.03 | 2017.12 | 779 | 779 | 教育局 袁彪 | 散旦小学 | 国土所、散旦村委会
6 | 新农村省级重点建设村项目 | 各镇（街道） | 新建永定街道、罗免镇、款庄镇、散旦镇新农村省级重点建设示范村4个 | 竣工投入使用 | 2017.05 | 2017.12 | 540 | 540 | 县委农办 田茂荣 | 农科站 | 汉营村委会
7 | 散旦林产工业精品园35千伏安变电站项目 | 散旦村委会 | 35千伏变电站建设。 | 完成年度投资任务 | 2017.06 | 2018.12 | 3000 | 1000 | 供电公司、工业园区 万嘉才 | 企业办 | 国土规划散旦村委会
8 | 散旦小学迁建 | 散旦村委会 | 占地16.2亩，配套建设学生宿舍、食堂、运动场 | 完成年度任务 | 2017.03 | 2017.12 | 3000 | 2000 | 教育局 袁彪 | 散旦小学 | 散旦村委会
9 | 农村危房改造和抗震安居工程 | 五镇二街道 | 完成总户数848户建设任务。 | 完成年度投资任务 | 2017.06 | 2017.12 | 661 | 661 | 住建局 万嘉才 | 规划中心 | 各村委会
10 | 富民县公安"五所一中队"建设项目 | 款庄、东村、散旦、罗免、赤就 | 款庄等五个派出所和交警款庄中队建设项目规划用地面积约22.12亩，总建筑面积约8660平方米。项目预计总投资约35115224.00元。 | 竣工投入使用 | 2017.04 | 2017.12 | 3500 | 2960 | 公安局、水投公司 张云辉 | 派出所 | 散旦村委会

## 县级指挥部及部门协调推进重点项目
散旦镇2017年县级指挥部及部门协调推进重点项目
序号 | 项目名称 | 指挥部 | 镇领导 | 建设内容及规模 | 年度建设目 标 | 计划开工 时 间 | 计划竣工 时 间 | 总投资 | 2017年投资计划
1 | 特色小镇创建工作 | 第一指挥部李绍鹏 | 万嘉才 | 抓好滇北驿文创旅游特色小镇、散旦高原水乡旅游特色小镇等全县特色小镇创建及项目推进工作。 | 完成前期工作，完成年度投资任务 |  |  | 150000 | 20000
2 | 盛旺生态农庄项目 | 第三指挥部杨红映 | 鄢文尉 | 项目用地面积2500亩，其中：村庄用地0.69亩，公路用地1.75亩，果园用地791.01亩，旱地2201.6亩，其他草地8.01亩，其他林地9.37亩，水浇地98亩，水库水面51.82亩，有林地1281.13亩，空白38.07亩。 | 完成年度投资任务 | 2017.2 | 2019.3 | 60000 | 2000
3 | 武警基地建设项目 | 第四指挥部杨绍维 | 赵国龙 | 建设营房及训练设施，总占地面积605亩。 | 完成年度投资任务 | 2017.03 | 2019.12 | 20000 | 4000
合计 | [7 empty] | 1455274 | 26000

## 重点项目
散旦镇2017年重点项目 单位：万元
序号 | 项目名称 | 地点 | 建设内容及规模 | 年度建设目标 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资（万元） | 2017年投资计划（万元） | 责任人 | 责任单位 | 配合部门
1 | 富民产投集团散旦商贸中心 | 散旦村 | 新建政府办公楼及配套设施 | 完成前期工作 | 2017.1 | 2018.12 | 566.75 | 项目前期 | 万嘉才 | 党政办项目办 | 国土所、散旦村委会
2 | 桃产业 | 汉营 沙营 | 汉营至花箐面山1300亩6万株桃树 | 完工 | 2017.06 | 2010.08 |  | 完成种植 | 田茂荣 | 农科站、林业站 | 水务站、散旦、汉营、沙营村委会
3 | 云南迅美家居有限公司 | 关家营村 | 土地平整及厂房基础建设 | 完成年度任务 | 2017年开工 | 2018年竣工 | 6000 | 3000 | 万嘉才 | 企业办 | 国土所、散旦村委会
4 | 茨塘美丽乡村 | 茨塘村 | 基础设施生态建设产业开发 |  |  | 2018 | 385 | 竣工 | 田茂荣 | 农科站 | 规划兽医财政
5 | 小广场建设 | 散旦街 | 标准化球场及公厕 |  |  | 2017 | 20 | 竣工 | 万嘉才 | 国土 | 规划文化村委会
6 | 有线电视接入 | 花箐白水塘茨塘 | 有线电视网络 |  |  | 2017 | 5 | 竣工 | 鄢文尉 | 文化站 | 相关村委会

## 散旦镇前期项目
散旦镇前期项目 单位万元
序号 | 项目名称 | 地点 | 建设内容及规模 | 年度目标 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2017年投资计划 | 责任人 | 责任单位 | 配合单位
1 | 宝石洞建设 | 盘龙村 | 宝石洞风景区开发建设 |  | 2017 | 2022 | 100000 | 完成前期工作 | 鄢文尉 | 项目办 | 文化站国土规划企业办水务站公路管理所
2 | 乡村道路建设 | 茨塘至平地 | 硬化道路12公里 |  |  | 2018 |  | 项目前期工作 | 袁彪 | 路管所 | 国土规划汉营村委会