## Sheet2
富民县2019年市级重点项目1-5月进展情况表
序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 2019年计划投资 | 到位资金 | 自开工以来累计完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率
总计8项 |  | 309096.18 | 119800 | 116456 | 156501 | 36569.85 | 30.53%
一 | 重点基础设施项目共4项 | 140443.18 | 93000 | 20621 | 49320 | 14479.85 | 15.57%
1 | 续建小型水库(拖担水库) | 28451.18 | 8000 | 6636 | 8100 | 2100 | 26.25%
2 | 东散公路“四改二”一期 | 31434 | 15000 | 6900 | 6900 | 3629.85 | 24.2%
3 | 富民县民族文化广场 | 20558 | 10000 | 2085 | 14320 | 3750 | 37.5%
4 | 富民工业园区基础设施 | 60000 | 60000 | 5000 | 20000 | 5000 | 8.333%
二 | 重点产业项目共4项 | 168653 | 26800 | 95835 | 107181 | 22090 | 82.43%
1 | 云南三江并流农业科技股份有限公司都市农庄项目 | 63760 | 6000 | 54432 | 61060 | 7300 | 121.7%
2 | 中缅油气管道富民支线项目 | 21000 | 5000 | 21000 | 17500 | 3964 | 79.28%
3 | 国电四期(龙马风电场） | 36693 | 11000 | 19543 | 28290 | 9826 | 89.33%
4 | 富民增量配电网建设项目 | 47200 | 4800 | 860 | 331 | 1000 | 20.83%