富民县2019年上半年国民经济和社会发展

计划执行情况报告

一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况

今年以来，面对错综复杂的国内外形势，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，全县上下紧紧围绕山水园林卫星城、昆明最美后花园建设奋斗目标，认真执行县十六届人大三次会议批准的《政府工作报告》和2019年国民经济和社会发展计划，以推动经济高质量发展为目标，以培育经济新动能、增投资、优化人居环境、乡村振兴为抓手，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，上半年经济发展保持总体平稳、稳中向好的发展态势。

（一）经济总量稳步提高。上半年，实现地区生产总值35.47亿元，同比增长8.6%，超目标0.6个百分点，塌市级目标0.4个百分点；实现规模以上工业增加值同比增长10.2%，塌目标3.8个百分；完成规模以上固定资产投资23.9亿元，同比负增长23.9%，增速塌目标33.9个百分点，完成年度目标的54.3%，超时序进度4.3个百分点；实现社会消费品零售总额同比增长12.1%，超目标1.1个百分点；完成一般公共预算收入3.16亿元，同比增长20.3%，超目标15.3个百分点；完成城镇常住居民人均可支配收入18603元，同比增长8.1%，塌目标0.4个百分点；完成农村常住居民人均可支配收入8673元，同比增长9.5%，超目标0.5个百分点。社会登记失业率2.28%，控制在目标范围内；预计单位GDP能耗同比上升2.7%，塌市级下达目标4.7个百分点。

（二）三次产业稳步发展。都市现代农业提质增效。完成第一产业增加值3.11亿元，同比增长5.8%。小春产量达1.68万吨，种植大春作物12.28万亩，完成蔬菜播种面积3.72万亩，花卉园艺种植面积4600亩，切花、切叶、切枝总产量4627万枝。种植烤烟1.83万亩，实施杨梅提质改造4000亩，推广谷花鱼养殖1000亩。新培育发展农民合作社16个，创建省级示范社1个。申报国家级农业龙头企业1家，省、市级4家，市级以上农业龙头企业达33家，完成总产值2.5亿元，销售收入2.37亿元，同比分别增长10%、10.1%。建立富民县“绿色食品牌”项目库，在库项目43个，组织“白石岩冬桃”申报农业部绿色食品和无公害产品。罗免镇2400m3冷库项目启动建设，国家高原云果产业园项目完成投资1.1亿元，招商庄园、滨海公园形象进度分别达60%和90%，科研中心、“双创”中心、云果交易中心”前期工作有序开展。工业经济持续增长。新增规模以上工业企业3户，全县规模以上工业企业达53户。得乐村（二期）、散旦林产精品加工园土地一级开发稳步推进，园区收储土地132亩。实现园区主营业务收入71.1亿元，同比增长16.56%，完成园区企业税收总收入7730万元，同比增长18.7%。云南锦鑫绿色智能装配、富民博翰居新型建材等2个亿元以上项目开工，昆仑燃气富民北支线形象进度达80%，国电电力龙马风电场、云南弘源纸业（二期）等3个亿元项目竣工投产。贯彻落实国家“减税降费”政策，减免税收4656万元，减免社会保险费181.74万元，办理“财园助企贷”5户，贷款金额1750万元。继续推进电力市场化交易，为企业节约用电成本2545.5万元。服务业发展成效明显。实现批、零、住、餐营业额同比增长7.3 %、14.6%、14.7 %、14.1 %，电信业务总量同比增长30.5%，实现外贸进出口总额5000万美元。上药集团、嘉德瑞克等7户医药批发企业入驻康龙医药物流园。完成《富民县电子商务发展三年规划》（2018—2020）编制，建成5个镇级“农村电子商务乡镇服务中心”。云南滇北驿文创旅游小镇等9个农旅、文旅融合项目进入市级重大项目盘子，天马山休闲度假旅游小镇启动建设，与深圳佳仕森集团签订九峰山养生养老旅游小镇项目合作开发框架协议。开展旅游营销宣传和推介工作，推进“富民旅游”智慧旅游平台建设，成功举办2019年中国·富民杨梅文化节等节庆活动，接待游客163.83万人次，旅游营业收入3.66亿元，同比分别增长17.4%和24%。

（三）重点项目有序推进。加大招商引资力度，充实项目储备。上半年，签约项目24个，其中亿元以上项目8个，实际到位内资22.22亿元（上报数）。落实在库重点项目动态管理，2019年储备项目库录入项目88项，储备项目总投资额保持在800亿元以上。完成富民县“十四五”规划重点项目库第一轮征集、梳理。制定出台《富民县2019年重点项目协调推进机制实施方案》《富民县2019年重点建设项目考核实施细则》，实行县级领导包保挂钩重点项目、“补短板”工作协调机制、重点项目分级会办、项目问题交办督办催办等制度。2019年计划实施并纳入考核重点项目共76项，计划总投资185.06亿元，2019年计划投资48.1亿元。1-6月完成投资18.4亿元，投资完成率38.25％，塌时序进度11.75个百分点。其中：政府投资项目38项，总投资38.95亿元，2019年计划投资13.56亿元；1-6月完成投资6.22亿元，投资完成率45.87％，塌时序进度4.13个百分点；社会投资项目38项，总投资146.11亿元，2019年计划投资34.54亿元；1-6月完成投资12.18亿元，投资完成率35.26%，塌时序进度14.74个百分点。2019年纳入考核的76项重点建设项目中，计划新开工项目48项，1-6月开工19项，开工率39.58%；计划竣工达产项目44项，1-6月竣工7项，竣工率15.91%。

（四）辅城品质不断提升。稳步推进“两规融合”，完成《富民县国土空间规划（2018—2035）》编制工作。《昆明市富民县 “美丽县城”建设实施方案》通过市级评审，结合国卫生县城复审迎检工作，启动实施螳川东路、西路灯光亮化、市政道路交通标线划定、人行横道修复、城市绿地补绿等“美丽县城”建设项目。大营街、迎兴路竣工投入使用，黎阳时代广场完成主体工程装修，民族文化广场（五馆）主体完工，商贸中心区110千伏电力线迁改项目有序推进。完成班张村、东城河、川心营片区土地征收505宗，拆除房屋1.32万平方米，完成“海绵城市”建设面积0.4平方公里。东散公路改扩建项目完成 K1至K6段的路基施工、高架桩基开挖等工作，完成投资1.02亿元。实施通村公路硬化工程，马场公路竣工投入使用，沙牢园公路、腊依箐公路进入招标程序。实施各类水利工程1730件，拖担水库改扩建项目累计完成投资1.07亿元。普渡河县城下段河道治理工程、东村镇中民片区山区小水网项目竣工，完成滇中引水工程建设项目征地194亩。新民水库、龙泉河东村段、款庄镇新民片区山区小水网试点项目前期工作有序开展。持续推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作，完成19宗“大棚房”专项清理整治工作，拆除“两违”建筑20.59万平方米。镇（街道）生活垃圾处理设施覆盖率达100%，生活垃圾处理率达100%。制定出台《富民县乡村振兴战略实施意见》和《富民县推动乡村产业振兴专项工作方案》。完成绿地建设面积3.98万平方米，种植灌木2000株，补绿4200平方米。完成人工造林1400亩，特色经济林果提质增效2600亩，国家森林抚育1.1万亩。开展第二次全国污染源普查，完成县域生态质量考核和绿色细胞创建工作，全县环境空气质量达标率达100%。

（五）“三大攻坚战”深入推进。一是整合资金1392.5万元，实施产业扶贫项目12个、贫困村发展壮大村集体经济项目2个，实现贫困户产业扶贫项目全覆盖。建档立卡贫困户840户2678人稳定脱贫，2个省级贫困村脱贫成果持续巩固，贫困发生率下降到0.01%。实施农村“四类重点对象”危房改造63户，建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险和基本医疗保险，779人纳入最低生活保障。二是抓好防范化解政府债务风险，建立健全政府债务管理和债务风险应急处置机制，加强财政预算管理，严控政府债务规模，积极筹措资金做好债务链接，争取土地储备专项债券资金2.6亿元，完成到期债券置换0.23亿元，债务风险总体可控。深入开展非法集资和金融诈骗等涉众型经济犯罪专项整治，破获经济犯罪案件11起，挽回财产损失136.8万元。持续加强社会风险防控，紧盯劳资、环保、征地拆迁等社会风险易发领域，深入开展信访维稳和社会矛盾纠纷化解工作。三是完成中央和省环保督察交办23项问题整改落实，其余17项有序推进。深入开展污染防治三年攻坚行动，制定出台坚决打好污染防治攻坚战工作方案和打赢碧水保卫战、净土保卫战、蓝天保卫战3个三年行动实施方案。加大环保违法犯罪打击力度，查办环境污染违法案件23件。完成全县重点行业土壤调查，淘汰3家高污染企业。加大黑臭水体和水质不达标河道整治力度，全县重点企业、县城污水处理厂主要污染物减排达标。大营小河、木板河综合污染指数分别下降17.6%、17.7%。开展县城集中式饮用水源地保护专项行动，水质稳定保持在Ⅱ类水标准以上，全县环境空气质量优良率达99.7%。

（六）改革创新全面推进。严格落实中央、省、市关于党政机构改革的工作部署，按时按质完成党和国家机构改革各项任务。持续推进农村承包土地经营权抵押贷款全国试点工作，累计发放贷款1.61亿元。探索推进水果种植经营权抵押贷款工作，发放贷款64万元。农村集体产权制度改革全国第三批试点工作有序推进，完成全县7个镇（街道）73个村委会、708个村民小组清产核资、数据系统录入和成员身份确认工作。深入推进“放管服”“3540”改革，县、镇（街道）、村（社区）三级“互联网+政务服务”平台成功上线运行，共接件542件，办结率100%。推进“营商环境提升年”行动，对涉及的21个一级指标、若干二级指标分别进行细化落实。“六个一”行动深入开展，“最多跑一次”改革成效显现，受理各类事项12469件，办结率100%。积极推广“一部手机办事通”工作， “双随机、一公开”监管改革持续发力，服务效能和营商环境稳步提升。完成专利申请和授权36项，成立富民县科技成果转化中心，组织开展高新技术企业认定申报3户，5户企业进入国家科技型中小企业库。

（七）社会民生持续改善。全社会研究与开发投入强度达1.5%，民生支出占一般公共预算支出的70%以上。罗免中心幼儿园完成主体建设，32所学校顺利通过省级义务教育网络建设项目验收，5所学校智能机器人实验室项目竣工，筹办富民县幼儿园上河院分园。全县711名学生参加高考，600分以上3人，一本上线率10.69%，二本上线上线率32.21%，全县中考优秀率达23.33%。全面推进县人民医院提质达标创建，县乡医疗卫生服务一体化、分级诊疗、全民医保等工作持续开展，家庭医生签约率达67%。举办全国非物质文化遗产日非遗演出展览活动，富民文庙成功申报省级文物保护单位。提供有效就业岗位1430个，发放创业担保贷款740万元，创业园区孵化项目累计达51个，城镇新增就业488人，农村劳动力转移就业2246人。完成各镇（街道）就业和社会保障服务中心建设，社会保险参保覆盖率保持在96%以上。对246户780名缺乏劳动力、无力脱贫的贫困人员进行了低保兜底保障，低保、优抚、生活救助工作有序开展。全县保障性住房分配率达67.82%，城镇最低收入家庭住房困难保障覆盖面达100%。全面推进依法治县，持续推进“七五”普法工作，切实加强反恐防恐和群防群治工作，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成果，安全生产、平安富民建设不断深入。

二、经济社会发展中存在的突出困难和问题

今年以来，面对错综复杂的国内外环境，经济下行压力仍未得到有效缓解，但全县干部以永不懈怠的精神状态和顽强拼搏的奋斗姿态，坚定信心、“不忘初心、牢记使命”，开拓创新，锐意进取，保持了经济平稳增长，提高了发展质量效益，增进了人民福祉，既保持了“稳”、也实现了“进”，实现经济社会平稳发展。在经济运行总体平稳的同时，一些问题和困难亟待解决。一是部分指标塌进度，完成目标任务艰巨。2019年，市级下达我县地区生产总值任务为同比增长9%，在第一产业、第三产业增长有限的既定条件下，建筑业增加值须增长3%以上，规模以上工业增加值须增长16%以上，才足以支撑。从上半年工业经济、建筑业产值的完成情况来看，完成地区生产总值增长9%的目标任务十分艰巨。二是重点项目推进缓慢，项目开工率、投资完成率严重塌进度。同时，因统计制度改革，上年同期完成投资基数较大，上半年固定资产投资进度虽然超时序进度，但增速仍呈负增长。三是财政收支矛盾突出。我县经济基础薄弱，财政收入缺乏有效税源支撑，全县纳税超100万元以上的企业仅65户，其中超千万元企业只有8户，国家减税降费政策实施后，预计全年减收4656万元，加之土地出让持续低迷，财政收支矛盾突出，政府债务风险防范化解困难。四是产业结构不够优化，工业、建筑业在地区生产总值中占比超过50%，第三产业中新兴产业还处于起步阶段，缺乏龙头企业、带动性强的产业，第三产业我县经济发展的最大短板。五是城乡发展不均衡。城乡融合发展进展缓慢，城镇化率较低，城乡基础设施不完善，公共服务供给与人民群众对美好生活的需求还有一定差距。

三、下半年工作计划

（一）以目标任务为导向，全力稳增长。一是紧盯市级下达和年初县“两会”确定的目标任务，对标对表，抓好任务分解落实。严格执行监测、预警、分析、会商“四项制度 ”，落实经济运行、工业经济、固定资产投资、服务经济等7项分析制度，按月召开重点指标、重点行业经济运行分析会。重点抓好在GDP指标中占比大、贡献率高的规模以上工业增加值、建筑业增加值和批、零、住、餐、财政八项支出等指标监测、分析、调度，确保全年GDP增长9%以上。二是贯彻落实好省、市、县关于进一步促进经济平稳健康发展政策措施和促进民营经济产业发展扶持办法的贯彻落实，充分发挥政策叠加效应，提高企业投资、生产积极性和信心。三是挖掘增量形成新的增长点。重点抓好抓好新竣工投产或已竣工投产的富民绿清能放耳戈光伏电厂、昆仑天然气储备站、省能投富民天然气支线、华星盛崴等工业企业和已入驻康龙医药物流园的上药集团、嘉德瑞克、三汇通等三产服务业企业升规（上限）工作。

（二）壮大产业基础，激发经济发展动力。推进都市现代农业发展。引导和支持农业龙头企业、种养大户、家庭农场、专业合作社发展壮大，建立完善科学合理的利益分享机制，提升农民组织化程度，把小农生产引入现代农业发展轨道。加快推进国家高原云果产业园项目，全面完成产业园水、电、路等基础设施建设，启动科研中心、“双创”中心和农产品交易中心建设，确保30家以上水果庄园入驻运营。依托国家高原云果产业园大力发展数字经济，建成“云果交易中心”平台，引进和培育电子商务公司2家以上，建成农特产品营销平台3个以上。加快发展农产品精深加工，建立健全农产品产销衔接机制，年内引进农产品深加工企业1家以上，实现农产品加工业总产值增长8%以上。新培育农民专业合作社10个以上、社会化服务组织5个以上、省市农业龙头企业3家以上。推进工业提质增效。加快推进大营五金建材园三期、散旦白水塘片区开发建设，增强园区承载力，确保实现园区主营业务收入130亿元以上，全县完成规模以上工业固定资产投资16亿元以上。做好企业达规培育工作，用好用活中小企业转贷专项资金、“财园助企贷”资金，帮助企业解决融资难题，缓解企业资金压力，确保新增规模以上企业6户以上，规模以上工业增加值增长16%以上。聚焦“钛盐化工、装备制造、新型材料”产业定位，实施“龙头+配套+协作”产业链延链、补链、强链工程，力争东昊钛酸锂、新泽兴浸渍胶膜纸面板、迅美家居等项目开工建设。推进健康文化新业态发展。主动融入昆明大健康“一核两极三网五廊”布局，聚焦“养生养老、健康农业、健康食品、健康旅游、基础医疗、医疗康复”产业，加大招商引资力度，力争年内签约引进大健康产业项目4个以上，大健康产业产值增长10%以上。启动望海山品原特色农林综合体等重点旅游项目建设，稳步推进滇北驿文创旅游小镇三期、天马山休闲旅游度假区、九峰山中医药康养文化小镇等10个重点旅游项目建设。积极推进农家乐的改造提升，探索发展乡村民宿、农事体验旅游业态，实现接待游客300万人次以上，旅游营业收入同比增长20%以上。

（三）增强项目兴县意识，推进重点项目建设。全方位、高起点、宽视野谋划项目，扩大项目储备，储备亿元以上项目20个以上，其中产业类发展项目15个以上。认真梳理年度计划投资重大项目前期工作存在的问题，进一步明确责任部门、责任人、责任时限，采取现场会办等方式，切实抓好新民水库、南二环、北团公路、安富公路改扩建等14个项目前期工作，让更多项目纳入上级项目盘子、资金笼子，确保争取上级项目资金5亿元以上。严格执行重点项目县级领导联系包保责任制、项目推进会办制、“四上企业”挂钩帮扶等制度，定期研究、分析、解决影响项目实施的各种制约因素，实现昆仑燃气富民北支线等4个亿元以上项目竣工投产，龙腾钛业5万吨钛白粉技改项目、云南港烽钛酸锂等4个亿元以上项目开工建设，确保76项重点项目投资完成率达80%以上。强化产业招商、精准招商，鼓励以商招商、委托招商，引进一批科技含量高、辐射带动强、税收贡献大的企业，确保引进市外内资44亿元以上，实际利用外资200万美元以上。紧盯全市“188”重点产业，围绕钛盐化工、装备制造、新型材料等主导产业及信息产业等新兴产业，全力做好建链、强链、补链工作，确保工业类项目占招商引资目标任务比例不低于30%。

（四）攻坚克难聚财力，全力以赴保民生。加强部门协作，坚持依法治税，加大重点税源、纳税大户和主体税种的管控，做好税收征管服务，加强收入组织工作，确保全年完成一般公共预算收入5.77亿元以上，同比增长5.5%以上。加大存量资金统筹管理，全方位凝聚财力，保障各项政策落实到位。厉行节约，从严执行预算，压缩一般性支出，着力调整优化支出结构，集中财力保民生。保障教育均衡发展和教育基础设施等重点项目建设，持续推进教育领域公共服务均等化，确保教育持续均衡发展。推动医疗卫生体制改革，落实基本公共卫生服务、重大公共卫生专项计划，推动基本公共卫生服务均衡发展。加大社会保障和就业再就业投入，扎实推进社会保障体系建设，促进社会和谐稳定。加大文化体育投入，推进文化体育建设，不断增强公共文化体育服务功能。

（五）改革开放两手抓，持续增强发展活力。巩固党政机构改革成果，抓好党政机构改革后续工作。扎实开展“营商环境提升年”活动，优化提升县服务大厅“一站式”功能，完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实行一窗受理、集成服务，实现“一窗通办”。持续推进电力市场化交易，为企业降低用电成本6000万元以上，切实降低企业生产经营成本。落实户籍制度改革政策，实施差别化落户政策，统筹推进户籍制度改革和基本公共服务均等化。完成农村集体产权制度改革试点工作，推进农村土地“三权分置”改革，完成土地流转3000亩以上。以特色林果产业为基础，探索推进水果种植经营权抵押贷款工作，确保年内实现累计发放水果种植经营权抵押贷款5000万元以上。深化医保支付方式改革，进一步扩大疾病诊断分类付费试点范围，继续开展“两险合并”。全面深化文化、教育、卫生、生态文明体制等领域改革，持续释放改革红利。推进社会信用体系建设，健全守信激励和失信联合惩戒机制，制定出台市场准入负面清单，激发民间投资活力。持续扩大对外开放，主动服务和融入昆明区域性国际中心城市建设，借助市级大型会展，宣传推介富民，着力搭建对外交流合作平台，加快发展外向型产业，提升开放型经济发展水平。鼓励企业加大研发投入及研发平台建设，推广产学研合作模式，引导企业专利实现产品化、产业化。

（六）协同推进城乡发展，夯实发展基础。完成《富民县国土空间规划（2018—2035）》编制工作，深入推进海绵城市规划、县域乡村建设规划等专项规划编制，实现“多规合一”。加快推进“美丽县城”建设步伐，以问题为导向，“补短板”为抓手，细化实施方案，制定推进时间表、路线图，确保“美丽县城”建设取得突破。加快与市土投公司等市属国有企业合作，将县城二级客运站、西二环文昌路至水校段、富民大道二期等纳入县城及周边区域旧城改造和城镇低效利用土地再开发项目一并规划实施。年内完成班张村、东城河片区棚户区改造房屋征收工作，完成土地收储1047亩以上，供应土地800亩以上，实现土地供应价款4.7亿元以上，拓展城市空间1平方公里以上，常住人口城镇化率达40.5%以上。力争昆楚高速复线富民连接线等项目列入省市重点项目库。配合做好武倘寻高速、昆倘高速和滇中引水等国家、省、市重大项目建设的协调服务工作。加快推进拖担水库扩建工程建设，启动龙泉河东村段河道治理，实施东村祖库烟水配套工程和农村饮水安全巩固提升工程，解决2.77万人饮水安全问题，农村集中供水率达94%以上。推动乡村产业振兴，实施市级“十镇百村”项目6个，完成散旦镇省级农村综合改革乡村振兴试点试验示范项目，争创全省农村综合改革乡村振兴样板。

（七）树立绿色发展理念，加强生态保护。严格落实生态红线保护制度、生态补偿机制和领导干部自然资源资产责任审计等制度。全力推进中央、省环保督察组和中央环保督察“回头看”反馈问题的整改落实。实施大气污染防治，确保空气环境质量优良率达97%以上。继续实行卫生保洁制度，确保主次道路机械化冲洗率达80%以上，清扫率达100%，城市（城镇）生活垃圾收集率达100%。推进土壤污染防治，加快推进螳螂川沿岸复合污染农用地风险管控技术试点项目。开展地表水污染防治，全面落实河长制，着力抓好螳螂川（普渡河）综合整治，确保出境断面综合污染指数较入境断面明显下降，年内消除劣Ⅴ类水体，其他河流、水库水质稳中有升。完成全国第三次污染普查。大力实施生态修复工程，持续推进“五采区”植被修复和县城入口、城镇面山、主要交通沿线面山、水源保护区等重点区域生态环境整治。巩固国家园林县城和省级生态文明县创建成果，新增城市绿地90亩以上、公园绿地52亩以上，绿地覆盖率保持在42.62%以上。继续推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”行动，确保治理“两违”建筑49万平方米以上。

（八）着力改善民生，共享发展成果。实施“三名”工程，提高教育教学水平。加快推进教育基础设施建设，全力推进散旦小学等7所学校“校安工程和4所“一村一幼”项目建设，建成东村中心小学等9所学校“全面改薄”项目。继续推行县人民医院与省市级医院、专科医院合作办医，建立市、县、镇医院可视诊疗系统、电子病历、检验影像诊断中心，推进患者健康信息资源共享，提升医疗卫生服务水平。做好家庭医生签约服务工作，家庭医生签约服务率达67%以上。加快推进黎阳大厦、民族文化广场（五馆）等项目建设，实施5个镇中央广播电视无线数字覆盖网和10个以上全民健身基础设施建设。新增城镇就业1000人以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内，确保零就业家庭动态归零。稳步推进社会保障扩面工作，全县城乡居民社会养老保险、医疗保险参保率分别保持在97%和96%以上。加强农村养老服务设施建设，建成2个以上农村互助养老服务站，养老服务设施和站点覆盖70%以上的镇（街道）、40%以上的行政村。完成公安“五所一中队”和消防救援大队营房建设项目，启动法院审判法庭建设，深入推进扫黑除恶专项斗争，加强社会治安防控体系建设，抓好信访、人民调解、禁毒、防艾等工作，促进社会和谐稳定。完善救助制度，着力抓好防灾减灾救灾、双拥优抚安置和社会救助工作。

半年以来经济社会持续稳定发展，成绩来之不易，全年任务更加艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧盯市委、市政府及县“两会”确定的各项工作任务，认真贯彻落实中央和省、市各项稳增长政策措施，加强社会保障、民生项目建设和社会综合治理等工作，全力促进经济社会平稳发展，努力实现全年各项目标任务，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！