富民县科学技术和工业信息化局

昆明市2019年科技计划（第一批）项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。为贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》《国务院办公厅关于印发促进科技成果转移转化行动方案的通知》《中共云南省委 云南省人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》和《云南省“十三五”科技创新规划》等文件精神，壮大县域科技创新管理服务队伍，促进县域科技成果转移转化，更好地支撑县域经济社会发展，根据富民县实际，特制定《云南省富民县科技成果转化中心建设方案》。

2.项目实施情况。根据《云南省县域科技成果转化中心建设实施方案》和《富民县科技成果转化中心监督管理办法》的相关要求，依托富民县农村实用人才协会建设富民县科技成果转化中心。

3.资金来源及使用情况。资金来源由昆明市一次性安排20万元，主要用于科技创新服务能力建设、平台建设，科技成果转移转化、新技术示范推广、科技政策宣传、培训和科学技术普及、工作经费等方面。

4.组织及管理情况。依托“富民县农村实用人才协会”，在现有的320平方米的场地基础上，建设集成果展示、信息交流、配套服务、会展服务、技术培训为一体的服务核心区，充分体现科技成果转化元素。按照“整体规划、分类布局、分区有序、关联发展”的原则，对核心区进行功能区划，整体规划，分期建设，适时拓展场地及硬件设施。

（二）绩效目标

1.总目标

项目实施年限自2019年1月1日-2021年12月31日，共计三年。以技术引进和自主创新为抓手，着力促进传统产业和技术提升，以及高新技术产业发展中存在的重点、难点、热点技术问题，承担建设、运营县域科技成果转化中心，实现科技成果向现实生产力的转化，形成规模效益，促进科技与经济的互相促进和县域经济、社会的快速协调发展。

2.年度目标

（1）产出目标。2019年，建成320平方米的科技成果转化服务中心；开发科技成果转化服务信息平台前期准备工作；引导培育区域高新技术企业、科技型中小企业等认定培训，组织开展科普宣传及科技培训2场；服务企业事业单位40家次以上；实现科技成果转化转移应用4项；开展省市科技特派员活动1次。

（2）效果目标。2019年，已建成320平方米的科技成果转化服务中心；组织开展区域高新技术企业、科技型中小企业等认定培训，昆明东昊钛业有限公司等9户企业获国家高新技术企业认定，富民薪冶工贸有限公司等5户企业入国家科技型中小企业库。组织开展科普宣传及科技培训3场；服务企业事业单位45家次；实现科技成果转化转移应用4项；由市级科技特派员云南鸣丰鹅业科技开发有限公司负责人沐晓伟对我县东村镇中民村委会、赤就镇阿呐宰村委会两个贫困村开展科技扶贫活动，有效推动了我县科技精准扶贫力度。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：该资金是市级科技平台建设申报项目，整个项目管理过程比较规范，产出目标、效果目标均已经实现。预算编制合理，成本支出真实可靠，财政资金使用效率高，对进一步促进我县科技成果转化起到积极作用，效果十分显著。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。按照上级部门的规定和要求，该项目绩效评价遵循科学规范、公开公正的原则。

2.绩效评价方法。评价方法科学、合理、实用，相关数据真实有效。

三、评价结论

（一）评价结果。优。

（二）主要绩效。实现了科技成果向现实生产力的转化，形成规模效益，促进了科技与经济的互相促进和县域经济、社会的快速协调发展。

四、成本效益分析。该项目资金由市级用于对县级组建科技成果转化中心建设项目扶持，资金通过市财政--县财政--县科工信局，并实现资金足额、及时支付到依托建设单位，并要求建设单位实行专款专用，并用于开展组建富民县科技成果转化中心建设上，充分发挥项目资金的绩效，为实现科技成果向现实生产力的转化。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：富民县科技成果转化中心的成立，促进了县域科技成果转移转化，更好地支撑县域经济社会发展。

（二）存在的问题：无。

（三）建议和改进措施：一是组织开展企业科技成果转化政策解读宣传、培训活动；二是为科技成果转移转化提供科技咨询服务、金融投资服务、项目策划服务、人才培养引进服务等。

富民县科学技术和工业信息化局

2020年4月13日

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 4 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 18 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 91 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |