富民县科工信局2019年昆明市支持企业信息化建设补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。根据《昆明市财政局关于下达2019年昆明市支持企业信息化建设项目补助资金的通知》（昆财产业[2019]193号）文件精神和要求。

2.项目实施情况。富民县获得2019年昆明市支持企业信息化建设项目补助资金95万元，其中立邦涂料（昆明）有限公司获得乳胶漆和真石漆自动化生产线建设项目补助资金50万元、昆明和裕胶粘制品有限公司获得数字化智能工厂建设技术改造项目补助资金35万元、昆明远方生物制品有限公司获得互联网+产品在线溯源信息化平台建设项目补助资金万元。

3.资金来源及使用情况。2019年昆明市支持企业信息化建设项目补助资金95万元，全部拨付到以上3户项目单位。

4.组织及管理情况。

- 项目组织情况：按照《昆明市工业和信息化局  昆明市财政局关于组织申报2019年昆明市支持企业信息化建设扶持项目的通知》（昆明工信通〔2019〕58）文件精神和要求，县科工信局、县财政局积极指导我县符合要求的企业进行项目，由项目实施业主根据企业的实际情况，进行分类申报，经企业上报项目材料和实地查看项目情况，筛选和初审，联合推荐上报。

项目实施流程：企业自主申报---县区初审上报（县科工信局、财政局）---市级复审（市工信局、财政局）---市级组织专家评审---县级现场考察和市级检查---市级文件下达实施。

资金拨付流程：市财政局、市工信委----县财政局---县科工信局----企业（项目实施业主）。

（二）绩效目标。

1.总目标。推动县域工业企业信息化发展，完成省、市下达工业和信息化发展目标。

2.年度目标。

产出目标：项目企业通过项目建设，规范了企业的生产、经营和管理过程，促进了企业技术创新和升级改造，提高了企业产能，推动企业发展。

效果目标：通过鼓励和支持企业信息化建设，把企业信息化项目管理，作为增强企业竞争力、加快转变发展方式的重要抓手。通过政策引导、企业示范和项目推动，由点到面稳步推进，对全县工业企业创新发展、转型升级起到了积极的助推作用。

二、绩效评价工作情况

（一）主要内容：该项目为昆明市支持企业信息化建设扶持项目，严格按《昆明市工业和信息化局  昆明市财政局关于组织申报2019年昆明市支持企业信息化建设扶持项目的通知》（昆明工信通〔2019〕58）、《昆明市工业和信息化局关于对2019年昆明市支持企业信息化建设扶持项目进行专家评审的通知》（昆工信便笺〔2019〕896号）、《昆明市工业和信息化局关于对2019年昆明市支持企业信息化建设扶持项目进行现场考察的通知》（昆工信便笺〔2019〕974号）文件规范进行项目申报、管理，项目目标明确，效果明显，实现了项目预期目标，为富民县工业和信息化发展及完成市县下达各项目标打下良好的基础。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。采取科学规范、公开公正、绩效相关等原则实施评价。

2.绩效评价方法。由局分管领导、局办公室、工业和信息化科及财务等相关科室组成评价小组，对照绩效目标、指标体系及市县确定的各项工业和信息化经济指标完成情况进行评价。

三、评价结论

（一）评价结果。基本完成项目预期各项目标指标。

（二）主要绩效。积极应对市场低迷、投资放缓、经济下滑等不利因素的挑战，坚持稳中求进的工作总基调和工业强县战略，全力以赴稳增长、促发展，使工业经济保持了平稳增长。2019年，全县新增规模以上工业企业3户，达53户，实现规模以上工业总产值73.45亿元（含昆明克林产值60%），同比下降2.1%，预计实现规模以上工业增加值同比增长3.0%，预计实现主营业务收入68.5亿元，同比下降1.5%；富民县三次产业结构为14.8：50.1：35.1，工业增加值占全县地区总产值的27.8%。

四、成本效益分析。该项目资金全部用于对支持企业信息化建设项目扶持，资金通过市财政局、市工信委--县财政--县科工信局--各项目企业（项目实施业主），按要求资金足额、及时支付到企业，要求企业实行专款专用，并用于所申报的项目上，充分发挥专项资金的绩效，为富民县工业发展起到支撑作用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：

1.加强政策宣传，积极动员、做好服务，引导、支持和帮助符合条件的企业通过项目申报，获得上级政府财政资金扶持，提高企业信息化建设的积极性；

2.多深入企业，做好项目调研、了解和储备，为企业发展和项目申报和推进提供建设性意见。

- （二）存在的问题：

- 1.部分企业对信息化建设认识不高。

- 2.企业筹资难与项目建设资金需求较大的矛盾。

- 3.部分企业项目规划、管理不够到位，制约建设项目效果的发挥。

（三）建议和改进措施：

1.建议加大对我县工业和信息化发展项目扶持力度，确保实现我县工业和信息化各项目标任务的完成。

2.加强组织协调。工信、财政等有关部门要结合实际，建立统一部署、职责明确、分工协作、合力推进的工作机制。

3.加大政策引导。加强国家、省、市促进企业信息化工作的配套扶持政策和措施宣传，强化财政投入导向作用。

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 2 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 18 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 94 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |