富民县发展和改革局

“优质粮食工程”粮食质量安全检验检测体系

建设项目支出绩效评价报告

（2020年3月31日）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

⑴项目背景。近年来，我国粮食连年丰收，库存高企，但粮食供给结构性矛盾凸显。一是农户粮食产后服务能力较弱，社会化服务体系不健全。二是粮食质检体系不完善，从田间到餐桌的粮食质量安全保障体系尚需进一步健全。三是优质绿色粮油产品供给不足，难以满足城乡居民日益增长的消费需求。在“粮安工程”建设取得良好成效的基础上，通过总结部分省份试点经验，财政部、国家粮食局自2017年起，在粮食流通领域适时启动了以粮食产后服务体系建设、质量检验监测体系建设和“中国好粮油”行动为重点的“优质粮食工程”。

⑵以完善粮食质量安全检验监测体系为目标。建立与完善由6个国家级、32个省级、305个市级和960个县级粮食质检机构构成的粮食质量安全检验监测体系，建立粮食质量安全统计制度，全面核准核定粮食质检工作任务，建成全国粮食质量安全管理电子信息平台，实现信息共享。同时，适应粮食收储制度改革的要求，健全粮食质检体系运行机制，确保粮食质检体系健康良性运行、履行职责、发挥作用。

2.项目实施情况

根据《云南省粮食局关于加快推进2018年“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设有关事项的通知》（云粮办发〔2018〕6号）精神，本项目由省粮食和物资储备局统一安排部署，由昆明市粮食和物资储备局统一组织“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目设备政府采购招标工作。

项目配备X—莹光重金属快速测定仪一台，全自动脂肪酸值滴定系统、快速谷物水份容重分析仪、电子天平等共22台（套）；配备业务用房200平方米，配套操作台、水、电等基础设施。

2019年8月，经我局与云南英格威查科技有限公司对所配置仪器、设备的配置数量、技术参数、运行情况进行现场检查，所配置的仪器、设备均符合合同要求，出具《富民县中小型仪器设备验收表》、《富民县大型（精密）仪器设备验收报告》，通过现场验收。

2019年9月上报市级《富民县监测点“优质粮食工程”粮食

质量安全检验监测体系建设项目验收报告》通过县级验收。

2019年10月，通过市级终验。至此，项目建设全部完成。

设备招标工作已按相关程序全部结束，目前进入由设备中标方云南英格威查科技有限公司提供检验检测设备阶段。为使项目充分发挥效益，在实施单位接收检验检测设备后，由市粮食和物资储备局统一组织技术培训，省级部门将对项目建设及使用情况进行检查。

3.资金来源及使用情况

昆明市财政局、昆明市粮食局下达我县“优质粮食工程”中央补助资金35万元，专项用于购置重金属快速检测及其辅助设备，县发展和改革局严格资金管理使用，做到专款专用。

截止2019年9月23日，支付项目资金35万元，支付比例100%。

4.组织及管理情况（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）

⑴组织机构。为顺利推进“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目的实施，昆明市粮食局成立了“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目工作领导小组，由市粮食局党委书记、局长任组长，市粮食局党委副书记、纪委书记任副组长，市粮食局相关处室、市粮油质检中心、各县（市）区粮食行政管理部门负责人、市属相关企事业单位负责人为成员，切实加强组织领导，认真履行工作职责，严格落实责任。

（二）绩效目标

1.总目标

粮食质量安全检验监测是粮食安全的重要组成部分，实施粮食质量安全检验监测体系建设项目是为了更好地服务于我市“优质粮食工程”，更有利于提高绿色优质产品市场供给，提升收获粮食优质品率、粮油加工产品的优质品率；有利于规范粮食市场秩序、促进粮食健康消费，造福粮食消费者；有利于促进优质优价、提高种粮农民利益，带动农民增收。

2.年度目标

（1）产出目标

根据《昆明市粮食质量安全检验监测体系建设项目实施方案》（昆粮〔2018〕78号）要求，县发展和改革局于2018年12月委托昆明市粮油饲料产品质量检验中心对我县“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目设备采购招标。

（2）效果目标

2019年9月，完成“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目全部建设任务。

二、绩效评价工作情况

昆明市“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系项目实施单位为市、各县（市）区粮食行政管理部门。

（一）市粮食局：主要负责全市项目建设规划、组织、进度、质量、资金使用，协调本级财政配套及其他有关情况的督办与检查等工作。

（二）市质检中心：主要负责项目方案的拟制；市场的调研、设备采购招标、设备的技术把关、人员的培训等相关工作。

（三）县（市）区粮食行政管理部门：主要负责本单位粮食质量监测网点建设，设备需求确定、采购合同的签订及本单位采购资金的支付等相关工作。

昆明市“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系项目以政府采购招投标方式进行，严格执行招投标相关管理规定。

三、评价结论

县级“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目，是国家“优质粮食工程”的重要组成部分，经国家、省、市粮食局通盘考虑、统一规划和建设：一是建设社会化粮食产后服务体系，实现全国产粮大县全覆盖，促进粮食提质升级和农民增收。二是建立与完善国家粮食质量安全检验监测体系，健全第三方粮食质量安全检验评价体系，实现“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区”和国家、省、市、县四级联动，监测覆盖面提升60%以上、粮食产品综合合格率提升5%以上。三是完善“优粮优价”的市场化粮食流通机制，引导粮食种植结构调整。四是推动形成“种粮农民种好粮、收储企业收好粮、加工企业产好粮、人民群众吃好粮”的新粮食流通体系。力争到2020年全国产粮大县的粮油优质品率提高30%以上。

四、成本效益分析

本次我局配置设备为：全自动脂肪酸值滴定系统、锤式旋风磨、X-Y荧光重金属快速测定仪、粮食水分粉碎磨、电子天平等22台（套），项目建成后具备粮食应急快速检验和处置能力、具备主要粮食质量指标、主要品质指标的检验能力和主要安全指标快速筛查能力；能承担粮食质量安全调查、粮油质量抽检等扦样和样品送达工作，协助市质检中心开展相关业务工作，实现从市到县全面核定粮食抽检工作任务，确保昆明市粮食质检体系健康良性运行、履行职责、发挥作用，稳步提高粮食产品综合合格率。

实施粮食质量安全检验监测体系建设项目主要为我县“优质粮食工程”建设服务，有利于提高绿色优质产品市场供给，提升收获粮食优质品率、粮油加工产品的优质品率；有利于规范粮食市场秩序、促进粮食健康消费，造福粮食消费者；有利于促进优质优价、提高种粮农民利益，带动农民增收。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.统一安排部署，加强组织领导。市粮食局成立领导小组，切实加强组织领导，认真履行工作职责，严格落实责任，对项目实施和进展情况进行督查。

2.遵守规定，规范管理。昆明市“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系项目以政府采购招投标方式进行，严格执行招投标相关管理规定，为项目管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（二）存在的问题

电脑、打印机等办公设备未配置。

（三）建议和改进措施。

筹措资金，配齐电脑、打印机及相关办公设备。

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |