富民县住房和城乡建设局

2019年富民县商贸中心区、城器墩片110kV 电力线迁改工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的：富民县商贸中心区、城器墩片区110kV电力线迁改工程是我县重大基础设施建设项目，按照县发改局立项批复《关于富民商贸中心区、城器墩片区电力线路迁改工程可行性研究报告的批复（富发改〔2013〕140号）》，结合《富民县人民政府办公室关于同意以EPC模式实施城器墩片区110KV输电线路迁改工程的批复》（富政办复〔2015〕21号），同意采用EPC（设计—采购—施工）总承包模式实施城器墩片区110KV输电线路迁改工程。迁改工程分两期进行。第一期对电缆入地部分实施迁改，从大营变电站沿武昆匝道连接线南侧顶管穿过富民大道，沿30米连接线主干道东侧至匝道连接线18米支路，再沿18米支路用桁架跨过大营小河至县委西侧段以管沟（排管）入地的方式建设，设计总长度为1427米。第二期对架空线路部分实施迁改，在县委西侧立塔起杆后架空从18米支路跨过环城南路沿旧县路至规划南二环路连接原线路段以钢管杆形式架空建设。建设项目计划投资约3822.2万元（其中：第一期计划投资3067万元，第二期计划投资557万元，勘察设计费198.2万元）。该项目经招标确定项目设计单位为昆明耀龙电力工程设计有限公司；施工单位为昆明耀龙供用电有限公司；监理单位为成都衡泰工程管理有限责任公司。

2.立项目的：经过该项目的实施，解决商贸中心区、城器墩片区（鼎易山水居B地块）土地开发问题，同时改善南二环路片区地块跨距超高压线路问题，提高县城规划南片区总体开发、节约部分土地资源及综合开发。

- 3.项目实施情况：该项目于2016年9月27日正式开工建设，2017年12月底前完成大营变电站围墙外沿武昆高速匝道至县委围墙西侧电缆入地部分约1427m长的电力通道土建施工，工程形象进度约35.2%。为有序推进项目实施，充分考虑节约迁改投资成本，提高土地综合利用率，避免二次迁改重复投资，县住建局拟定了《富民县商贸中心区、城器墩片区110kV电力线迁改工程一期、二期工程项目同步实施方案》，报经富民县十六届人民政府2018年第十四次常务会议审定同意实施富民商贸中心区、城器墩片区110kV电力线迁改工程一期、二期工程项目同步迁改。截至目前，迁改工程已完成总工程投资形象进度的95%。

- 4.资金来源及使用情况：项目资金股权回购额度及基金投资收益逐年纳入地方财政预算予以安排，该项目资金根据施工进度拨入富民县住房和城乡建设局账户，目前县住建局支付了施工方工程款2630万元（含2019年县财政拨付迁改工程资金700万元）、工程监理费30万元。

4.组织及管理情况：该项目由富民县住房和城乡建设局负责组织实施，昆明耀龙电力工程设计有限公司和昆明耀龙供用电有限公司联合体负责施工，项目实施流程符合建设工程施工相关流程；项目资金拨付使用符合财政资金拨付使用流程。

（二）绩效目标

1.总目标：县级资金的使用符合财政资金使用的政策规定，达到效益最大化的目标。

2.年度目标：完成迁改总工程投资形象进度的100%。

（1）产出目标：

1.完成第一阶段约1427米电缆入地部分的土建工程；完成连接二期架空线路N1#塔18米支路跨路28米电缆通道、电缆井建设及110kV配套10kV电力环网设施建设工作;完成110kV电缆敷设安装；

2.完成二期架空线路N1#-N12#塔杆灌注桩基础灌注工作及N1#-N10#塔架空线安装校验工作；

3.完成N6#-N12#架空线路进场道路及施工作业面（永久性杆塔位置）的土地2019年、2020年征（租）补偿工作，完成进场道路地上附着物清表、沟涵管埋设及塔杆组立施工作业，确保施工有序正常推进；

4.积极对接昆明供电局、昆明耀龙电力设计公司协调配合完成申报停电计划工作。

（2）效果目标：规范按照设计进行施工，并积极争取县级资金完成工程进度资金支付目标。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：该项目管理过程符合相关规范、产出目标已经完成，实现了设计目标。

通过实施富民商贸中心区、城器墩片区110kV输电线路迁改工程一期、二期同步迁改工作，一次性解决商贸中心区、城器墩片区（鼎易山水居B地块）土地开发问题，同时改善南二环路片区地块跨距超高压线路问题，提高县城规划南片区总体开发、节约部分土地资源。

该项目预算编制的符合工程预算编制程序和相关规范，本着成本支出与实际工程量相符的原则，有效控制成本支出，使财政资金的使用效率最大化，达到省级资金使用的初衷和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则1.绩效评价原则：该次绩效评价一个按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。

2.绩效评价方法：按照项设计、施工等合同条款，确定经费的使用符合财政资金使用相关规定。

三、评价结论

（一）评价结果：经评价，该项目资金绩效符合相关规定，自评分99分，评价结果为优秀。

（二）主要绩效

1.采取一期、二期同步实施一次完成迁改工作，节约一期过渡性投资建设4基铁塔及二次迁改重复投资成本（约600万元。即：新立钢架塔4基投资300万元，二次迁改电力通道、钢架塔建设300万元）；

2.同步开展实施一期、二期建设，有效提高县委西侧土地（约80亩）土地开发利用率。

四、成本效益分析

1.资金到位情况：该项目于2016年9月27日正式开工建设以来，截止2019年资金到位2600万元，根据项目施工进度完成支付。

2.资金支付情况：按照合同，建设项目投资约3822.2万元（其中：第一阶段计划投资3067万元，第二阶段计划投资557万元，勘察设计费198.2万元）。截至目前，县住建局目前已支付了昆明耀龙公司2600万元的工程款；支付成都衡泰工程管理有限公司40万元；支付2019年二期架空线土地征（租）及苗木补偿续租费用23万元，待全部工程竣工验收合格后，按照工程管理规定结算支付足额工程款。

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 99 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |