富民县重点项目推进简报

第5期

重点项目推进协调领导小组办公室         2020年9月30日

2020年重点建设项目1-9月推进情况

- 富民县2020年计划实施并纳入考核的重点项目共82项。为加快重点项目建设步伐，督促项目有效协调推进，对纳入考核的82项重点建设项目实行县政府领导或其他县级领导挂钩联系项目制度和月报表制度，并从中遴选了10项纳入市级重点建设项目管理。1-9月项目推进情况如下：

- 一、2020年县级重点建设项目推进情况

- 富民县2020年计划实施并纳入考核重点项目共82项，计划总投资248.98亿元，2020年计划投资65.09亿元；1-9月完成投资32.07亿元，投资完成率为49.27％，塌时序进度25.73个百分点。

- （一）政府投资项目推进情况。

- 2020年计划实施政府投资项目44项，总投资151.9亿元，2020年计划投资31.47亿元；1-9月完成投资16.32亿元，投资完成率为51.87％，塌时序进度23.13个百分点。

- 1.农田基础设施及生态环境项目12项，计划总投资6.42亿元，2020年计划投资3亿元。1-9月完成投资1.09亿元，投资完成率为36.2%，蹋时序进度38.8个百分点。

- 2.综合交通项目6项，计划总投资58.44亿元，2020年计划投资13.02亿元。1-9月完成投资7.01亿元，投资完成率为53.82%，塌时序进度21.18个百分点。

- 3.城镇基础设施项目9项，计划总投资72.32亿元，2020年计划投资8.37亿元。1-9月完成投资6.98亿元，投资完成率为83.36%，超时序进度8.36个百分点。

- 4.社会发展及民生项目10项，计划总投资4.79亿元，2020年计划投资2.18亿元。1-9月完成投资0.84亿元，投资完成率为38.53%，塌时序进度36.47个百分点。

- 5.园区基础设施项目7项，计划总投资9.94亿元，2020年计划投资4.89亿元。1-9月完成投资0.41亿元，投资完成率为8.40%，塌时序进度66.6个百分点。

| 富民县2020年政府投资项目1-9月进展情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 2020年计划投资 | 开工累计完成投资 | 本年累计完成投资 | 本月完成投资 | 投资完成率 | 时序进度 |
| 合计44项 |  | 1519017 | 314698 | 737305 | 163249 | 16084 | 51.87% | -23.13% |
| 一 | 农业基础设施及生态环境项目12项 | 64200 | 30070 | 30807 | 10886 | 639 | 36.20% | -38.80% |
| 二 | 综合交通项目6项 | 584360 | 130244 | 279505 | 70103 | 13338 | 53.82% | -21.18% |
| 三 | 城镇基础设施项目9项 | 723196 | 83680 | 390469 | 69752 | 207 | 83.36% | 8.36% |
| 四 | 社会发展及民生项目10项 | 47911 | 21795 | 31414 | 8398 | 1400 | 38.53% | -36.47% |
| 五 | 园区基础设施项目7项 | 99350 | 48909 | 5110 | 4110 | 500 | 8.40% | -66.60% |

- （二）社会投资项目推进情况

- 2020年计划实施社会投资项目38项，总投资97.08亿元，2020年计划投资33.62亿元；1-9月完成投资15.75亿元，投资完成率为46.86%，塌时序进度28.14个百分点。

- 1.农业产业发展项目3项，计划总投资18.64亿元，2020年计划投资5.55亿元。1-9月完成投资4.48亿元，投资完成率为80.64%，超时序进度5.64个百分点。

- 2.工业项目22项，计划总投资28.85亿元，2020年计划投资14.68亿元。1-9月完成投资4.06亿元，投资完成率为27.65%，塌时序进度47.35个百分点。

- 3.文化旅游项目5项，计划总投资39.96亿元，2020年计划投资9.82亿元。1-9月完成投资5.48亿元，投资完成率为55.82%，塌时序进度19.18个百分点。

- 4.商贸服务项目7项，计划总投资7.24亿元，2020年计划投资3.27亿元。1-9月完成投资1.59亿元，投资完成率为48.74%，塌时序进度26.26个百分点。

5.新能源项目1项，计划总投资2.4亿元，2020年计划投资0.3亿元。1-9月完成投资0.14亿元，投资完成率为47%，蹋时序进度28个百分点。

| 富民县2020年社会投资项目1-9月进展情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 2020年计划投资 | 开工以来累计完成投资 | 本年累计完成投资 | 本月完成投资 | 投资完成率 | 时序进度 |
| 合计38项 |  | 970784 | 336228 | 387547 | 157544 | 26571 | 46.86% | -28.14% |
| 一 | 农业产业发展项目3项 | 186386 | 55540 | 118902 | 44789 | 7028 | 80.64% | 5.64% |
| 二 | 工业项目22项 | 288453 | 146793 | 51329 | 40590 | 9196 | 27.65% | -47.35% |
| 三 | 文化旅游项目5项 | 399586 | 98200 | 151281 | 54820 | 7580 | 55.82% | -19.18% |
| 四 | 商业服务项目7项 | 72359 | 32695 | 43625 | 15935 | 2717 | 48.74% | -26.26% |
| 五 | 新能源项目1项 | 24000 | 3000 | 22410 | 1410 | 50 | 47.00% | -28.00% |

- 二、2020年市级重点建设项目推进情况

- 我县2020年纳入市级管理的重点建设项目共10项，其中：基础设施项目3项，产业项目7项，计划总投资129.58亿元，2020年计划投资34.8亿元；1-9月完成投资18.22亿元，投资完成率52.36%，塌时序进度22.64个百分点。

- 1.基础设施项目完成情况

- 基础设施项目3项，计划总投资64.88亿元，2020年计划投资13.6亿元，1-9月完成投资7.97亿元，投资完成率58.58%。塌时序进度16.42个百分点。

- 2.产业项目投资完成情况

- 产业项目共7项，计划总投资64.7亿元，2020年计划投资21.2亿元，1-9月完成投资10.26亿元，投资完成率48.37%。塌时序进度26.63个百分点。

| 富民县2020年市级重点项目1-9月进展情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 2020年计划投资 | 开工累计完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 | 时序进度 |
| 总计10项 |  | 1295812 | 348000 | 595025 | 182219 | 52.36% | -22.64% |
| 一 | 重点基础设施项目共3项 | 648844 | 136000 | 325748 | 79666 | 58.58% | -16.42% |
| 二 | 重点产业项目共7项 | 646968 | 212000 | 269277 | 102553 | 48.37% | -26.63% |

- 三、项目推进中存在的困难和问题

- 从1-9月重点项目推进来看，项目推进仍然滞后，达时序进度的项目较少，具体问题主要体现在以下六个方面：

- 投资完成率低，项目推进缓慢。2020年计划实施并纳入考核的82项重点项目，截止9月底，仅完成投资32.07亿元，投资完成率为49.27％，塌时序进度25.73个百分点。塌进度呈逐月加大的趋势,完成年度投资计划任务艰巨。各责任部门应引起高度重视，抓紧剩余3个月的时间，想方设法抓投资进度，为年终考核做准备。

- （二）开竣工率较低。2020年纳入考核的82项重点建设项目中，计划新开工项目43项，1-9月开工28项，开工率为65.12 %；计划竣工达产项目52项，1-9月竣工7项，竣工率仅为13.46%。

- （三）项目建设资金短缺，配套资金不到位，企业投资意愿不强、融资困难，导致部分项目推进缓慢或处于停滞状态。如龙泉河东村段河道治理工程、富民县城建成区污水处理提质增效建设、云南兴达工艺美术二期等项目。

- （四）项目前期工作审批周期长、程序繁杂，影响项目推

- 进。如正晓环保技改、富民县南西桥足球场、富民县“黎润苑”房地产开发建设等项目。

- （五）项目用地协调难度大，项目推进受阻。如东散公路改扩建、迅美家居厂房建设、鼎承机械（三期）钛酸锂生产项目、等项目。

- （六）部分项目因各种客观原因无法推进，责任单位正申请用新项目替换。如工业园区医疗可回收物加工医用包装容器项目、白水塘装配式建筑产业园基础设施建设项目，永定街道秀河金川房地产建设项目等。待重点项目协调推进领导小组办公室研究同意后，及时给予调整替换。