富民县文化和旅游局“戏曲进校园”项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的

为认真贯彻落实云南省、昆明市关于戏曲进乡村（校园）的文件精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用，富民县文化旅游局加大政府购买服务力度，支持戏曲传承发展，全面推进“戏曲进校园”活动，形成了课堂教学和课外活动相结合、活动内容与学生兴趣相衔接的戏曲传承发展新局面。

2.项目实施情况。

2019年2月，举办戏曲进非遗校园活动，活动得到了县教育局、县文体广电旅游局的大力支持，县文化馆同志多次到县级各镇中学、小学校进行非物质文化遗产进校园宣传活动，使广大师生深刻认识该项工作的重要性，并取得较好的宣传效果。

- 富民县东村小学（昆明市非遗保护名录“团场”所在地）2017年以来，认真制定非遗进校园工作计划，利用每星期一学生晚饭后时段、星期二下午最后一节少先队活动课（特色教学活动）聘请东村镇乐在村文艺队队长祝学兵（富民县团场项目市级传承人）担任培训教师开展非遗项目“团场”进校园培训活动，参加学习的同学认真努力，让东村镇市级非遗项目“团场”表演习俗得到了有效的继承和发扬。2018年富民县东村小学获得“昆明市非遗进校园优秀学校”表彰。市级非遗中心到校并做专题拍摄报道活动。

富民县款庄中学小学（昆明市非遗保护名录“舞狮习俗”所在地）积极响应，2019年以来，制定非遗进校园工作计划，利用每星期三下午（特色教学活动）聘请款庄镇马街居委会文艺队队长刘忠伟到校进行当地特色非遗项目培训教学活动，得到了当地家长配合及县教育局大力支持。

2019年县文旅游局根据开展群众文化活动的整体安排和师生的观赏习惯，制定富民县中华优秀传统文化（戏曲）进校园实施方案，于2019年9月安排演出时间。利用富民县2019年扫黑除恶法制宣传文艺巡演下乡的同时，开展富民县中华优秀传统文化（戏曲）进校园活动。于9月9日到富民县款庄中学、9月12日富民县东村小学、9月16日富民县永定小学开展“戏曲进校园”专场演出活动。依托各学校综合性文化服务中心的舞台、操场及其它具备演出条件的场地进行，县文化馆组织演出形式为现代花灯小戏、传统花灯片段演出、小品、花灯歌舞等。演员及非遗传承人的表演得到了师生一致好评及热烈掌声；此次活动，慧及我县部分中小学校师生近25000余人。

- 资金来源及使用情况

2019年戏曲进校园活动，因前期市级资金没到（市级“戏曲进校园”专项经费于2019年12月17日才拨付到县文化馆）只有暂时使用文化馆原部分工作经费及县文化旅游局扫黑除恶经费，具体如下：

| 时间 | 文化馆经费使用情况 | 金额 | 资金名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月 | 非遗进校园展演活动费用 | 1720 | 非遗进校园 |
| 6月 | 非遗进校园展演劳务费 | 3870 | 非遗进校园 |
| 12月 | 戏曲进校园戏曲排练劳务费 | 3000 | 扫黑除恶经费（市级补助） |
| 12月 | 戏曲进校园扫黑除恶演出器材搬运费 | 1400 | 扫黑除恶经费（市级补助） |
| 12月 | 戏曲进校园扫黑除恶排练餐费 | 600 | 扫黑除恶经费（市级补助） |
| 合计 |  | 10590 |  |

| 时间 | 文旅局经费使用情况 | 金额 | 资金名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月 | 戏曲进校园扫黑除恶巡演餐费 | 11310 | 扫黑除恶经费 |
|  | 戏曲进校园扫黑除恶巡演租车费 | 8300 | 扫黑除恶经费 |
|  | 戏曲进校园扫黑除恶巡演保险 | 1120 | 扫黑除恶经费 |
|  | 拨戏曲进校园扫黑除恶巡演餐费（款庄） | 1800 | 扫黑除恶经费 |
|  | 拨戏曲进校园扫黑除恶巡演餐费（罗免） | 1500 | 扫黑除恶经费 |
|  | 拨戏曲进校园扫黑除恶巡演餐费（赤鹫） | 1500 | 扫黑除恶经费 |
|  | 拨戏曲进校园扫黑除恶巡演餐费（东村） | 1500 | 扫黑除恶经费 |
| 12月 | 拨戏曲进校园扫黑除恶电影公司（演出器材）巡演经费 | 1000 | 扫黑除恶经费 |
|  | 戏曲进校园扫黑除恶演出演员补贴 | 17500 | 扫黑除恶经费 |
| 合计 |  | 45530 |  |

- 组织及管理情况（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）。

富民县非遗进校园活动：文化馆自行组织，联系相关学校并安排具体时间，文化馆专人租车到各镇街学校吧，布置展览并向观展师生讲解我县各级非遗保护名录情况达到宣传工作效果，根据部分学校安排进行我县非遗保护或专题讲座活动及传承人现场展示活动。活动经费由文化馆免费开放经费支出，租车或部分传承人劳务补贴。

传承人进校园活动：学校自行与传承人联系，根据教学安排给与部分劳务补贴，县级财政无专项经费，2018年县文化馆利用市级部分非遗经费补助富民东村小学非遗进校园经费5000元。

2019年进校园演出活动：文化馆组织我县群艺花灯队（有我县市级、县级非遗传承人组成），大营街道、永定街道相关人员组织剧本或自行创作节目排练约一个月，租车（演员及文化馆演出设备）利用县级2019年扫黑除恶法制宣传文艺巡演活动期间，在我县各镇街道演出完成后，又到当地学校进行戏曲进校园专场演出活动（演出时间提前预约，每场演出约1.5小时），开展活动资金由县级扫黑除恶专项经费、市级补助5000元，及部分文化馆免费开放服务经费组成（因市级“戏曲进校园”专项经费于2019年12月17日才拨付到县文化馆），完成了租车、演员下乡餐费及下乡演出劳务补助支出，和前期戏曲排练费用等按相关财务制度要求分别拨付支出。

（二）绩效目标。

1.总目标。“戏曲进校园”活动是大力弘扬民族优秀传统文化，广泛吸引学生及群众充分参与，培养了学生的民族精神、传统和美德，提高学生的道德素养，为学生的全面发展奠定基础，对提高全县社会的传统文化保护意识，推进我县非物质文化遗产保护工作将起到积极促进作用。富民县东村“团场”款庄“舞狮习俗”是我县唯一的市级非物质文化遗产保护项目。“团场”“舞狮习俗”在富民东村镇、款庄镇当地有着杰出的人文价值和广泛的群众基础，其表演形式丰富、雅俗共赏是当地即地方民俗、展演、独具一格的地方戏曲剧种，有较强的的群众认同感。花灯戏曲进校园活动，讲的都是老百姓的小故事，接地气又感人，有人物，有简单的情节，又有寓教于乐作用，让学生观看戏曲作品，让学校开展戏曲教育活动、势必唤起青少年对戏曲艺术的兴趣，为戏曲传承发展营造出良好的环境。让古老的戏曲艺术，借助年轻人的力量传播、传承，定然能绽放新枝，焕发出新的光彩。

- 年度目标。

将戏剧曲艺文化引进校园,传承和发扬我县民族民间文化,对难度较大的要将民间艺人请进校园坐堂授艺,培训教师,有助于在校园内开展戏曲文化学习教育活动。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

1.开展戏曲培训和普及。根据富民县本地文化特点和学生欣赏习惯，开展戏曲知识普及和戏曲艺术传播活动。依托基层综合性文化服务中心，组织非遗传承人和部分戏曲票友作为文化志愿者深入学校（社区）讲解戏曲知识，开展戏曲辅导活动。（现富民县款庄中学和东村小学已开展相关工作）

- 2.培育农村戏曲团队，支持农村地区小剧团、戏曲社团和戏曲表演队等戏曲表演团队发展，增强农村戏曲传承发展的自我发展能力，鼓励戏曲艺术表演团体与农村戏曲团队开展“结对子、种文化”活动，对农村文艺人才进行传帮带，帮助他们提高创作水平和表演能力，带动当地群众文化活动开展。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、从整体情况来看，富民县文化旅游局、县文化馆严格按戏曲进校园专项工作进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，做到专款专用，（因2019年度市级“戏曲进校园”专项经费于2019年12月17日才拨付到县文化馆）工作经费按项目实施计划的进度情况后续进行资金拨付，并完成了该项工作任务。项目支出存在当年项目资金指标未完成的情况，其主要原因是项目实施工期超过一个年度，存在当年指标在下一个年度使用的情况。

2、本次绩效指标数据来源及获取方式是2019年县文化旅游局、县文化馆决算报表。

三、评价结论

1.评分结果：开展学校学生民意调查，提升师生满意度。

2.主要结论：丰富人民群众精神文化生活，提升人民群众文化获得感。

四、成本效益分析。

1.项目决策：县文化旅游局党组集中决策。

2.项目管理：由县文化馆负责组织实施

3.项目绩效：

2019年戏曲进校园活动是一项长期的工作，由于县级没有配套经费的投入，富民县文化馆本着节约资金，充分利用本地戏曲资源，在经费支出过程中，严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，做到专款专用，利用各类下乡惠民演出的活动及时认真做好戏曲进校园、进乡村、进社区等相关工作，取得了较好的社会效益，系列活动的开展较好地丰富了我县各级居民群众业余文化生活，随着社会经济的日益繁荣和社会发展，各类文艺演出活动已成为县级农村、学校，现代城市建设中的一个重要组成部分。戏曲进校园活动不仅丰富了校园文化生活，增进了学生对戏曲艺术的了解和体验，弘扬了传统文化艺术，而且对拓宽学生的艺术空间，培养他们的文化素养和审美情趣，促进学生全面发展具有积极意义。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：为认真贯彻落实云南省、昆明市关于戏曲进乡村（校园）的文件精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用，进一步贯彻落实全国、全省《未成年人思想道德建设实施纲要》相关精神，积极培育和践行社会主义核心价值观，坚持立德树人根本任务，在广大青少年中大力开展“我的中国梦”主题教育实践活动，大力弘扬优秀文化传统，传递社会正能量，培养学生爱国爱家情怀，2019年9月9日， 富民县文化馆到我县款庄中学 ，9月12日到富民县东村小学、2019年9月16日到富民县永定小学举办富民县中华优秀传统文化（戏曲）进校园活动。本次（戏曲）进校园展演活动，展示了富民县近年来的部分优秀花灯小戏、小品及文化遗产保护成果，演员及非遗传承人的表演得到了师生一致好评及热烈掌声。

- 存在的问题；

富民县由于所辖地域及县级文化资源不多，从事戏曲表演人员多为业余人员，没有专业剧团演出团队及地方戏曲创作人员，掌握戏曲资源有限。本次活动的开展，是通过文化和旅游局精心统筹，从昆明申请演出剧本，请专人认真排练并审查通过，以县级扫黑除恶巡演为主，同时进行戏曲进校园活动。演出内容涉及花灯小戏、小品、花灯歌舞等。演出活动由于诸多因素，并缺乏专用工作经费，缺少专业演出队伍的加入，没能把我县花灯戏曲精粹展现出来，演出主题内容不够丰富，缺乏传统戏曲表演成分及相对学生群体表演的少儿戏曲表演队伍的加入。

- 建议和改进措施。

- 1、联合县级相关部门加强调研工作，结合学校学科特点,重点抓好民族音乐,使其与学生的日常学习活动紧密结合

2、抓紧深入开展戏剧曲艺文化内容的深入搜集,协调调整作息时间,抓紧收集原始资料,因为熟悉戏剧曲艺文化的多数是年越古稀之人,让戏剧曲艺文化精髓不因人员的流逝而消失。

3、加大地方传统文化编排力度,开展民族戏曲音乐的编辑。开设戏曲欣赏课，根据地方特色,教育部门安排调整课时计划。保证我县民族文化凸显本土特色。

4、县级文化部门加强以市级专业戏曲演出部门对接工作，让广大师生看到“高、大、善”的专业戏曲演出，加强专业引领,提升师生欣赏水平。

5、继续开展县级非遗保护名录进校园巡回展览活动，在展览同时，加大对地方戏曲宣传力度。

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 4 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 4 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 6 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 0 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 91 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |