富民县散旦镇2019年花椒种植产业扶贫项目（第三批）

实

施

方

案

项目编制单位：散旦镇人民政府

项目编制时间：二O一九年七月

目  录

第一章 基本情况及贫困现状分析	- 4 -

一、项目由来	- 4 -

二、散旦镇基本情况及贫困现状	- 5 -

（一）散旦镇基本情况	- 5 -

（二）建档立卡贫困户状况	- 6 -

（三）沙营村委会十里坡村基本情况	- 7 -

三、项目建设必要性分析	- 8 -

第二章 指导思想和基本原则	- 9 -

一、指导思想	- 9 -

二、基本原则	- 9 -

第三章 建设目标和具体内容	- 9 -

一、建设目标	- 9 -

（一）总体目标	- 9 -

（二）具体目标	- 10 -

（三）发展思路	- 10 -

（四）群众参与方式	- 10 -

（五）收益分配	- 11 -

二、建设内容	- 11 -

第四章 投资概算和资金筹措	- 12 -

一、项目投资概算	- 12 -

二、项目资金筹措	- 13 -

（一）项目建设资金构成	- 13 -

（二）建立村集体入股股金管理机制	- 13 -

（三）建立贫困户自立自强、激发内生动力机制	- 14 -

第五章 项目效益分析	- 15 -

一、经济效益	- 15 -

（一）直接经济效益	- 15 -

（二）间接经济效益	- 15 -

二、社会效益	- 16 -

第六章 项目可行性分析及风险防控	- 17 -

一、技术性分析	- 17 -

二、市场分析	- 17 -

三、综合评价	- 18 -

四、项目风险防范	- 19 -

第七章 项目管理	- 19 -

一、实施计划	- 19 -

（一）申报规划审批阶段（2019年7月）	- 19 -

（二）协议签订阶段（2019年8月）	- 19 -

（三）实施阶段（2019年8月—2019年11月）。	- 20 -

（四）验收阶段（2019年11月—2019年12月）。	- 20 -

（五）分红兑付阶段（合作期内每年9月前）	- 20 -

二、项目管理	- 20 -

三、资金管理	- 20 -

（一）资金管理和使用	- 20 -

（二）资金使用范围	- 21 -

（三）入股及分红资金监管及使用	- 21 -

四、公示公告	- 21 -

五、档案管理	- 22 -

六、验收考核	- 22 -

第八章 组织保障	- 22 -

一、建立健全组织领导保障机制	- 22 -

二、建立健全协调配合机制	- 23 -

三、建立健全检测评价机制和扶贫资金风险控制机制	- 23 -

四、工作要求	- 24 -

富民县散旦镇2019年花椒种植产业扶贫项目（第三批）实施方案

为切实推进散旦镇产业扶贫项目建设步伐，调整产业结构，盘活村级集体资产，改善建档立卡贫困户及广大人民群众生产生活条件，实现精准扶贫、精准脱贫，根据县扶贫办关于组织申报2019年度第三批产业扶贫项目的通知精神，进一步规范扶贫项目建设工作，促进项目管理科学化、制度化、规范化，确保资金安全运行和有效使用，特制定本项目实施方案。

- 第一章 基本情况及贫困现状分析

- 一、项目由来

为积极响应国家实施产业扶贫方针和乡村振兴战略，全面推进散旦镇“高原水乡生态旅游小镇”建设，切实为人民群众办实事，谋福利。散旦镇组织相关人员到禄劝、石林、弥勒等地实地考察了扶贫产业发展，并请云南省农科院、县农业局相关专家实地考察论证后，结合自身产业发展的实际，拟建立散旦镇花椒产业发展项目。项目拟建成昆明市最近的花椒种植实验、示范园区，计划到2025年全镇种植规模达10000亩，实现集种植、采摘、加工、休闲为一体的示范园区。为散旦镇实现脱贫致富、乡村振兴发展打下坚实基础。

为了扶持贫困地区特色产业可持续发展，进一步扩大花椒产业发展规模，巩固提升贫困人口的收入水平，经镇党委、政府研究决定，发展壮大花椒产业，增强贫困户自我发展能力和抵御风险能力，拟申报实施散旦镇2019年花椒种植产业扶贫项目（第三批）。

- 二、散旦镇基本情况及贫困现状

- （一）散旦镇基本情况

气候冬无严寒，夏无酷暑，温暖湿润，土壤以红壤、紫色土为主，利于农业生产；粮食主产水稻、玉米和小麦，主要经济作物有烤烟、茭瓜、莲藕、桃、大树杨梅、板栗等。

三步一泉，五步一潭。龙泉河畔，村烟袅袅，随处可见的是碧绿茭瓜田，片片荷花塘，青青花果园，清新蔬菜畦，这是散旦的真实写照。散旦镇位于县城东北19公里，距省会昆明市城区22公里，轿子山旅游专线穿境而过。东与嵩明接壤，南抵五华、盘龙；西至富民县大营街道办，北接款庄镇；辖区面积101平方公里，耕地面积782.6公顷，辖6个村委会、31个自然村，人口11355人。

空间区位优势优越。散旦处于连接昆明和富民北部镇的中间位置，东达嵩明，南抵五华、盘龙，西至富民，北经款庄、东村可达寻甸、禄劝，地理位置十分优越，属昆明都市的重要外缘部分。轿子山旅游公路建成后，散旦成为富民联系周边县区合作的重要节点，与昆明都市的距离拉近，进入半小时经济圈，区位优势十分明显。

资源丰富。境内水资源丰富，泉眼众多，属龙泉河源头，拥有小一型水库3座，小二型水库1座，1万立方米以上小坝塘16个，蓄水量达326万立方米。镇境内有出水量较大的龙潭9个，年出水量达29.18600万立方米，水质纯净，无污染，是全县水资源最丰富、水质最好的镇。省级重点骨干水源工程宝石洞小一型水库也在境内龙泉河上游；龙泉河经散旦集镇顺流，惠及下游款庄、东村两个集镇。 散旦镇森林覆盖率达62.7%，是全县森林覆盖率最高、生态环境保持最好的乡镇。

农业生产优势。散旦盛产烤烟、茭白、莲藕、板栗、核桃、桃等多种经济作物，因土质较好，种出的农产品品质优良。

一是特色桃产业发展。散旦镇酸桃有20余年的种植历史，年产量达1800余吨，属纯天然的绿色保健食品，既是上等的食用水果，也是餐桌上的美味佳肴，具有清热、解毒、消食、去暑的功效，远销越南、缅甸、泰国等东南亚国家和地区，近年来，由于红河等地大量发展，导致散旦镇酸桃产值下滑严重，因此，散旦镇于2017年及时调整优良新品种。

二是无公害蔬菜开发。散旦镇水、土、气均无污染，可以说是昆明周边不多的一块净土，这里是发展天然传统无公害蔬菜最理想的地方，现在已经是昆明人周末赶乡街子买菜的首选地。

三是茭白发展。茭瓜又称“茭白”是散旦镇农业经济的又一品牌，连片种植面积达1000多亩，年产量229.1860吨。

旅游观光农业。目前，散旦宝石洞风景区正在进行升级改造，以三江并流都市农庄及关家营、廖营荷花塘建设为依托，正在建设具有地方特色的高原生态农业旅游项目，提高农业综合效益。

- （二）建档立卡贫困户状况

随着脱贫攻坚工作的深入、扎实开展，散旦镇贫困状况得到明显改善。散旦镇现有国办系统建档立卡贫困户82户262人，（因刘祖明、张志新分别于2018年12月13日、2019年2月5日死亡，赵春圆户于2018年11月14日增新生儿1人，因国办系统锁定暂未做人员增减），现实有建档立卡贫困户81户261人（其中：脱贫户80户260人、暂未脱贫1户1人）。

分布为：散旦村委会11户29人（已脱贫）；汉营村委会11户45人（已脱贫）；沙营村委会28户95人（已脱贫）；甸头村委会13户42人（已脱贫）；翟家村村委会15户42人（已脱贫）；门前地村委会3户8人（2户已脱贫，1户未脱贫）。

贫困户就人口占比而言，全镇81户贫困户中，1人户13，2人户13，3人户23，4人户17，5人户8，6人户5，7人户1，8人户1。

贫困人口就文化程度而言,全镇261人贫困人口中，本科及以上学历2人，大专学历2人，高中学历8人，初中学历64人，小学、文盲或半文盲人数为186人，占比较大，文化程度普遍偏低。

贫困人口劳动力163人（技能劳动力3人、普通劳动力160人），占建档立卡贫困人口261人的62.45%；丧失劳动力15人，无劳动力83人。

- （三）沙营村委会十里坡村基本情况

十里坡村为散旦镇沙营村委会下设的一个自然村，该村位于沙营村委会以西，距富民县城39公里，距散旦镇集镇16公里，土地面积2平方公里，属苗族村社。全村有49户共165人，其中党员7名，村干部2名。有建档立卡贫困户10户共36人，已脱贫1户3人，未脱贫9户33人。十里坡全村共有基本农田159.75亩、林地1224.1亩；农村经济总收入361.05万元，农民人均纯收入5497元，农民收入以种植业为主，主要种植玉米，小麦，土豆等。进村道路部分为泥土路。该村属我镇建档立卡贫困户占比较大的自然村，通过调查研究，制约十里坡村发展的除地理位置、自然气候、交通不便等原因外，没有村集体经济也是一个重要原因。十里坡村于2013年10月至2014年1月实施土地整治项目，现闲置土地120亩，项目建设拟盘活村集体闲置土地资源，修缮水窖等水利设施，建设花椒种植示范基地，大力发展村集体经济。

- 三、项目建设必要性分析

根据脱贫攻坚工作要求，在帮扶中要杜绝简单送钱送物的方式，要激活贫困户自身发展的内生动力，重点是通过产业、就业形成长效增收机制，实现贫困户收入持续稳定增加。实施产业扶贫项目，可实现盘活扶贫资金，实现扶贫资金保值增值和效益最大化，为贫困户增加收入渠道、扩大产业规模，增强贫困户发展动力，形成稳定收入来源的目标，对贫困户脱贫致富能够产生重要的引导、扶持效果，是脱贫攻坚整体工作的重要组成部分。

因为散旦镇贫困户分布较散。在镇实施产业扶贫项目，客观上存在一定困难，如果以村为单位，贫困户覆盖率较低，受益贫困人口较少，扶贫效果不明显；扶持贫困户发展产业，因贫困户劳动力、土地等条件各不相同，也不能做到覆盖全部贫困人口；实施资产收益项目，虽然能够做到贫困人口全覆盖，但不利于激发贫困群众的内生动力，并且项目收益相对较低。

为了最大程度的激活贫困户内生动力，引导大部分贫困户发展增收产业，同时考虑确无劳动力和无产业发展条件的贫困人口增收，并形成持续增收机制，决定通过扶持贫困户自身发展和资产收益相结合的形式实施产业项目。在发展方向上，因镇贫困人口多数属于山区、半山区村，发展花椒种植有较好的条件，决定扶持贫困户种植花椒。富民专森农业开发有限公司以沙营村委会十里坡村花椒种植示范基地建设，带动全镇81户贫困户发展花椒种植，引导销售，开展技术技能培训，培养建档立卡贫困户专业技术人才，激发全镇贫困户内生动力，不断增强自身发展产业、谋就业能力，确保近期、长远都有持续稳定的收入，摆脱贫困，步入小康。

- 第二章 指导思想和基本原则

- 一、指导思想

以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，全面贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于精准扶贫、精准脱贫工作部署。改革创新扶贫体制机制，动员全社会力量参与。坚持精准扶贫、精准脱贫，强化党政同责，一把手负总责的责任制。坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合。实施乡村振兴战略，重点解决贫困人口增收问题，巩固脱贫成果，不断提高脱贫质量，做到脱真贫、真脱贫。

- 二、基本原则

坚持政府主导、社会参与、群众主体的原则；

坚持项目到村，扶贫到户，连片推进的原则；

坚持重点突破、综合开发、全面发展的原则；

坚持因地制宜、分类指导、突出特色的原则；

坚持注重效益、讲求实效、建管并重的原则。

- 第三章 建设目标和具体内容

- 一、建设目标

- （一）总体目标

紧紧围绕“两不愁、三保障”和饮水安全的脱贫指标，坚持开发式扶贫基本方针，以贫困自然村为主战场，以贫困人口为基本对象，以改善贫困地区的基本生产生活条件和贫困群众收入为重点，以巩固脱贫成效为目标，加大扶贫开发的工作力度和资金投入。通过产业扶贫，进一步激发贫困人口内生动力，增强贫困群众通过产业发展脱贫致富的能力，实现贫困人口家庭收入稳定增长，高质量完成脱贫攻坚工作任务，为实施乡村振兴战略，全面建成小康社会奠定坚实基础。

- （二）具体目标

富民专森农业开发有限公司依托沙营村村委会十里坡村集体土地建设花椒种植示范基地，带动全镇81户贫困户发展花椒种植，引导销售，开展技术技能教学培训，培养建档立卡贫困户专业技术人才，激发全镇贫困户内生动力，不断增强自身发展产业、谋就业能力，确保近期、长远都有持续稳定的收入，摆脱贫困，步入小康。由产业扶持资金通过合作社统一采购苗木等物资、技术指导管理、回收销售，村集体土地折资入股分红的方式，实现贫困户种植花椒挂果后有持续稳定的收入，村集体有分红，增加贫困户收入，壮大村集体经济。

- （三）发展思路

突出党建引领、政府引导、企业主导、合作社组织、贫困户（群众）参与的模式，以党建+企业+合作社（组织）+基地+贫困户（群众）的方式搭建发展平台，整合政府、企业、社会（捐助）、帮扶责任人等资源，集中整合资源，发展产业，让建档立卡贫困户及人民群众有长期持续稳定的收入，实现全面真正脱贫，尽快步入小康。

- （四）群众参与方式

该项目以“党建+企业+合作社+基地+农户（贫困户）”的模式发展花椒产业，由富民专森农业开发有限公司牵头，成立种植专业合作社，合作社组织种植户及贫困户入社，产业扶持专项资金、社会捐助人（含帮扶责任人）资金物资、根据捐助人及贫困户意愿，通过种植专业合作社统一购买花椒种苗、肥料、农药，分配指导贫困户进行花椒产业发展，花椒产品由合作社按不低于当年市场收购价进行回收销售。花椒种植产业发展采取有能力种植的贫困户自身发展种植花椒不低于2亩，无能力种植的贫困户委托合作社在基地代理种植2亩，产生效益后，由合作社扣除人工、地租、种料、机械、管理等所有成本后兑付给贫困户，合作期满后对代理种植花椒进行价值评估，价值评估后由经营企业或合作社与贫困户协商进行回购或转让单位和个人，转让金扣除地租后一次性兑付给贫困户用于产业发展。

- （五）收益分配

贫困户自己种植的花椒产品由合作社按不低于当年市场收购价进行回收销售或自行销售获得收益；无能力种植花椒由合作社代理种植的贫困户，花椒产品销售获得的收益扣除土地、管理、人工等成本后的资金为贫困户收益，增加贫困户收入；村集体通过土地折资及财政补助修缮水窖等水利设施资金入股合作社，获得效益后按资金投入、管理成本投入所占比例进行分红，壮大村集体经济。同时，鼓励贫困户根据实际情况，以自有资金、财政补助资金、帮扶责任人投入、小额贴息贷款、劳动力、农家肥等生产资料扩大花椒产业发展，获得更高收益，为实现脱贫致富目标奠定坚实的基础，确保散旦镇花椒种植户长期实现增收，贫困户早日脱贫。

- 二、建设内容

1.扶持81户建档立卡贫困户种植花椒162亩（户均2亩），每亩平均种植33株；

2.建设花椒种植示范基地120亩；

3.示范基地水窖修缮及积雨池、沉沙池等配套设施建设56个；

4.基地机耕路铺砂砾石路面建设3050平方米，厚15cm。

- 第四章 投资概算和资金筹措

- 一、项目投资概算

投资概算：73.946万元（申请财政补助资金50万元，村民以劳折资投入5.346万元，企业投入资金15万元，村集体土地折资投入3.6万元）。

项目建设内容及投资概算表

| 序号 | 建设项目 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扶持81户建档立卡贫困户种植花椒162亩 |  |  |  | 32.076 |  |
| 1 | 购置花椒种苗 | 株 | 5346 | 5 | 2.673 | 户均栽植2亩，每亩平均栽植33株 |
| 2 | 肥料（农家肥、精制有机肥、复合肥） | 株 | 5346 | 30 | 16.038 | 按3年计算 |
| 3 | 农药 | 株 | 5346 | 15 | 8.019 | 按3年计算 |
| 4 | 挖塘栽植人工 | 株 | 5346 | 10 | 5.346 |  |
| 二 | 建设花椒种植示范基地120亩 |  |  |  | 18.6 |  |
| 1 | 花椒种苗 | 株 | 3960 | 5 | 1.98 | 每亩平均栽植33株 |
| 2 | 肥料（农家肥、精制有机肥、复合肥） | 株 | 3960 | 10 | 3.96 | 按1年计算 |
| 3 | 农药 | 株 | 3960 | 5 | 1.98 | 按1年计算 |
| 4 | 挖塘栽植人工 | 株 | 3960 | 10 | 3.96 |  |
| 5 | 基地土地折资 | 亩 | 120 | 300 | 3.6 | 村集体土地折资入股 |
| 6 | 土地整理 | 亩 | 120 | 260 | 3.12 |  |
| 三 | 示范基地水窖修缮及配套设施建设56个 |  |  |  | 9.24 |  |
| 1 | 水窖防渗处理 | 个 | 56 | 650 | 3.64 | 规格15m³ |
| 2 | 积雨池、沉沙池等配套设施建设 | 个 | 56 | 1000 | 5.6 |  |
| 四 | 基地机耕路铺砂砾石路面建设 |  |  |  | 14.03 |  |
| 1 | 机耕道路铺砂砾石路面建设，厚15cm。 | ㎡ | 3050 | 46 | 14.03 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 73.946 |  |

- 二、项目资金筹措

- （一）项目建设资金构成

项目总投资概算73.946万元。其中，村民以劳折资投入5.346万元，企业投入资金15万元，村集体土地折资投入3.6万元，财政产业扶贫专项资金投入50万元。

1.扶持81户建档立卡贫困户种植花椒162亩（户均2亩），每亩平均种植33株；投入资金32.076万元（财政补助资金26.73万元，村民以劳折资5.346万元）；

2.建设花椒种植示范基地120亩；投入资金18.6万元（企业投入资金15万元，村集体土地折资投入3.6万元）；

3.示范基地水窖修缮及积雨池、沉沙池等配套设施建设56个；投入资金9.24万元（财政补助资金9.24万元）；

4.基地机耕路铺砂砾石路面建设3050平方米，厚15cm；投入资金14.03万元（财政补助资金14.03万元）。

- （二）建立村集体入股股金管理机制

项目总投资概算73.946万元，其中，财政产业扶贫资金投入50万元，村民以劳折资投入5.346万元，企业投入资金15万元，村集体土地折资投入3.6万元。

扶持全镇81户建档立卡贫困户每户种植2亩花椒，总计162亩，投入资金32.076万元（财政补助资金26.73万元，村民以劳折资5.346万元），由合作社统一采购后扶持贫困户，按1650元/亩、3300元/户进行扶持资金补助种植，1亩按33株进行种植补助，其中：苗木补助5元/株（165元/亩），肥料（农家肥、精制有机肥、复合肥）补助30元/株·3年（990元/亩），农药补助15元/株·3年（495元/亩）；挖塘栽植以农民以劳折资投入10元/株（330元/亩、660元/户）。

十里坡村集体与企业按照投入资金及管理成本折资占股进行核算分红，花椒种植示范基地建设财政补助资金作为村集体入股资金，运营管理股权作为企业股份。企业运营管理按20%占股计算，剩余80%股份村集体与企业按实际投入资金核算占股；示范基地水窖修缮及积雨池、沉沙池等配套设施建设56个投入财政补助资金9.24万元，建设基地机耕路铺砂砾石路面3050平方米投入财政补助资金14.03万元，十里坡村120亩土地折资3.6万元，合计26.87万元入股实施花椒种植示范基地建设，占股51%（取整）；建设花椒种植示范基地企业投入资金15万元，占股29%（取整）。则十里坡村集体占股51%，企业占股20%+29%=49%。

- （三）建立贫困户自立自强、激发内生动力机制

鼓励建档立卡贫困户通过申请小额贴息贷款、帮扶责任人帮扶等方式扩大自我种植花椒发展规模，增加收入。

- 第五章 项目效益分析

- 一、经济效益

- （一）直接经济效益

此项目建成后将进一步加快散旦镇建档立卡贫困户脱贫致富，助推建设“美丽乡村”进程。项目的实施，将吸引越来越多到散旦休闲度假、旅游观光的客人，大大提高综合收入。花椒种植，平均产量为4公斤/株，每亩33株，亩产量132公斤，平均销售价格50元/公斤，成本20元/公斤，利润30元/公斤，每亩利润为132公斤×30元/公斤=3960元。花椒挂果后建档立卡贫困户每户每年可以获得7920元收益；通过资产收益型融合发展，带动餐饮行业同比增收30%。同时，村集体通过土地折资及财政补助资金入股，企业通过资金投入及经营管理折资入股建设示范基地120亩，每亩平均利润为3960元，120亩利润为47.52万元。按照占股比例计算，企业占股49%将获利47.52×49%=23.2848万元，十里坡村集体占股51%将获利47.52×51%=24.2352万元。村集体每年分红资金的10%将用于十里坡村爱心超市建设。两年后，农户种植的花椒产品通过销售获得收益。项目实施在为种植企业带来较好经济效益的同时，壮大了村集体经济，为农村脱贫致富增加新的渠道，稳步实现乡村振兴和建档立卡贫困人口脱贫。

- （二）间接经济效益

专项产业扶贫项目的实施，为提供农民福利、帮助解决农民就业岗位、促进农民增收致富创造了条件，可有效带动建档立卡贫困户脱贫，促进农村产业形态优化升级，为散旦镇构筑一个经济、社会和生态效益并举，宜居、宜业、宜商、宜游的美丽乡村提供有力保证，带动散旦经济社会发展。另外，村民就近务工，可兼顾家庭生活和种植经济生产，做到生产和就业两不误，拓宽村民就业门路的同时，降低村民生活成本，发展庭园经济，增加致富门路。从而推进扶贫事业由‘输血’向‘造血’转变，既增强了发展后劲，又使村集体经济发展工作与扶贫工作同频共振、同步推进。

- 二、社会效益

培植散旦旅游基础、提升了散旦旅游品质。有效整合项目区内的生态旅游资源，实现规模经营，规范项目区内各种生态旅游项目的开发行为，项目区内生态旅游资源得到有效和可持续开发利用，实现生态资源保护与开发的协调；进一步提高散旦镇的知名度；提高生产生活水平，为散旦村民实现发展致富、奔小康奠定最坚实的基础。促使村民发展理念更新，生产效率提高，一二三产融合发展。项目建成后，集体资金得到了进一步的巩固和壮大，群众可以利用闲置资金加强文化产业项目的发展来丰富人民群众的精神物质文化生活，加强农村思想文化阵地宣传、引导建设，从而提高群众的集体荣誉感，有利于群众在维护集体资产的同时，更加自觉、主动的爱护、治理村庄，更好的凝聚村民的向心力、凝聚力，共同形成了大家的事情大家做的良好社会氛围。
    三、生态效益

项目的实施有利于环境的整治和改善，为打造干净卫生、文明、和谐的散旦奠定基础，极大地促进散旦镇城乡人居环境提升，提高绿化率。同时，项目的建设，进一步拓宽村民活动范围，改善了生产、生活和生态环境，提高群众生活质量和幸福指数，促进群众精神文明建设和思想观念更新，提高散旦镇生态环境质量。本项目采用生态农业建设模式，净化水源，提高土地的利用价值，不会产生环境污染源。形成资源自然循环利用，保持生态平衡、降低成本，节约能源，有利于环境保护，对农业经济可持续发展，充分利于资源都具有较大的促进作用。

- 第六章 项目可行性分析及风险防控

- 一、技术性分析

散旦镇大部分贫困户都居住在山区、半山区区域，种植花椒有较好的自然条件，并且大部分贫困户都有一定的种植经验及技术，同时通过企业（合作社）+农户的发展模式，有良种保障和技术支持，在品种、技术上能够得到保障。村集体通过入股富民专森农业开发有限公司（合作社），公司有多年的种植经验，在易门有1600余亩的种植基地，能够保证扶贫资金安全，保护贫困群众应有的利益。

- 二、市场分析

随着人们生活水平不断提高，食品将更加多元化，调味品的种类和需求也日益增加。昔日调味品这个副食小行业己迅速发展成为一个令世人瞩目的大产业，目前中国新型调味品的年销售量约为180万吨，并向营养、卫生、方便、适口，品种多样化、复合方便化、高档化'营养保健化方向发展。由于中国人的消费特点和人口众多的国情，中国在过去、现在和将来都是调味品生产大国和消费大国，现在调味品市场正以城市为主转为以农村市场为主，花椒作为调味品，据统计，仅东南亚和日本的家庭消费市场年需求就在2.0万吨以上，70%以上是从中国进口，加入WT0后，全世界的华人迫切需要花椒及其加工制品，中国调味品工业协会预计花椒的消费每年将以5% —10%的速度增加，花椒的加工制品的需求将以20%的速度逐年递增。同时花椒具有特殊的药效和其它功效，项目主打产品花椒芳香油更是一种贵重工业原料，食品、医药、香水、制药工业都离不开芳香油，人们对来自植物本体的芳香油越来越青睐。作为一种长线产品，它将较之许多产品更具长久生命力和竞争力，.特别是许多国家不产后少产花椒，对花椒芳香油的需求量将更一步的增长。将花椒深加工拓展到诸如空气清醒剂、杀虫剂和香精香料甚至药品等产品，预计年新增花椒需求10万吨以上。因此对花椒深加工开发具有广阔的市场前景和巨大的市场潜力。花椒是芸香料花椒属多年生植物，果实含有挥发性油和脂肪，可作食品香料和香精原料。花椒具有优异的食用价值：花椒果皮是“八大调味品”之一，提供食品的麻味和花椒风味：具有除腥去瞳的作用。花椒籽用于提取毛油，用于化工，经精炼制成高级保健食用油（含90%不饱和脂肪酸，c-亚麻酸占30%）;籽粕富含蛋白和微量元素，可作饲料、有机肥等；提取生物活性物质。花椒叶可作凉拌菜、酱腌菜等食用蔬菜：制成花椒叶茶销哲；可提取芳香油，作为调配食用香稱的原料。花椒优异的食用价值决定了花椒具有极高的大开发价值。

花椒种植在种植技术及品种选择上得到云南省农科院的支持，采用生态种植，在市场上深受消费者的欢迎，市场前景广阔，近些年来价格持续走高。并且通过与企业签订保底收购协议和入股合作协议，贫困户收入能够得到进一步保障。

- 三、综合评价

项目建设为散旦镇主导，投资主体为富民专森农业开发有限公司，企业将盘活村集体闲置土地建设120亩试验、示范及母本园基地，企业在易门已种植1600余亩，种植成效显著；种植技术支持单位为云南省农科院，确保种植成效；借助其自身的区位及资源优势，将成为散旦镇发展特色农业及乡村旅游的优势产业，壮大村集体经济，带动轿子山旅游专线沿线旅游产业的发展，更好地承接轿子山旅游区的辐射；项目还可为贫困户提供就业岗位、提供一对一培训平台、提供农产品销售市场，贫困户可获得收益，使贫困户尽快脱贫，步入致富道路。

- 四、项目风险防范

为确保项目圆满实施，取得较好实效，经与富民专森农业开发有限公司协商，特采取以下措施：

1.建档立卡贫困户提出入社申请；

2.合作社发放社员证书；

3.合作社与建档立卡贫困户签订服务协议；

4.十里坡村与合作社签订分红协议；

5.合作企业用法人房产等固定资产做担保抵押。

- 第七章 项目管理

- 一、实施计划

- （一）申报规划审批阶段（2019年7月）

摸底调查，拟定项目内容，与富民专森农业开发有限公司初步协商，达成合作意向。制定项目实施方案，申报审批。

- （二）协议签订阶段（2019年8月）

项目审批后与富民专森农业开发有限公司进行深度协商，签订保底收购协议及入股合作协议。

- （三）实施阶段（2019年8月—2019年11月）。

组织该项目的实施，并加强项目的管理。

- （四）验收阶段（2019年11月—2019年12月）。

对实施该项目的总体情况进行自查，并形成书面自检自查报告，报镇党委、政府，迎接上级的验收检查。

- （五）分红兑付阶段（合作期内每年9月前）

富民专森农业开发有限公司及时将分红资金兑付十里坡村集体。

- 二、项目管理

按照协调配合，各尽其责的原则，明确责任，加强对项目的监督管理。项目正式实施前，镇政府与富民专森农业开发有限公司深度协商、签订合作协议；镇政府负责项目的申报、管理、实施情况和资金使用监管、检查验收等工作；富民专森农业开发有限公司负责种苗发放、技术指导及保底销售，负责入股分红资金的及时兑付，保障入股本金安全并按时返还；镇农业技术推广站要做好花椒品质监管及后续技术服务工作；镇农经站做好富民专森农业开发有限公司经营情况监管、入股及分红资金兑付的监管和保障工作；各村委会负责配合做好项目实施，做好辖区贫困人口的服务和帮扶工作。

- 三、资金管理

严格按照县扶贫办、财政局和镇扶贫资金管理的制度和规定，严格项目资金的管理，建立健全财物管理制度。

- （一）资金管理和使用

资金下达镇政府后由镇政府扶贫资金专账管理，在镇政府与富民专森农业开发有限公司签订合作协议后，按照项目资金报账制，由富民专森农业开发有限公司提供相关凭据，经镇扶贫工作站、分管领导、主要领导和财政部门审核后，及时将资金拨付到位。镇政府对资金使用情况、项目实施情况、项目收益进行长期跟踪监管，确保入股、分红资金安全。

- （二）资金使用范围

50万元的扶贫资金中，26.73万元作为扶持81户建档立卡贫困户种植花椒162亩的补助资金，9.24万元作为示范基地56个水窖修缮及积雨池、沉沙池等配套设施建设的补助资金，14.03万元作为建设3050平方米基地机耕路铺砂砾石路面的补助资金，由镇政府直接支付到富民专森农业开发有限公司，做到专款专用，不得挪为他用。

- （三）入股及分红资金监管及使用

散旦镇人民政府对富民专森农业开发有限公司的经营管理有监督和提出建议的权利，有核查企业资金使用情况和经营状况的权利。分红资金由富民专森农业开发有限公司兑付到沙营村委会账户，经散旦镇农经站监管使用，十里村集体分红资金的10%用于扶持沙营村委会十里坡村建设爱心超市，剩余资金用于十里坡村基础设施及民生事业发展。

- 四、公示公告

严格执行公示公告制度，按照资金分配到哪里，公开到哪里的原则，对项目名称、内容、资金来源及规模、实施对象、受益人口、实施时限、目标成效等公示到各个涉及到的村组；分红时对分红情况进行公示；合作期满后将项目整体情况和入股资金情况进行公告，主动接受群众监督。

- 五、档案管理

项目建设按照一个项目一个档案的管理方式，全部档案资料由专人负责管理，所有资料按档案管理规范装订成册进行存档备案。

- 六、验收考核

项目实施完成后，镇政府组织相关部门对项目进行初验，初验合格后形成初验报告并提请县级对项目进行考核验收。

- 第八章 组织保障

- 一、建立健全组织领导保障机制

为扎实推进项目建设，成立散旦镇花椒种植产业扶贫项目建设工作的组织领导：

组  长：李再兴（散旦镇党委副书记、镇人民政府镇长）

副组长：田茂荣（散旦镇人民政府副镇长）

成  员：胡明杰（散旦镇扶贫办、新农办主任）

李荣艳（散旦镇农业技术推广站、农机站站长）

李晶晶（散旦镇财政所所长）

赵应坤（散旦镇规划中心主任）

魏  娟（散旦镇国土所所长）

何自香（散旦镇农经站站长）

关金辉（散旦镇财务科科长）

关  云（散旦村党总支书记）

杨茂龙（汉营村党总支书记）

杨小力（沙营村党总支书记）

翟家涛（翟家村党总支书记

陶学成（甸头村党总支书记

李勤恩（门前地村党总支书记）

领导小组下设办公室在镇扶贫办，由胡明杰兼任办公室主任，具体负责领导小组日常事务，收集汇总并及时解决项目建设过程中遇到的一般性问题，对重大问题事项及时提交领导小组会议研究。

- 二、建立健全协调配合机制

各部门要以扶贫工作为己任，把扶贫工作作为重要政治任务抓紧抓实。要做好与县级主管部门的联系协调工作，镇扶贫工作站、农业技术推广站、农经站等业务部门要做到协调配合，并积极配合富民专森农业开发有限公司的工作，共同抓好项目实施。

- 三、建立健全检测评价机制和扶贫资金风险控制机制

散旦镇业务部门要认真做好项目检测评价，及时了解合作方资金使用情况和经营状态，确保资金安全。时刻关注市场动态，分析项目实施程度和影响。监督合作社项目实施，确保分红及本金返还及时足额到账。

- 县农业农村局、镇农业技术推广站对合作社采购的种苗品种、质量进行检查督查，如发现品种、质量不合格的，合作社要及时更换。同时合作社及镇农业技术推广站要为贫困户提供长期的种植、管护技术等方面的支持和服务。

- 镇政府要与合作社签订保底收购协议，在协议期内，贫困户种植的花椒可自行销售或自产自销，但如市场价格低于保底收购价，由采购方负责保底收购。

（三）在合作期内，富民专森农业开发有限公司资金资产情况和主要负责人员情况有变更以及生产经营情况有重大变化的，必须通报镇人民政府。否则一经发现，镇人民政府有权终止合作。

（四）在合作期内，富民专森农业开发有限公司自主经营、自付风险，但必须无条件保证入股本金和分红的安全，按时支付分红。

（五）在协议期内，镇人民政府要每年对项目资金风险开展评估工作，如出现因市场经济情况变化或经营管理不善等原因，出现影响扶贫资金安全的情况，镇人民政府有权要求富民专森农业开发有限公司提前退还投入的扶贫资金，并终止合作。

（六）富民专森农业开发有限公司每年9月以前要按时将获利情况进行核算并按占股比例兑付十里坡村集体。

- 四、工作要求

（一）精心谋划，科学发展。结合贫困户实际，选好种植地点，确保用最好的资源种植花椒，为贫困户脱贫致富，推进农业产业化发展，搞好扶贫开发，推进美丽宜居乡村建设奠定最坚实的基础。

（二）因地制宜，稳步实施。从本地经济基础、区位条件、资源状况等实际出发，因村制宜，面向市场，实现一户一策，确保在规定的时间内完成目标任务。

（三）加强领导，强化管理。以散旦镇人民政府引导，镇扶贫办实施，合作社主导，加强财务管理，做好该项目的归档、监管工作，确保项目取得实效。

附件：富民县散旦镇2019年花椒种植产业扶贫项目（第三批）补助名册