富民县散旦镇2019年优质桃种植资产收益型

产业扶贫项目（第二批）

实

施

方

案

项目编制单位：散旦镇人民政府

项目编制时间：二O一九年三月

目  录

第一章 基本情况及贫困现状分析	- 1 -

一、项目由来	- 1 -

二、散旦镇基本情况及贫困现状	- 2 -

（一）散旦镇基本情况	- 2 -

（二）建档立卡贫困户状况	- 4 -

三、项目建设必要性分析	- 5 -

第二章 指导思想和基本原则	- 6 -

一、指导思想	- 6 -

二、基本原则	- 7 -

第三章 建设目标和具体内容	- 7 -

一、建设目标	- 7 -

（一）总体目标	- 7 -

（二）具体目标	- 7 -

（三）发展思路	- 8 -

（四）群众参与方式	- 8 -

（五）收益分红	- 9 -

二、建设内容	- 9 -

第四章 投资概算和资金筹措	- 9 -

一、项目投资概算	- 9 -

二、项目资金筹措	- 10 -

（一）项目建设资金构成	- 10 -

（二）建立贫困户入股股金管理机制	- 10 -

（三）建立贫困户自立自强、激发内生动力机制	- 11 -

第五章 项目效益分析	- 11 -

一、经济效益	- 11 -

二、社会效益	- 12 -

第六章 项目可行性分析及风险防控	- 13 -

一、技术性分析	- 13 -

二、市场分析	- 14 -

三、综合评价	- 14 -

四、项目风险防范	- 15 -

第七章 项目管理	- 15 -

一、实施计划	- 15 -

（一）申报规划审批阶段（2019年3月）	- 15 -

（二）协议签订阶段（2019年4月）	- 15 -

（三）实施阶段（2019年5月—2019年10月）。	- 15 -

（四）验收阶段（2019年11月—2019年12月）。	- 16 -

（五）分红兑付阶段（合作期内每年9月前）	- 16 -

（六）入股资金返还（合作期结束之日前7天内）	- 16 -

二、项目管理	- 16 -

三、资金管理	- 16 -

（一）资金管理和使用	- 17 -

（二）资金使用范围	- 17 -

（三）入股及分红资金监管及使用	- 17 -

四、公示公告	- 18 -

五、档案管理	- 18 -

六、验收考核	- 18 -

第八章 组织保障	- 18 -

一、建立健全组织领导保障机制	- 18 -

二、建立健全协调配合机制	- 19 -

三、建立健全检测评价机制和扶贫资金风险控制机制	- 19 -

四、工作要求	- 21 -

富民县散旦镇2019年优质桃种植资产收益型产业扶贫项目实施方案

为切实推进散旦镇产业扶贫项目建设步伐，调整产业结构，改善建档立卡贫困户及广大人民群众生产生活条件，实现精准扶贫、精准脱贫，根据县扶贫办关于组织申报2019年度扶贫项目的通知精神，进一步规范扶贫项目建设工作，促进项目管理科学化、制度化、规范化，确保资金安全运行和有效使用，特制定本项目实施方案。

- 第一章 基本情况及贫困现状分析

- 一、项目由来

为积极响应国家实施产业扶贫方针和乡村振兴战略，全面推进散旦镇“高原水乡生态旅游小镇”建设，切实为人民群众办实事，谋福利。散旦镇组织相关人员到宾川县、款庄镇小村实地考察了优质桃产业，并请云南省农科院、县农业局相关专家实地考察论证后，结合自身产业发展的实际，拟建立散旦镇桃产业发展项目。项目拟建成昆明市最近的优质桃实验、示范、种植园区，计划到2025年全镇种植规模达2万亩，实现万亩赏花、采果旅游圣地。为散旦镇实现脱贫致富、乡村振兴战略打下坚实基础。

散旦镇于2019年2月11日申报了散旦镇2019年优质桃种植产业扶贫项目（第一批），项目计划总投资57.0824万元，其中，财政产业扶贫专项资金投入53万元。其中：产业扶贫资金23.814万元，补助81户建档立卡贫困户户均种植优质桃2亩，由合作社帮助实施；产业扶持资金29.186万元入股富民泽明种植专业合作社；建档立卡贫困户以劳折资投入4.0824万元。项目于2019年3月7日经富民县人民政府《关于同意实施2019年度7个资产收益型产业扶贫项目的批复》（富政复〔2019〕15号）批准实施。为了扶持贫困地区特色产业可持续发展，进一步扩大优质桃产业发展规模，巩固提升贫困人口的收入水平，经镇党委、政府研究决定，加大资金投入力度，发展壮大优质桃产业，增强贫困户自我发展能力和抵御风险能力，拟申报实施散旦镇2019年优质桃种植产业扶贫项目（第二批）。

- 二、散旦镇基本情况及贫困现状

- （一）散旦镇基本情况

气候冬无严寒，夏无酷暑，温暖湿润，土壤以红壤、紫色土为主，利于农业生产；粮食主产水稻、玉米和小麦，主要经济作物有烤烟、茭瓜、莲藕、桃、大树杨梅、板栗等。

三步一泉，五步一潭。龙泉河畔，村烟袅袅，随处可见的是碧绿茭瓜田，片片荷花塘，青青花果园，清新蔬菜畦，这是散旦的真实写照。散旦镇位于县城东北19公里，距省会昆明市城区22公里，轿子山旅游专线穿境而过。东与嵩明接壤，南抵五华、盘龙；西至富民县大营街道办，北接款庄镇；辖区面积101平方公里，耕地面积782.6公顷，辖6个村委会、31个自然村，人口11355人。

空间区位优势优越。散旦处于连接昆明和富民北部镇的中间位置，东达嵩明，南抵五华、盘龙，西至富民，北经款庄、东村可达寻甸、禄劝，地理位置十分优越，属昆明都市的重要外缘部分。轿子山旅游公路建成后，散旦成为富民联系周边县区合作的重要节点，与昆明都市的距离拉近，进入半小时经济圈，区位优势十分明显。

资源丰富。境内水资源丰富，泉眼众多，属龙泉河源头，拥有小一型水库3座，小二型水库1座，1万立方米以上小坝塘16个，蓄水量达326万立方米。镇境内有出水量较大的龙潭9个，年出水量达29.18600万立方米，水质纯净，无污染，是全县水资源最丰富、水质最好的镇。省级重点骨干水源工程宝石洞小一型水库也在境内龙泉河上游；龙泉河经散旦集镇顺流，惠及下游款庄、东村两个集镇。 散旦镇森林覆盖率达62.7%，是全县森林覆盖率最高、生态环境保持最好的乡镇。

农业生产优势。散旦盛产烤烟、茭白、莲藕、板栗、核桃、桃等多种经济作物，因土质较好，种出的农产品品质优良。

一是特色桃产业发展。散旦镇酸桃有20余年的种植历史，年产量达1800余吨，属纯天然的绿色保健食品，既是上等的食用水果，也是餐桌上的美味佳肴，具有清热、解毒、消食、去暑的功效，远销越南、缅甸、泰国等东南亚国家和地区，近年来，由于红河等地大量发展，导致散旦镇酸桃产值下滑严重，因此，散旦镇于2017年及时调整优良新品种。

二是无公害蔬菜开发。散旦镇水、土、气均无污染，可以说是昆明周边不多的一块净土，这里是发展天然传统无公害蔬菜最理想的地方，现在已经是昆明人周末赶乡街子买菜的首选地。

三是茭白发展。茭瓜又称“茭白”是散旦镇农业经济的又一品牌，连片种植面积达1000多亩，年产量229.1860吨。

旅游观光农业。目前，散旦宝石洞风景区正在进行升级改造，以三江并流都市农庄及关家营、廖营荷花塘建设为依托，正在建设具有地方特色的高原生态农业旅游项目，提高农业综合效益。

- （二）建档立卡贫困户状况

随着脱贫攻坚工作的深入、扎实开展，散旦镇贫困状况得到明显改善。散旦镇现有国办系统建档立卡贫困户82户262人，（因刘祖明、张志新分别于2018年12月13日、2019年2月5日死亡，赵春圆户于2018年11月14日增新生儿1人，因国办系统锁定暂未做人员增减），现实有建档立卡贫困户81户261人（其中：脱贫户80户260人、暂未脱贫1户1人）。

分布为：散旦村委会11户29人（已脱贫）；汉营村委会11户45人（已脱贫）；沙营村委会28户95人（已脱贫）；甸头村委会13户42人（已脱贫）；翟家村村委会15户42人（已脱贫）；门前地村委会3户8人（2户已脱贫，1户未脱贫）。

贫困户就人口占比而言，全镇81户贫困户中，1人户13，2人户13，3人户23，4人户17，5人户8，6人户5，7人户1，8人户1。

贫困人口就文化程度而言,全镇261人贫困人口中，本科及以上学历2人，大专学历2人，高中学历8人，初中学历64人，小学、文盲或半文盲人数为186人，占比较大，文化程度普遍偏低。

贫困人口劳动力163人（技能劳动力3人、普通劳动力160人），占建档立卡贫困人口261人的62.45%；丧失劳动力15人，无劳动力83人。

- 三、项目建设必要性分析

根据脱贫攻坚工作要求，在帮扶中要杜绝简单送钱送物的方式，要激活贫困户自身发展的内生动力，重点是通过产业、就业形成长效增收机制，实现贫困户收入持续稳定增加。实施产业扶贫项目，可实现盘活扶贫资金，实现扶贫资金保值增值和效益最大化，为贫困户增加收入渠道、扩大产业规模，增强贫困户发展动力，形成稳定收入来源的目标，对贫困户脱贫致富能够产生重要的引导、扶持效果，是脱贫攻坚整体工作的重要组成部分。

因为散旦镇贫困户分布较散。在镇实施产业扶贫项目，在客观上存在一定困难，如果以村为单位，贫困户覆盖率较低，受益贫困人口较少，扶贫效果不明显；扶持贫困户发展产业，因贫困户劳动力、土地等条件各不相同，也不能做到覆盖全部贫困人口；实施资产收益项目，虽然能够做到贫困人口全覆盖，但不利于激发贫困群众的内生动力，并且项目收益相对较低。

经镇党委、政府研究，为了最大程度的激活贫困户内生动力，引导大部分贫困户发展增收产业，同时考虑确无劳动力和无产业发展条件的贫困人口增收，并形成持续增收机制，决定通过扶持贫困户自身发展和资产收益相结合的形式实施产业项目。在发展方向上，因镇贫困人口多数属于山区、半山区村，优质桃种植属于散旦镇主导产业，发展优质桃种植有较好的条件，决定扶持贫困户种植优质桃。富民泽明种植专业合作社以沙营村优质桃示范基地建设，带动全镇81户贫困户发展优质桃种植，引导销售，开展技术技能教学培训及1对1种植管理培训，培养建档立卡贫困户专业技术人才50名以上，激发全镇贫困户内生动力，不断增强自身发展产业、谋就业能力，确保近期、长远都有持续稳定的收入，摆脱贫困，步入小康。

- 第二章 指导思想和基本原则

- 一、指导思想

以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，全面贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于精准扶贫、精准脱贫工作部署。改革创新扶贫体制机制，动员全社会力量参与。坚持精准扶贫、精准脱贫，强化党政同责，一把手负总责的责任制。坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合。实施乡村振兴战略，重点解决贫困人口增收问题，巩固脱贫成果，不断提高脱贫质量，做到脱真贫、真脱贫。

- 二、基本原则

坚持政府主导、社会参与、群众主体的原则；

坚持项目到村，扶贫到户，连片推进的原则；

坚持重点突破、综合开发、全面发展的原则；

坚持因地制宜、分类指导、突出特色的原则；

坚持注重效益、讲求实效、建管并重的原则。

- 第三章 建设目标和具体内容

- 一、建设目标

- （一）总体目标

紧紧围绕“两不愁、三保障”和饮水安全的脱贫指标，坚持开发式扶贫基本方针，以贫困自然村为主战场，以贫困人口为基本对象，以改善贫困地区的基本生产生活条件和贫困群众收入为重点，以巩固脱贫成效为目标，加大扶贫开发的工作力度和资金投入。通过产业扶贫，进一步激发贫困人口内生动力，增强贫困群众通过产业发展脱贫致富的能力，实现贫困人口家庭收入稳定增长，高质量完成脱贫攻坚工作任务，为实施乡村振兴战略，全面建成小康社会奠定坚实基础。

- （二）具体目标

富民泽明种植专业合作社以沙营村优质桃示范基地建设，带动全镇81户贫困户发展优质桃种植，引导销售，开展技术技能教学培训及1对1种植管理培训，培养建档立卡贫困户专业技术人才50名以上，激发全镇贫困户内生动力，不断增强自身发展产业、谋就业能力，确保近期、长远都有持续稳定的收入，摆脱贫困，步入小康。由产业扶持资金通过合作社统一采购苗木等物资、技术指导管理、回收销售，入股资金分红的方式，实行贫困户两年内有分红，三年后挂果有持续稳定的收入，逐步步入小康。

- （三）发展思路

突出党建引领、政府引导、企业主导、合作社组织、贫困户（群众）参与的模式，以企业+合作社（组织）+基地+贫困户（群众）的方式搭建发展平台，整合政府、企业、社会（捐助）、帮扶责任人等资源，集中整合资源，发展产业，让建档立卡贫困户及人民群众有长期持续稳定的收入，实现全面真正脱贫，尽快步入小康。

- （四）群众参与方式

该项目以“企业+合作社+基地+农户（贫困户）”的模式发展桃产业，由富民碧桃种植有限责任公司牵头，成立富民泽明种植专业合作社，合作社组织种植户及贫困户全部入社，产业扶持专项资金、社会捐助人（含帮扶责任人）资金物资、根据捐助人及贫困户意愿，通过富民泽明种植专业合作社统一购买优质桃种苗、肥料、农药，分配指导贫困户进行桃产业发展，桃产品由合作社按不低于当年市场收购价进行回收销售。

- （五）收益分红

投入产业扶持专项资金作为贫困户股金入股富民泽明种植专业合作社，每年按入股总股金的10%于当年9月底进行分红，确保贫困户近期与远期收入，增加贫困户收入。同时，鼓励贫困户根据实际情况，以自有资金、财政补助资金、帮扶责任人投入、小额贴息贷款、劳动力、农家肥等生产资料扩大桃产业发展，获得更高收益，为实现脱贫致富目标奠定坚实的基础，确保散旦镇优质桃种植户长期实现增收，贫困户早日脱贫。

- 二、建设内容

1.建档立卡贫困户农具（修枝剪、手锯、嫁接刀、喷雾器）购置81套；

2.技术技能培训（基地教学培训，含宣传材料及教材，1对1定点现场培训四期324人次）；确保有劳动能力的建档立卡贫困户每户至少培养专业技术（栽培、嫁接、管理等）人才1名；

3.产业扶持专项资金入股富民泽明种植专业合作社，进行分红。

- 第四章 投资概算和资金筹措

- 一、项目投资概算

投资概算：75万元（申请财政补助资金75万元）。

1.建档立卡贫困户农具（修枝剪、手锯、嫁接刀、喷雾器）购置81套；投入资金3.66万元（申请财政补助资金3.66万元）。

2.技术技能培训（基地教学培训，含宣传材料及教材，1对1定点现场培训四期324人次）；确保有劳动能力的建档立卡贫困户每户至少培养专业技术（栽培、嫁接、管理等）人才1名；350元/人次，投入资金11.34万元（申请财政补助资金11.34万元）。

3.产业扶持专项资金60万元入股富民泽明种植专业合作社，进行分红。

- 二、项目资金筹措

- （一）项目建设资金构成

项目总投资概算75万元，其中，财政产业扶贫专项资金投入75万元（产业扶贫农具购置及技术技能培训资金15万元，合作期满后不返还；入股合作社股金60万元，合作期满后全额返还，由散旦镇人民政府统筹安排用于建档立卡贫困户产业发展，报县人民政府批准后实施）。

- （二）建立贫困户入股股金管理机制

项目总投资概算75万元，其中，财政产业扶贫资金投入75万元。建档立卡贫困户农具（修枝剪、手锯、嫁接刀、喷雾器）购置81套；技术技能培训（基地教学培训，含宣传材料及教材，1对1定点现场培训四期324人次），确保有劳动能力的建档立卡贫困户每户至少培养专业技术（栽培、嫁接、管理等）人才1名；投入资金15万元（申请财政补助资金15万元）。剩余财政补助资金60万元，用作散旦镇81户贫困户的分红基金，入股富民泽明种植专业合作社，分红期为2年：从2019年至2020年止, 分红实行每年分配，分红资金按投入资金60万元的10%（6万元）进行分红，人均年分红229.89元、户均年分红740.74元。

- （三）建立贫困户自立自强、激发内生动力机制

鼓励建档立卡贫困户通过申请小额贴息贷款、帮扶责任人帮扶等方式扩大自我种植优质桃发展规模，增加收入。

- 第五章 项目效益分析

- 一、经济效益

- （一）直接经济效益

此项目建成后将进一步加快散旦镇建档立卡贫困户脱贫致富，助推建设“美丽乡村”进程。项目的实施，将吸引越来越多到散旦休闲度假、旅游观光的客人，大大提高综合收入。通过基地教学及1对1定点现场技术技能培训指导，可使优质桃亩产增收250公斤，平均销售价格3元/公斤，成本1元/公斤，利润2元/公斤，每亩利润增收为250公斤×2元/公斤=500元；桃树挂果后建档立卡贫困户每户每年每亩可以增加500元收益。通过资产收益型融合发展，带动餐饮行业同比增收30%。同时，通过股金入股分红，全镇现实有建档立卡贫困户81户，入股资金每年分红6万元红利，户均年分红740.74元。两年后，农户种植的桃产品通过销售获得收益。项目实施在为种植企业带来较好经济效益的同时，为农村脱贫致富增加新的渠道，稳步实现建档立卡贫困人口脱贫。

- （二）间接经济效益

专项产业扶贫项目的实施，为提供农民福利、帮助解决农民就业岗位、促进农民增收致富创造了条件，可有效带动建档立卡贫困户脱贫，促进农村产业形态优化升级，为散旦镇构筑一个经济、社会和生态效益并举，宜居、宜业、宜商、宜游的美丽乡村提供有力保证，带动散旦经济社会发展。另外，村民就近务工，可兼顾家庭生活和种植经济生产，做到生产和就业两不误，拓宽村民就业门路的同时，降低村民生活成本，发展庭园经济，增加致富门路。从而推进扶贫事业由‘输血’向‘造血’转变，既增强了发展后劲，又使村集体经济发展工作与扶贫工作同频共振、同步推进。

- 二、社会效益

培植散旦旅游基础、提升了散旦旅游品质。有效整合项目区内的生态旅游资源，实现规模经营，规范项目区内各种生态旅游项目的开发行为，项目区内生态旅游资源得到有效和可持续开发利用，实现生态资源保护与开发的协调；进一步提高散旦镇的知名度；提高生产生活水平，为散旦村民实现发展致富、奔小康奠定最坚实的基础。促使村民发展理念更新，生产效率提高，一二三产融合发展。项目建成后，集体资金得到了进一步的巩固和壮大，群众可以利用闲置资金加强文化产业项目的发展来丰富人民群众的精神物质文化生活，加强农村思想文化阵地宣传、引导建设，从而提高群众的集体荣誉感，有利于群众在维护集体资产的同时，更加自觉、主动的爱护、治理村庄，更好的凝聚村民的向心力、凝聚力，共同形成了大家的事情大家做的良好社会氛围。
    三、生态效益

项目的实施有利于环境的整治和改善，为打造干净卫生、文明、和谐的散旦奠定基础，极大地促进散旦镇城乡人居环境提升，提高绿化率。同时，项目的建设，进一步拓宽村民活动范围，改善了生产、生活和生态环境，提高群众生活质量和幸福指数，促进群众精神文明建设和思想观念更新，提高散旦镇生态环境质量。本项目采用生态农业建设模式，净化水源，提高土地的利用价值，不会产生环境污染源。形成资源自然循环利用，保持生态平衡、降低成本，节约能源，有利于环境保护，对农业经济可持续发展，充分利于资源都具有较大的促进作用。

- 第六章 项目可行性分析及风险防控

- 一、技术性分析

散旦镇大部分贫困户都居住在山区、半山区区域，种植优质桃有较好的自然条件，并且大部分贫困户都有一定的种植经验及技术，同时通过合作社+农户的发展模式，有良种保障和技术支持，在品种、技术上能够得到保障。资产收益通过入股富民碧桃种植责任有限公司（富民泽明种植专业合作社），公司有多年的种植经验且为本土企业，能够保证扶贫资金安全，保护贫困群众应有的利益。

- 二、市场分析

近年来，随着人民群众生产生活水平的稳步提高，对优质生态水果的需求越来越大，对产品质量要求越来越高。优质桃种植在种植技术及品种选择上得到云南省农科院的支持，采用生态种植，在市场上深受消费者的欢迎，市场前景广阔，近些年来价格持续走高。并且通过与企业签订保底收购协议和入股合作协议，贫困户收入能够得到进一步保障。

- 三、综合评价

项目建设为散旦镇主导，投资主体为富民碧桃种植责任有限公司，目前，企业流转土地建设145亩试验、示范及母本园基地，现已完成桃树种植；种植技术支持单位为云南省农科院，确保种植成效；项目建设已获得散旦镇2019年优质桃种植产业扶贫项目（第一批）产业扶持资金53万元的补助支持，项目还整合云南省富民县散旦镇农村综合改革乡村振兴试点试验项目、散旦镇沙营村委会2018年扶持村集体经济发展试点项目，项目建设以沙营村委会为中心，辐射带动全镇发展种植优质桃，目前，已发展优质桃种植1600亩，2019年计划发展1700亩，至2022年计划发展至2万亩以上，借助其自身的区位及资源优势，将成为散旦镇发展特色农业及乡村旅游的优势产业，带动轿子山旅游专线沿线旅游产业的发展，更好地承接轿子山旅游区的辐射；项目还可为贫困户提供就业岗位、提供一对一培训平台、提供农产品销售市场，贫困户可获得红利及收益，使贫困户尽快脱贫，步入致富道路。

- 四、项目风险防范

为确保项目圆满实施，取得较好实效，经与富民泽明种植专业合作社协商，特采取以下措施：

1.建档立卡贫困户提出入社申请；

2.合作社发放社员证书；

3.合作社与建档立卡贫困户签订服务协议；

4.建档立卡贫困户与合作社签订分红协议；

5.合作社用富民碧桃种植责任有限公司流转土地建设的145亩试验、示范及母本园基地（含土地使用权、地上附着物）价值做担保抵押，估价约150万元。

- 第七章 项目管理

- 一、实施计划

- （一）申报规划审批阶段（2019年3月）

摸底调查，拟定项目内容，与富民泽明种植专业合作社初步协商，达成合作意向。制定项目实施方案，申报审批。

- （二）协议签订阶段（2019年4月）

项目审批后与富民泽明种植专业合作社进行深度协商，签订保底收购协议及入股合作协议。

- （三）实施阶段（2019年5月—2019年10月）。

组织该项目的实施，并加强项目的管理。

- （四）验收阶段（2019年11月—2019年12月）。

对实施该项目的总体情况进行自查，并形成书面自检自查报告，报镇党委、政府，迎接上级的验收检查。

- （五）分红兑付阶段（合作期内每年9月前）

富民泽明种植专业合作社及时将分红资金兑付贫困户。

- （六）入股资金返还（合作期结束之日前7天内）

富民泽明种植专业合作社在合作期结束之日前7天内，将入股资金足额交回散旦镇人民政府。

- 二、项目管理

按照协调配合，各尽其责的原则，明确责任，加强对项目的监督管理。项目正式实施前，镇政府与富民泽明种植专业合作社深度协商、签订合作协议；镇政府负责项目的申报、管理、实施情况和资金使用监管、检查验收等工作；富民泽明种植专业合作社负责种苗发放、技术指导及保底销售，负责入股分红资金的及时兑付，保障入股本金安全并按时返还；镇农业技术推广站要做好优质桃品质监管及后续技术服务工作；镇农经站做好富民泽明种植专业合作社经营情况监管、入股及分红资金兑付的监管和保障工作；各村委会负责配合做好项目实施，做好辖区贫困人口的服务和帮扶工作。

- 三、资金管理

严格按照县扶贫办、财政局和镇扶贫资金管理的制度和规定，严格项目资金的管理，建立健全财物管理制度。

- （一）资金管理和使用

资金下达镇政府后由镇政府扶贫资金专账管理，在镇政府与富民泽明种植专业合作社签订合作协议后，按照项目资金报账制，由富民泽明种植专业合作社提供相关凭据，经镇扶贫工作站、分管领导、主要领导和财政部门审核后，及时将资金拨付到位。镇政府对资金使用情况、项目实施情况、项目收益进行长期跟踪监管，确保入股、分红资金安全。

- （二）资金使用范围

75万元的扶贫资金中，15万元作为产业扶贫农具购置及技术技能培训资金，由镇政府直接支付到富民泽明种植专业合作社，富民泽明种植专业合作社购置农具发放给贫困户及对贫困户进行技术技能培训，不得挪为他用。60万元作为贫困户入股资金，在合作期内，可用于合作社的正常发展、经营、管理，合作期满后全额返还，由散旦镇人民政府统筹安排用于建档立卡贫困户产业发展，报县人民政府批准后实施。

- （三）入股及分红资金监管及使用

镇政府对富民泽明种植专业合作社的经营管理有监督和提出建议的权利，有核查合作社资金使用情况和经营状况的权利。

分红资金和到期返还的入股资金由富民泽明种植专业合作社兑付到散旦镇人民政府扶贫资金专账，由镇扶贫工作站按照贫困户入股金额核算并兑付贫困户银行账户。

- 四、公示公告

严格执行公示公告制度，按照资金分配到哪里，公开到哪里的原则，对项目名称、内容、资金来源及规模、实施对象、受益人口、实施时限、目标成效等公示到各个涉及到的村组；分红时对分红情况进行公示；合作期满后将项目整体情况和入股资金收回情况进行公示，主动接受群众监督。

- 五、档案管理

项目建设按照一个项目一个档案的管理方式，全部档案资料由专人负责管理，所有资料按档案管理规范装订成册进行存档备案。

- 六、验收考核

项目实施完成后，镇政府组织相关部门对项目进行初验，初验合格后形成初验报告并提请县级对项目进行考核验收。

- 第八章 组织保障

- 一、建立健全组织领导保障机制

为扎实推进项目建设，成立散旦镇优质桃种植产业扶贫项目建设工作的组织领导：

组  长：李再兴（散旦镇党委副书记、副镇长）

副组长：田茂荣（散旦镇政府副镇长）

成  员：胡明杰（散旦镇扶贫办、新农办主任）

李荣艳（散旦镇农业技术推广站、农机站站长）

杨丽娟（散旦镇财政所所长）

赵应坤（散旦镇规划中心主任）

魏  娟（散旦镇国土所所长）

何自香（散旦镇农经站站长）

关金辉（散旦镇财务科科长）

关  云（散旦村党总支书记）

杨茂龙（汉营村党总支书记）

关金辉（沙营村党总支书记）

翟家涛（翟家村党总支书记

陶学成（甸头村党总支书记

李勤恩（门前地村党总支书记）

沐晓伟（富民碧桃种植有限公司负责人）

领导小组下设办公室在镇扶贫办，由胡明杰兼任办公室主任，具体负责领导小组日常事务，收集汇总并及时解决项目建设过程中遇到的一般性问题，对重大问题事项及时提交领导小组会议研究。

- 二、建立健全协调配合机制

各部门要以扶贫工作为己任，把扶贫工作作为重要政治任务抓紧抓实。要做好与县级主管部门的联系协调工作，镇扶贫工作站、农业技术推广站、农经站等业务部门要做到协调配合，并积极配合富民泽明种植专业合作社的工作，共同抓好项目实施。

- 三、建立健全检测评价机制和扶贫资金风险控制机制

散旦镇业务部门要认真做好项目检测评价，及时了解合作方资金使用情况和经营状态，确保资金安全。时刻关注市场动态，分析项目实施程度和影响。监督合作社项目实施，确保分红及本金返还及时足额到账。

- 县农业农村局、镇农业技术推广站对合作社采购的种苗品种、质量进行检查督查，如发现品种、质量不合格的，合作社要及时更换。同时合作社及镇农业技术推广站要为贫困户提供长期的种植、管护技术等方面的支持和服务。

- 镇政府要与合作社签订保底收购协议，在协议期内，贫困户种植的优质桃可自行销售或自产自销，但如市场价格低于保底收购价，由采购方负责保底收购。

（三）在合作期内，富民泽明种植专业合作社资金资产情况和主要负责人员情况有变更以及生产经营情况有重大变化的，必须通报镇人民政府。否则一经发现，镇人民政府有权终止合作。

（四）在合作期内，富民泽明种植专业合作社自主经营、自付风险，但必须无条件保证入股本金和分红的安全，按时全额支付分红，并在合作到期后全额退还入股资金。

（五）在协议期内，镇人民政府要每年对项目资金风险开展评估工作，如出现因市场经济情况变化或经营管理不善等原因，出现影响扶贫资金安全的情况，镇人民政府有权要求富民泽明种植专业合作社提前退还投入的扶贫资金，并终止合作。

（六）富民泽明种植专业合作社每年9月以前要按时将分红资金兑付贫困户；合作期满后按时将入股资金无条件交回散旦镇人民政府。

- 四、工作要求

（一）精心谋划，科学发展。结合贫困户实际，选好种植地点，确保用最好的资源种植优质桃，为贫困户脱贫致富，推进农业产业化发展，搞好扶贫开发，推进美丽宜居乡村建设奠定最坚实的基础。

（二）因地制宜，稳步实施。从本地经济基础、区位条件、资源状况等实际出发，因村制宜，面向市场，实现一户一策，确保在规定的时间内完成目标任务。

（三）加强领导，强化管理。以散旦镇人民政府引导，镇扶贫办实施，合作社主导，加强财务管理，做好该项目的归档、监管工作，确保项目取得实效。

附件：富民县散旦镇2019年优质桃种植资产收益型产业扶贫项目（第二批）补助名册