## Sheet1
富民县2022年政府投资项目招标计划信息表 （2022第一期）
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 主要建设内容和规模 | 总投资(万元) | 审批文号 | 审批时间 | 计划开竣 工时间
1 | 富民城市交通枢纽中心建设项目 | 富民县交通运输局 | 项目总用地面积21238.1平方米（约31.86亩），总建筑面积4588.02平方米。其中：主站楼4190.70平方米，汽车安全检验台206.04平方米，车辆清洁台165.24平方米，门卫室26.04平方米，广场及道面积16829.64平方米，停车位183个（其中客运车位72个、社会车位97个、办公车位14个）。 | 9500 | 富发改投资审批〔2022〕1号 | 2022-02-11 | 2022年5月 2024年6月
2 | 云南省昆明市富民县标准化农批市场建设项目 | 富民县市场监督管理局 | 项目总占地面积11488.07平方米，约17.2亩，总建筑面积14629.52 平方米，其中：综合办公室972.00平方米；物流仓储、商品处理用房2695.68平方米；交易市场用房10961.84平方米，停车位43个，其中40辆小汽车、3辆货车。 | 9000 | 富发改投资审批〔2022〕2号 | 2022-02-11 | 2022年9月 2024年9月
3 | 富民县现代农业示范园建设项目 | 富民县东村镇 | 项目建设内容为打造3800亩农业示范园，主要涉及的村落包括新庄村、西村、东村、乐在村、小松园村、还记得村及村落周边区域，建设内容为土地修整、修建灌溉排水管道、农田防护网、田间道路，并配套农田输配电工程和耕地病虫害质量监测等配套基础设施建设。 | 35820.81 | 富发改投资审批〔2022〕3号 | 2022-02-11 | 2022年3月 2024年2月
4 | 云南省昆明市富民县康养医疗中心建设项目 | 富民城建开发投资有限公司 | 该项目总建筑面积为45426㎡，地上建筑面积为27120㎡（包括行政管理办公室1084.80㎡，急重症救护中心1627.20㎡、诊疗中心4068㎡、康养及各科室住院（240床）10848㎡、辅助用房2712㎡、康养中心（包含康养诊疗及医技）6780㎡）、地下建筑面积为18306㎡（包括人防地下室6346.66㎡）。 | 30663.31 | 富发改投资审批〔2022〕4号 | 2022-02-11 | 2022年5月 2024年10月
5 | 大营街道综合养老服务中心 | 富民县人民政府大营街道办事处 | 项目总用地面积：1892.61m2，建筑面积1500m2，绿化面积635.87m2，硬化面积663.42m2，设置床位30张。其功能为辖区老年人提供居家服务、膳食供应、康复护理、文化娱乐、医疗保健、精神慰藉等具有综合服务的养老机构。 | 375 | 富发改投资审批〔2022〕5号 | 2022-03-03 | 2022年4月 2022年11月
6 | 富民县2022年农村公路工程 | 富民县交通运输局 | 富民县2022年农村公路工程长21.645公里(茶花箐公路4.6公里，大龙潭村公路1.45公里，杆枯楼村公路5.5公里，青山公路3.9公里，撒嘎拉公路3.2公里，响石至大团田公路2.4公里，北团公路款庄集镇段0.595公里)，公路等级为四级，路面宽度为4.5米，路面为水泥混凝土路面。 | 1515.15 | 富发改投资审批〔2022〕8号 | 2022-03-16 | 2022年8月 2022年12月
7 | 永定街道综合养老服务中心 | 富民县人民政府永定街道办事处 | 该项目总用地面积：1530m2，总建筑面积1550m2，绿化面积530m2，硬化面积490m2，设置床位30张，其中包括为辖区老年人提供居家服务、膳食供应、康复护理、文化娱乐、医疗保健、精神慰藉等具有综合服务功能的配套设施。 | 352 | 富发改投资审批〔2022〕9号 | 2022-03-22 | 2022年4月 2022年10月
8 | 富民县赤鹫镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范镇创建项目 | 富民县赤鹫镇人民政府 | （1）龙福村旅游示范村项目：公共区域灌木乔木景观绿化3800㎡；亮化工程新增路灯20盏；养殖区新建三格式化粪池1座，容量 15m³；沉淀池8座，容量3m³；铺设污水管网500m；道路硬化1250㎡及村内配套基础设施；新建泡菜加工房一座200㎡；新建小游园60㎡一处；新建30㎡凉亭1座；改建20㎡凉亭1座；新建60㎡无害化公厕1座；进村道路硬化全长480米。 （2）抗旱应急提水、保供水及水网改造工程项目：改建阿纳宰村现有200m³蓄水池一座，并在现有村内管网的基础上，改造入户水表，新建太阳能光伏发电抽水站一座，水毁修复灌溉沟渠180m保农业生产用水。玉屏村委会烂水潭村抗旱应急工程：架设DN50管道1250m、DN50管道2240m、新建50m³水池一座、防渗修复50m³水池一座。 （3）集镇主街道景观提升建设项目：一是实施集镇亮化工程，对普渡河河堤实施灯光亮化工程，新建路灯80盏。新建集镇街道路灯63盏，新建河堤防护栏1800米，绿化河堤2400㎡。二是对农贸市场进行标准化改造，改造摊位台面55个。新建铺面7间共计327㎡3.新建停车场1260㎡。三是实施集镇微改造建设小游园1个、小广场1个。四是购置花箱护栏150个，打造一条美丽街巷，更换沟盖板及清掏排水沟400米。五是实施集镇商铺招牌风貌改造，统一版式风格，置换商铺招牌100个。 （4）集镇片区农村人居环境提升项目：一是新建垃圾分类点25个；二是修建正义村和永富村污水主管网2400米，户管网4300米，观察井及沉沙池250座。 （5）玉屏村委会大龙潭村进村道路硬化项目：建设北团公路至大龙潭村进村硬化道路1000米，均宽4.5米。 （6）东核村委会杆枯楼村进村道路硬化项目：建设东核村委会上村至杆枯楼村进村硬化道路5500米，均宽4.5米。 | 1100 | 富发改投资审批〔2022〕10号 | 2022-03-28 | 2022年3月 2022年4月
9 | 富民县隔离病房装修改造项目 | 富民城建开发投资有限公司 | 本项目改造总建筑面积15030㎡，房间总计386间。其中：哨箐隔离点：第8栋共8层5560㎡，125间隔离房间，第9栋共9层6255㎡，147间隔离房间；县委党校宿舍楼隔离点3215㎡、114间隔离房间。 | 796.85 | 富发改投资审批〔2022〕11号 | 2022-03-30 | 2022年4月 2022年5月