富民县人民政府办公室文件

富政办通〔2018〕112号

富民县人民政府办公室

关于印发富民县优化工业建设项目施工许可“50”目标工作实施细则（试行）的通知

各镇（街道）人民政府（办事处），县级各有关部门：

《富民县优化工业建设项目施工许可“50”目标工作实施细则（试行）》已经县十六届人民政府2018年8月29日第十一次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行，执行中的困难和问题，请及时与县审改办（县委编办）联系，联系电话：68811143。

富民县人民政府办公室

2018年9月5日

（此件公开发布）

富民县优化工业建设项目施工许可“50”目标

工作实施细则（试行）

为认真贯彻落实《昆明市人民政府关于进一步深化放管服改革优化营商环境的实施意见》（昆政发〔2017〕69号）、《昆明市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于做好实现“3550”目标有关工作的通知》（昆审改办发〔2018〕1号）及《昆明市人民政府办公厅关于印发优化工业建设项目施工许可“50”目标工作实施细则（试行）的通知》（昆政办〔2018〕83号）等有关文件精神，提高政府效能，营造良好政商环境，推动“3550”中“50”（工业建设项目施工许可50个工作日按时完成，包含建设项目从启动土地招拍挂至开工建设的所有环节）目标的实现，特制定以下实施细则：

一、工作目标

提高审批效率，优化审批流程，压缩审批环节和审批时限。此次优化后，工业建设项目施工许可全流程共4个阶段24个环节，需在40个工作日内办理完毕。

4个阶段、40个工作日分别为：立项及用地规划许可审批手续并联办理阶段，审批时限7个工作日；规划方案审查、建设工程规划许可证并联办理阶段，审批时限20个工作日；人防、消防、抗震、施工图多图联审阶段，审批时限10个工作日; 质量安全监督与施工许可合并办理阶段，审批时限3个工作日。

以上各流程仅适用于通常状态，特别情况若涉及滇池流域一、二级保护区项目；项目列属于市、省、国家核准目录；需县规委会研究项目；按级别审批原则，县级以上的按市、省、国家要求办理；涉及中介服务的项目，不含中介服务时间；其他法律法规的相关要求等除外，施工许可全流程用时从项目正式备案起计算，共20个环节，40个工作日办结（公示、听证、质询除外）。凡属审批要件不齐全的，不列入计时接件流程。

二、工作举措

（一）强化部门资源整合，实行联合会商会办制度。县发展改革局牵头负责项目立项工作；县住房城乡建设局（县规划局）负责用地规划许可审批等手续办理，负责对工业建设项目审批流程优化、细化及会商会办的牵头组织工作，牵头负责规划设计方案审查、建设工程规划许可证并联办理，牵头负责人防、消防、抗震、施工图多图联审以及质量安全监督与施工许可合并办理；县住建、规划、城管、环保、消防、气象、人防、防震减灾等项目审批部门应积极配合协同，大力缩减各类审查、施工安全措施备案、消防设计审查等办理时限。各牵头部门要整合资源，对工业建设项目实行联合会商会办，建立定期（每月一次）、随机、常态化联动等会办工作机制，对重特大项目做到随时会商，及时召开联审会议。

达到入驻工业园区入园条件的，由富民工业园区管委会组织对入园项目进行审查，审查通过后，及时告知相关部门办理审批手续；达不到入驻工业园区入园条件或不在工业园区规划范围内的项目，由项目所在地政府牵头对项目进行会审，会审通过后，与项目方签订招商引资协议，约定项目实施条件，协调相关部门办理审批手续。

（二）提前介入联合预审，构建预审服务制度。县级部门实行联合预审，坚持以“提前介入、平行推进、及时转换”为原则，突出审批流程再造，提高审批效率。提前介入是指对未取得工程规划许可批准手续，但技术上不存在关键影响的工业建设项目，开展实质性审查，由住建、规划、环保、发改、防震减灾等部门提前介入，指导项目单位开展能评、环评、防震选址、方案审查、施工图审查、人防设计、消防、节能设计审核等材料的准备工作，形成预审意见。平行推进是指依托富民县政务服务网，解决各审批事项之间互为前置、条件交叉、互相制约的问题，实现基础材料一次录入，审批要素多家共享，准备、编制、审查、审批等相关工作同步办理，有效缩短前期审批时间。及时转换是指取得工程规划许可手续后，相关审批职能部门根据审批流程，依次在3个工作日内作出正式批复，及时将预审文件转换为正式批复文件，实现快进快出、快审快办。对实施“联合预审”同时涉及到县级各相关部门的，由各牵头部门分别进行。

（三）建立一窗受理联审办结工作机制，开展重点项目审批帮办服务。将工业建设项目施工许可证申请纳入政务服务中心综合服务窗口统一受理，实施网络预审，形成一窗收件、分发各家、集成服务、部门联审、一站办结服务举措的工作机制，实现工业建设项目施工许可“50”工作目标。待县投资服务中心引入第三方代办服务队伍，设置投资服务窗口后，由各牵头部门负责对投资服务人员进行业务培训，县投资服务中心对建设单位申请帮办代办的重点工业建设项目，提供相关行政审批帮办代办服务。

（四）集零为整联审联评，提高中介成果审查效率。建立抗震设计审查、消防工程标准审查、人防工程施工图审查与施工图审查联合审查、一次告知的审图制度，减少不必要的申报材料，确保企业投资工业生产建设项目在7个工作日内完成初次审查，技术特别复杂的其他项目不超过10个工作日。将部分串联模式调整为合并办理模式，实行同步受理、评估、评审、审批等。

（五）建立信息共享网上互联，实现项目审批一网通办。依托富民县政务服务网上平台及综合服务窗口，实现企业库、项目库、证照库、中介库、专家库等数据县级各相关部门共享，实现“申请表格一次填写，申请材料一次提供、批文证照一库共享、审批进度一网查询、审批服务一站办理”，积极打造联合审图网络平台，努力构建收件、审查、反馈网上无纸化一网办理。

三、有关事项

本实施细则自2018年7月1日起施行，试行期一年。

附件：富民县工业建设项目施工许可全流程图

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委监察委办。

富民县人民政府办公室                   2018年9月5日印发