## 申报表 (审核)
绩效目标申报表模板
项目名称 |  | 富民县散旦镇沙营村宜居宜业和美示范村建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 胡明杰
主管部门 |  | 富民县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 散旦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 336
|  | 其中：财政拨款 | 336
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 完成村庄建筑保护改造1100平方米;指示标识10个;宣传设施建设4个;文物古迹、名木古树保护2项:乡村文化阵地(改造提升)及配套建设1项;村内排水管网铺设主管(HDPE双壁波纹管DN300)1820米;村内排水管网铺设分管(Ф110PVC-U排水管)3500米:氧化塘建设100平方米:饮水安全提质改造及配套建设3000米;村内地质灾害防治340立方米;分类垃圾箱(4个1组)安装2组;村庄人居环境改造提升1项:农户庭院、屋顶绿化，种植爬藤植物2000株:村内道路修复提升(改造)2700平方米;村级综合活动场所改造提升200平方米
联农带农机制 |  |  | 带动生产，就业务工
总体目标 | 年度目标
到2024年，散旦镇沙营村乡村振兴取得重要进展，农民科技文化素质和就业技能得到显著提升，村容村貌持续改善，力争创建省级“特色旅游村”，建成有特色、效果好的旅游村庄。宜居宜业和美示范村建设取得决定性进展，打造集生态农业、休闲度假、旅游康养、农耕体验、特色民宿、自驾露营、户外运动等为一体的农旅融合发展示范村，实现带动农业和旅游业就业、创业人数占全村总人数30%以上；农业总产值稳步增长，年均增长率均保持5%以上；农村常住居民人均可支配收入年均增长9%左右。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 村庄建筑保护改造 |  |  | ≥1100平方米
|  |  |  | 指示标识 |  |  | ≥10个
|  |  |  | 宣传设施建设 |  |  | ≥4个
|  |  |  | 文物古迹、名木古树保护 |  |  | ≥2项
|  |  |  | 乡村文化阵地(改造提升)及配套建设 |  |  | ≥1项
|  |  |  | 村内排水管网铺设主管(HDPE双壁波纹管DN300) |  |  | ≥1820米
|  |  |  | 村内排水管网铺设分管(Ф110PVC-U排水管) |  |  | ≥3500米
|  |  |  | 氧化塘建设 |  |  | ≥100平方米
|  |  |  | 饮水安全提质改造及配套建设 |  |  | ≥3000米
|  |  |  | 村内地质灾害防治 |  |  | ≥340立方米
|  |  |  | 分类垃圾箱(4个1组)安装 |  |  | ≥2组
|  |  |  | 村庄人居环境改造提升 |  |  | ≥1项
|  |  |  | 农户庭院、屋顶绿化，种植爬藤植物 |  |  | ≥2000株
|  |  |  | 村内道路修复提升(改造) |  |  | ≥2700平方米
|  |  |  | 村级综合活动场所改造提升 |  |  | ≥200平方米
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥100%
|  |  | 时效指标 | 计划开工日期 |  |  | 2024年/10月/1日
|  |  |  | 计划竣工日期 |  |  | 2024年/11月/30日
|  |  | 成本指标 | 村庄建筑保护改造 |  |  | ≤120元/平方米
|  |  |  | 指示标识 |  |  | ≤1000元/个
|  |  |  | 宣传设施建设 |  |  | ≤5500元/个
|  |  |  | 文物古迹、名木古树保护 |  |  | ≤3500元/项
|  |  |  | 乡村文化阵地(改造提升)及配套建设 |  |  | ≤100000元/项
|  |  |  | 村内排水管网铺设主管(HDPE双壁波纹管DN300) |  |  | ≤650元/米
|  |  |  | 村内排水管网铺设分管(Ф110PVC-U排水管) |  |  | ≤150元/米
|  |  |  | 氧化塘建设 |  |  | ≤790元/平方米
|  |  |  | 饮水安全提质改造及配套建设 |  |  | ≤80元/平方米
|  |  |  | 村内地质灾害防治 |  |  | ≤450元/立方米
|  |  |  | 分类垃圾箱(4个1组)安装 |  |  | ≤4500元/组
|  |  |  | 村庄人居环境改造提升 |  |  | ≤100000元/项
|  |  |  | 农户庭院、屋顶绿化，种植爬藤植物 |  |  | ≤45元/株
|  |  |  | 村内道路修复提升(改造) |  |  | ≤200元/平方米
|  |  |  | 村级综合活动场所改造提升 |  |  | ≤1050元/平方米
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目受益人口数 |  |  | ≥2790人
|  |  |  | 改变村民的生产生活环境，生产生活基础设施得到夯实 |  |  | 明显
|  |  |  | 实现带动农业和旅游业就业、创业人数占全村总人数 |  |  | ≥30%
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
|  |  | 经济效益指标 | 农村常住居民人均可支配收入年均增长 |  |  | ≥9%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目受益农户满意度 |  |  | ≥95%