## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金
主管部门 |  | 富民县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 富民县交通运输局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 350000 | 350000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 350000 | 350000
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年30户以上自然村通硬化路工程。 |  |  |  | 完成2023年30户以上自然村通硬化路工程。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 30 | 30
挖土石方 | 42528.5 | 42528.5 | 10 | 10 | /
路面混凝土 | 10935.9 | 10936 | 10 | 10 | /
级配碎石 | 8201.9 | 8202 | 5 | 5 | /
标志牌 | 51 | 51 | 5 | 5 | /
质量指标 | 空 |  | 10 | 10
工程验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | /
时效指标 | 空 |  | 10 | 10
工程前期工作完成及时率 | 100 | 100 | 10 | 10 | /
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 20 | 20
提高过往行人及车辆的通畅性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | /
提高过往行人及车辆的安全系数 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | /
受益建档立卡贫困人口数 | 26 | 26 | 5 | 5 | /
可持续影响 | 空 |  | 10 | 10
增加公路使用寿命 | 8 | 8 | 10 | 10 | /
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度指标 | 80 | 92 | 10 | 10 | /