## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
富民县2024年高标准农田建设项目转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 富民县2024年高标准农田建设项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 昆明市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 富民县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 784 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方财政资金 | 283.5 | 0 |  | 0%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和 改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学分配
|  |  | 下达及时性 | 及时下达
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 使用规范
|  |  | 执行准确性 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 规范管理
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格履行责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 富民县全年总体目标为建设高标准农田0.37万亩，其中：新建0.2万亩（高效节水灌溉0.093万亩）、改造提升0.17万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，其中，新增高效节水面积0.093万亩，提升农田灌溉排水和节水能力；服务群众满意度大于90%。 |  |  |  | 全年实际完成情况为批复建设高标准农田0.37万亩，其中：新建0.2万亩（高效节水灌溉0.093万亩）、改造提升0.17万亩。通过项目建设，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提升。其中，新增高效节水面积0.093万亩，水资源利用率逐步提升，服务群众满意度大于90%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增高标准农田建设面积 |  | 0.2 | 0.2
|  |  | 其中，新增高效节水灌溉面积 |  | 0.093 | 0.093
|  |  | 新增改造提升面积 |  | 0.17 | 0.17
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 未验收 | 下步组织验收
时效指标
|  |  | 任务完成及时性 |  | 1-2年 | 完成指标值
成本指标
经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 田间道路通达度 |  | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 丘陵区≥90%
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 逐步提升
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | ≥90%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无