中央转移支付2024年度“小麦一喷三防”绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 中央下达富民县转移支付预算“小麦一喷三防”资金11万元，完成0.73万亩小麦病虫害防控面积。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

资金11万元主要用于以下：

1.监测防控费。主要用于小麦病虫害调查、组织小麦无人机飞防工作所产生的误餐费、交通费，并自行购买药物完成0.23万亩小麦“一喷三防”防控，下拨给镇（街道）经费1.05万元。

2.示范区专业化防控。支付无人机防控服务费用，亩计划12元，防控0.5万亩次，计划经费6.0万元。

3.防控物资采购资金。计划采购化学农药、生长调节剂等物资计划支付2.5万元，实际支付2.485万元。

5.培训、宣传资料费。①宣传资料费。用于学习用品、宣传资料、布标印刷等，预计投入0.29万元。②培训费。培训3期，每期40人次，共120人次，学员餐费每期0.32万元，下拨给镇（街道）培训餐费0.96万元。

5.其他费用。用于指导防控、测产验收所产生的交通费、误餐费等，预计投入0.2万元。

- （二）资金管理情况分析。

- 下达11万元资金，已拨付1.05万元给镇（街道）自行购买农药统一防控，完成0.23万亩小麦病虫害防控。已拨付0.96万元给3个镇（街道）完成科学安全用药培训120人次。县级统一购买防控物资和服务，完成无人机飞防0.5万亩次，实际需支付8.485万元，已支付6.71万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。已完成绩效目标防控0.73万亩的小麦“一喷三防”面积，完成120人次科学安全地用药培训。有效遏制小麦条锈病流行发生，监测防控1—4月，培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在100%。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 1.经济效益。通过以防小麦条锈病为主，兼防小麦蚜虫“一喷三防”专业化统防统治的实施，提高农民种粮积极性，可稳定粮食生产面积，达到粮食稳产增产。

- 2.社会效益。通过主防小麦条锈病为主，兼防小麦白粉病、蚜虫“一喷三防”专业化统防统治的实施，能进一步增强项目区农户的科技意识，改进生产方式，提高产品质量和竞争力，切实增加农民收入，为项目区农户增收致富奠定坚实基础。

- 3.生态效益。在示范区推广高效农药进行专业化统防统治，带动全县实施统防统治，减少化学农药使用量，可有效改善农田生态环境，提高农产品品质，生态效益显著。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

未偏离绩效目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

富民县农业农村局

2025年3月14日