中央转移支付新型农业经营主体培育奶农家庭农场合作社2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

昆财农〔2023〕200号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金12万元，用于培育奶农家庭农场合作社，通过政策支持，引导带动奶业新型经营主体高质量发展，提高奶业生产效率和奶农生产经营能力。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

该项目立项实施中，未进行验收，资金还未拨付。因资金未拨付至项目实施单位，项目资金实际使用额为 0 万元。

- （二）资金管理情况分析。

（1）加强组织领导：成立了以县农业农村局局长为组长，副局长为副组长，县动物疫病预防控制中心相关技术人员为成员的项目领导小组，领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调部门之间的工作并及时向领导小组报告。

（2）严格管理制度：推行工程全面质量管理，充分发挥长期良种建设的经验，严格按批准的实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档案、定人、定任务、定时间、定山头地块、定质量标准。建立健全档案资料，财务组负责管理项目财务工作，采购、验收物资及管好物资出入库由办公室统一负责。

（3）项目在预算编制阶段，已制定了较为详细的预算绩效目标。设定新培育奶农家庭农场合作社数量、奶农收入增长幅度、牛奶产品质量提升指标等可量化的绩效指标，并明确了各项指标的目标值。按照项目方案稳步进行。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

培育奶农家庭农场合作社，通过政策支持，引导带动奶业新型经营主体高质量发展，提高奶业生产效率和奶农生产经营能力、升级养殖设施设备，降低养殖成本。

- （四）绩效指标完成情况分析。

1.产出目标。项目投入资金全额到位，资金到位率100%，资金执行率100%；培育奶农家庭农场合作社1家。

2.效益目标

（1）经济效益指标：奶业生产效率提高3%，奶农收入增加。

（2）社会效益指标：奶业稳定健康发展，市场需求得到有效保障，完成指标。

（3）可持续影响指标：通过政策支持，引导带动奶业新型经营主体高质量发展，提高奶业生产效率和奶农生产经营能力。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：受益对象满意度达到90%。

三、存在问题和下一步改进措施

- 存在的问题。

- 1.本项目实施周期长，必然会受到很多的制约因素，同样也会面临着各种各样的风险和困难。“畜禽养殖周期长，风险多”这是客观存在的事实，只有正视风险，客观地评价风险，增强防范意识，采取相应对策措施来规避将会面临着的风险，才能顺利地完成项目各项技术、经济考核指标规定的要求。

2.项目实施进展缓慢，未在资金下达年度内进行项目验收。

（二）下一步改进措施

提前谋划项目，严格按照规定做好项目实施监管工作，督促实施单位加快项目实施进度，及时组织专家组进行项目验收。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果。该项目评价结果为合格。培育奶农家庭农场合作社1家；奶业生产效率提高3%，奶农收入增加。

（二）公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

富民县农业农村局

2025年3月14日