- 2024年度农作物重大病虫害及红火蚁防控（中央防灾减灾资金）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央农业防灾减灾和水利救灾资金19.2万元。主要用于主要粮食作物病虫害统防统治和红火蚁等重大病虫疫情防控，其中：主要粮食作物病虫害统防统治下达资金12万元，红火蚁等重大病虫疫情防控下达资金7.2万元。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.农作物重大病虫害防控资金12万元用于以下

（1）监测费0.1万元。主要用于草地贪夜蛾监测人工费，每监测点0.1万元。

（2）核心示范区专业化防控4.8万元。支付无人机防控服务费用，亩计划12元，防控0.4万亩，需经费4.8万元。

（3）防控物资采购资金。计划采购生物农药、化学农药、监测性诱剂等物资预计6.9296万元。其中生物农药、化学农药计划6.8万元，监测性诱剂0.1296万元。实际支付11.028万元。

（4）宣传材料与台帐资料装订费0.1万元。

（5）其他费用。用于指导防控、测产验收所产生的交通费、差旅费等，预计投入0.0704万元。

- 2.红火蚁防控资金7.2万元用于以下

（1）监测、防控等差旅费。用于红火蚁监测、统防统治工作

差旅费，资金安排0.1万元。

- 防控物资采购资金。计划采购防控饵剂6.4992万元，实际支付6.2284万元。

- （3）宣传培训费。1.用于学习用品、宣传资料、布标印刷、台帐资料装订等，预计投入0.2008万元。2.培训费，计划开展绿防控技术、红火蚁培训各1期，50人次，学员餐费预计0.4万元。

- （二）资金管理情况分析。

- 资金用于购买防控物资、性诱剂、无人机飞防服务17.2564万元，用于培训0.4万元。物资和服务已就位，50人次的培训已完成，红火蚁0.08万亩任务已完成，资金未支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。已完成绩效目标0.8万亩次农作物重大病虫害防控面积，完成0.08万亩红火蚁防控，完成50人次的科学安全用药培训，有效遏制病虫害暴发流行成灾，农作物不出现大范围成灾绝收，监测防控1—12月，培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在46%以上。认真开展农田、农村周边红火蚁防控工作。通过科学防控，延缓红火蚁扩散漫延、及时发现并扑灭零星疫点，有效降低发生区种群密度和危害程度，保障生态环境和人民群众生命安全。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 1.经济效益。通过玉米病虫害绿色防控技术、专业化统防统治的实施，可有效减少因病虫害造成的损失，预计草地贪夜蛾危害玉米损失可减少10%，按平均亩产400公斤计，每亩可挽回损失40公斤，按3.2元/公斤的市场价计算，每亩可挽回损失128元，0.4万亩玉米可挽回损失51.2万元，经济效益明显。

- 2.社会效益。通过对玉米病虫害绿色防控技术、专业化统防统治的推广，能进一步增强项目区农户的科技意识，改进生产方式，提高产品质量和竞争力，切实增加农民收入，为项目区农户增收致富奠定坚实基础。通过对红火蚁、应急防控，减少红火蚁对农作物的危害、保障农业生产和人畜生命安全。

3.生态效益。在示范区推广高效农药和生物农药进行专业化统防统治，带动全县实施农作物绿色防控示范，减少化学农药使用次数，可有效改善农田生态环境，提高农产品品质，生态效益显著。通过对红火蚁的防控，减少生态环境的破坏。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

未偏离绩效目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

富民县农业农村局

2025年3月14日