云南省中央转移支付2024年度撂荒地复耕复种绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2024年中央粮油生产保障资金（第二批）下达富民县撂荒地复耕复种项目资金1.15万元；我县采用物资补助，采购种子、农药物资对具备复耕复种的地块进行补助，完成富民县撂荒地面积86.74亩，全部复耕复种。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。根据2024年中央粮油生产保障资金（第二批）下达富民县撂荒地复耕复种项目资金1.15万元，我县购买种子物资325公斤豌豆种子共计5850元，购买农药物资452瓶共计5650元，于十月下旬全部发放给农户并全部完成复耕复种。

- （二）资金管理情况分析。下达富民县撂荒地复耕复种1.15万元，已全部完成支付。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。2024年，在2023年撂荒耕地摸底排查的基础上，市级反馈富民县具备复耕复种条件的20个撂荒地图斑，总面积 91.55亩，通过撂荒地图斑实地核实，其中2个图斑不具备复耕复种，已申诉处理，剩余18个图斑已全部完成复耕复种，总面积86.74亩，总体完成率100%。完成病虫害危害损失率<5%；完成指导服务对象满意度≥90%。

（四）绩效指标完成情况分析。复耕复种面积≥110亩。2024年富民县对不具备复耕复种的撂荒地地块进行核实并申诉处理，最终富民县复耕复种面积86.74亩，我县已全部完成目标任务，地块全部复耕复种，完成率100%。病虫害危害损失率<5%。通过发放农药物资，大力控制病虫害损失率，有效降低病虫害危害损失率，完成病虫害危害损失率<5%。指导服务对象满意度≥90%。通过实地核实撂荒地图斑并指导撂荒地复耕复种，项目区农户满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 严格执行资金预算管理、采购物资及服务价格未超过市场价且全部完成上级下达的目标任务，未出现绩效管理问题

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

综合以上情况，绩效自评结果为合格。自评结果拟在上报相关部门应用和公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。未出现问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

富民县农业农村局

2025年3月14日