## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 卫生健康事业发展省对下专项结算资金
主管部门 |  | 富民县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 富民县疾病预防控制中心
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 87000 | 20000 | 10 | 0.23 | 2.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 87000 | 20000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 昆财社［2024］37号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算资金.用于支持以下卫生健康领域工作：一是公共卫生服务类，包括妇幼健康服务。二是中医药发展类。三是计划生育服务类，支持村级计生宣传员生活补贴等。四是重大传染病防控类，支持地方病防治与监测、寄生虫病防治、城市饮用水、麻风病防治 |  |  |  | 我县2024年疟疾“三热”病人血检市疾控下达任务数200份， 完成血检人数328例。因我县辖区无疟疾病例，所以无疟疾治疗、预防服药及G6PD检测病例。我县2024年碘缺乏监测市疾控下达任务孕妇100份，学生200份,2024年我县共计检测孕妇盐碘103份，学生205份均已完成登记、录入、送检、复核。2024年我县克山病工作，完成了乡级全覆盖监测工作，并完成了818人的重点监测及录入任务。PCR室完成重点人群新冠病毒核酸检测414份，阳性5例，1例CT值小于32；手足口核酸检测67份，阳性60例，其中CVA16型51例，CVA6型4例，其它EV5例；诺如病毒核酸检测101份。鼠疫监测实验室完成鼠疫杆菌监测373份，检蚤119只，鼠血清血凝试验133份。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 82.3 |  | 自评等级 | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 44
数量指标 | 空 |  | 34 | 30
地方病防治工作任务完成率 | 95% | 100% | 4 | 4 | 无
碘缺乏病防治工作任务完成率 | 95% | 100% | 4 | 4 | 无
克山病防治工作任务完成率 | 95% | 100% | 4 | 4 | 无
麻风病规定随访到位率 | 90% | 90% | 4 | 3 | 无
麻风病密切接触者检查率 | 95% | 90% | 4 | 3 | 无
疟疾血片复检完成率 | 90% | 100% | 2 | 2 | 无
疟疾血检任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
鼠疫监测 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
鼠疫实验室三项指标任务 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
完成水龙头水监测样本数 | 32份 | 37份 | 2 | 2 | 无
麻风病新发现病人2级畸残率 | 15% | 15% | 2 | 1 | 无
麻风病普查村民小组数（个） | 2 | 2 | 2 | 1 | 无
质量指标 | 空 |  | 14 | 12
碘缺乏病尿碘、盐碘考核结果通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
麻风病疫村人口线索调查率 | '20% | '20% | 2 | 1 | 无
麻风病非疫村人口线索调查率 | 10% | 10% | 2 | 1 | 无
城乡饮用水监测完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
手足口病标本采集完成率（≥5份/县（区、市）/月） | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
疟疾血片复检完成率 | 90% | 90% | 2 | 2 | 无
疟疾疫情24小时上报率 | 95% | 100% | 2 | 2 | 无
时效指标 | 空 |  | 2 | 2
突发公共卫生事件报告率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 27
社会效益 | 空 |  | 30 | 27
居民健康水平 | 持续提高 | 居民健康水平持续提高 | 10 | 9 | 无
居民健康水平提高 | 中长期 | 居民健康水平中长期提高 | 10 | 9 | 无
公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 公共卫生均等化水平中长期提高 | 10 | 9 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 9
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 9
群众满意度 | 80% | 85% | 10 | 9 | 无