## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024年重大传染病防控中央补助资金
主管部门 |  | 富民县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 富民县疾病预防控制中心
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1045690 | 33855.45 | 10 | 0.03 | 0.32
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1045690 | 33855.45
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.指导全市0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，指导全市开展脊灰、麻疹风疹、乙肝、疫苗可预防细菌性疾病和乙脑、流行性腮腺炎、甲肝等疾病监测及疑似预防接种异常反应监测工作，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保护儿童身体健康。 2.按省级工作方案完成2024年包虫病、鼠疫、疟疾、包虫，土源性、广州管圆线虫监测和实验室检测任务。 3.开展流感等其他传染病疫情监测，切实做到疫情早发现、早报吿、早处置，坚决避免疫情扩散到人。开展人禽流感、SARS等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排査及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。 4.完成城乡饮用水监测任务。在昆明市监测点开展空气污染（雾霾）对人群健康影响监测。 5.麻风病规定随访到位率≥90% ；麻风病密切接触者检查率≥95%；麻风病可疑线索报告率≥90% ；2024年新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下，联合化疗覆盖率100%，规则治疗率95%以上，麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率100%。 6.完成禽流感、不明原因肺炎、SARS、中东呼吸综合征、腺病毒、RSV等发热呼吸道等病原应急检测；完成手足口、霍乱、沙门氏菌、志贺氏菌、诺如病毒、札如病毒、星状病毒等肠道传染病应急检测；完成猴痘日常及应急检测；完成其他突发传染病应急检测。 7.对昆明市辖区托幼机构、养老机构、宾馆、商场及医疗机构等重点场所进行消毒质量监测；对昆明市辖区疾控机构及第三方消毒服务机构的消毒能力进行调查汇总上报；掌握传染病防控现场消毒处置能力；进一步提升基层突发事件消毒处置水平和消毒质量； 8.初步掌握昆明市人居周围环境蚊、鼠感染病原情况。掌握昆明市蚊、蝇、蟑螂对常用杀虫剂的抗药性水平，为科学、合理使用杀虫剂提供依据。 9.加强昆明严重精神障碍患者的检出率，严重精神障碍患者能够享受到更多的公共卫生服务，开展严重精神障碍管理项目，减少严重精神障碍患者的肇事肇祸行为。完成重精申报网络平台建设，建设昆明市心理健康服务平台，建设昆明市心理健康服务体系。 10.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。 |  |  |  | 我县2024年疟疾“三热”病人血检市疾控下达任务数200份， 完成血检人数328例。因我县辖区无疟疾病例，所以无疟疾治疗、预防服药及G6PD检测病例。我县2024年碘缺乏监测市疾控下达任务孕妇100份，学生200份,2024年我县共计检测孕妇盐碘103份，学生205份均已完成登记、录入、送检、复核。2024年我县克山病工作，完成了乡级全覆盖监测工作，并完成了818人的重点监测及录入任务。用人单位工作场所职业病危害因素监测完成15家，合格6家，超标9家，合格率40%。对7个镇（街道）卫生院开展3次全覆盖的督导，组织培训1期129人。全县老年人人口数20997，完成体检14353人，体检率68.36%，规范管理13728人，规范管理率65.38%。PCR室完成重点人群新冠病毒核酸检测414份，阳性5例，1例CT值小于32；手足口核酸检测67份，阳性60例，其中CVA16型51例，CVA6型4例，其它EV5例；诺如病毒核酸检测101份。鼠疫监测实验室完成鼠疫杆菌监测373份，检蚤119只，鼠血清血凝试验133份。新报告艾滋病病毒感染者个案流调率100%；艾滋病病毒感染者随访率96.5%；艾滋病病毒感染者CD4检测率96.1%；艾滋病病毒感染者配偶检测率95.2%；累计报告艾滋病病毒感染者结核症状检查率100%；新报告艾滋病病毒感染者抗病毒治疗成功转介率100%，入组率94.7%；新报告30天内入组率94.7%；溯源人数占新报告人数比例84.2%；高风险感染者规范随访CD4检测率69.6%；存活感染者抗病毒治疗比例96.1%。严重精神障碍患者健康管理率达98.97%（上级指标90%）；规范管理率达98.28%（上级指标80%）；严重精神障碍患者服药率达89.33%（上级指标80%）,规律服药率为77.41%（上级指标70%）;精神分裂症患者服药率为87.07 %（上级指标80%），规律服药率为73.79%（上级指标70%）；面访率达96.79%（上级指标80%）,专科医师复诊率达95.64%（上级指标75%）；体检率67.32%（上级指标50%）。全县可疑症状者推荐593人，推荐率达到107.8%。确诊25人，登记管理25人，登记管理率达100%，病原学诊断25人，病原学诊断率达100%。对各综合医院报告的结核病人进行追踪，全县追踪57例，到位57例，总体到位率达100%；
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 87.32 |  | 自评等级 | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 17 | 17
治疗及随访管理肺结核患者任务完成率 | 85% | 100% | 2 | 2 | 无
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 90% | 100% | 2 | 2 | 无
完成鼠疫监测任务 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
开展学生常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率 | 98% | 100% | 1 | 1 | 无
新冠任务监测完成率 | 90% | 95% | 1 | 1 | 无
手足口病标本采集完成率 （25份/县（区、市）/ 月） | 100% | 100% | 1 | 1 | 无
细菌性传染病常规监测任务完成率 | 90% | 100% | 1 | 1 | 无
细菌性传染病暴发处置和流行病学调查任务完成率 | 90% | 95% | 1 | 1 | 无
病毒性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置完成率 | 90% | 95% | 1 | 1 | 无
城乡饮用水监测任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无
麻风病规定随访到位率 | 90% | 90% | 1 | 1 | 无
麻风病密切接触者检查率 | 95% | 95& | 1 | 1 | 无
严重精神障碍患者服药率 | 80% | 89.33% | 1 | 1 | 无
严重精神障碍患者报告患病率 | 4.5‰ | 5.96‰ | 1 | 1 | 无
质量指标 | 空 |  | 18 | 18
肺结核患者病原学阳性率 | 60% | 100% | 1 | 1 | 无
肺结核患者成功治疗率 | 90% | 90% | 1 | 1 | 无
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | ＞90% | 1 | 1 | 无
死因监测规范报告率 | 95% | 95% | 1 | 1 | 无
慢病示范区建设复审 | 通过 | 慢病示范区建设复审通过 | 1 | 1 | 无
开展学生常见病和健康影响因素监测与干预培训，技术指导和质量控制 | 1次 | 开展1次 | 1 | 1 | 无
流感暴发疫情处置及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无
手足口暴发疫情处置及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无
新冠暴发疫情处置及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无
传染病和突发应急事件报告率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无
及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发 应急性传染病疫情 | 100% | 100% | 1 | 1 | 无
水质监测报告准确率 | 95% | 100% | 1 | 1 | 无
麻风病可疑线索报告任务完成率 | 90% | 90% | 1 | 1 | 无
严重精神障碍患者服药率 | 80% | 89.33% | 1 | 1 | 无
严重精神障碍规范管理率 | 90% | 98.28% | 1 | 1 | 无
精神分裂症服药率 | 80% | 87.07 % | 1 | 1 | 无
艾滋病抗病毒治疗率 | 93.5% | 96.1% | 1 | 1 | 无
艾滋病抗病毒治疗有效率 | 95% | 96.1% | 1 | 1 | 无
时效指标 | 空 |  | 15 | 15
食源性疾病暴发事件报告及时率 | 调查完毕 —周内 | —周内调查完毕 | 5 | 5 | 无
严重精神障碍年体检率 | 50% | 67.32% | 5 | 5 | 无
专科医师面访率 | 75% | 96.79% | 5 | 5 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 28
社会效益 | 空 |  | 15 | 15
食源性疾病暴发事件及时有效处置 | 95% | 95% | 5 | 5 | 无
学生近视等常见病发病水平（中长期） | 逐渐降低 | 学生近视等常见病发病水平（中长期）逐渐降低 | 5 | 5 | 无
暴发事件及时、有效处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
可持续影响 | 空 |  | 15 | 13
维持无脊灰状态 | 中长期 | 中长期维持无脊灰状态 | 4 | 4 | 无
居民健康水平提高 | 中长期 | 居民健康水平中长期提高 | 4 | 3 | 无
公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 公共卫生均等化水平中长期提高 | 4 | 4 | 无
有效控制艾滋病疫情 | 100% | 有效控制 | 3 | 2 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 9
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 9
受益人群满意度 | 80% | 90% | 10 | 9 | 无