## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金
主管部门 |  | 富民县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 富民县疾病预防控制中心
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 146000 | 144400 | 10 | 0.99 | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 146000 | 144400
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 |  |  |  | 我县2024年疟疾“三热”病人血检市疾控下达任务数200份， 完成血检人数328例。因我县辖区无疟疾病例，所以无疟疾治疗、预防服药及G6PD检测病例。我县2024年碘缺乏监测市疾控下达任务孕妇100份，学生200份,2024年我县共计检测孕妇盐碘103份，学生205份均已完成登记、录入、送检、复核。2024年我县克山病工作，完成了乡级全覆盖监测工作，并完成了818人的重点监测及录入任务。用人单位工作场所职业病危害因素监测完成15家，合格6家，超标9家，合格率40%。对7个镇（街道）卫生院开展3次全覆盖的督导，组织培训1期129人。全县老年人人口数20997，完成体检14353人，体检率68.36%，规范管理13728人，规范管理率65.38%。PCR室完成重点人群新冠病毒核酸检测414份，阳性5例，1例CT值小于32；手足口核酸检测67份，阳性60例，其中CVA16型51例，CVA6型4例，其它EV5例；诺如病毒核酸检测101份。鼠疫监测实验室完成鼠疫杆菌监测373份，检蚤119只，鼠血清血凝试验133份。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 94.89 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 48
数量指标 | 空 |  | 30 | 30
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | ＞90% | 10 | 10 | 无
肺结核患者管理率 | 90% | 100% | 10 | 10 | 无
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 80% | 98.28% | 10 | 10 | 无
质量指标 | 空 |  | 20 | 18
居民规范化电子健康档案覆盖率 | 62% | 71.73% | 5 | 4 | 无
高血压患者基层规范管理服务率 | 62% | 86.30% | 5 | 5 | 无
65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 62% | 65.38% | 5 | 5 | 无
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 62% | 76.39% | 5 | 4 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 28
社会效益 | 空 |  | 30 | 28
城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 10 | 10 | 无
基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | 10 | 9 | 无
居民健康素养水平 | '不断提高 | 居民健康素养水平'不断提高 | 10 | 9 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 9
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 9
城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 80% | 90% | 10 | 9 | 无