2024年度富民县基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024年我县共收到各级下达的基本公共卫生服务项目资金1347.82万元，其中：中央补助资金1149.82万元、省级补助资金77.2万元、市级补助资金120.8万元，已支付396.16万元，执行率为29.39%。根据资金绩效年度目标要求，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。根据工作任务和补助标准核定的补助资金，用于支持扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性病防治、重性精神病防治等疾病预防控制公共卫生服务有关工作。

富民县基本公共卫生服务项目资金，由县项目办组织考核并监督项目实施过程，并对实施情况进行服务数量、服务质量考评。基本公共卫生服务项目绩效考核先由镇（街道）卫生院考核村卫生室、再由县级组织专家组复核，复核后由县项目办将绩效考核资金拨付到卫生院、再由卫生院拨付到村卫生室或承担公共卫生服务项目工作的个人（乡村医生），绩效考核每年进行评价。

- 项目绩效目标

- 1.总体目标

- 通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

2.年度目标

逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，从2020年人均74元，提高至2024年人均94元，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以老年人健康管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、计划生育、妇幼卫生、医养结合、职业卫生等国家基本公共卫生服务项目，继续开展计划生育药具免费发放，加强健康促进与教育，实施健康素养促进行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

（三）项目组织管理情况

基本公共卫生服务项目的管理涉及多个层面，需通过系统化的组织架构、制度规范和流程设计确保服务有效实施。 卫健局收到上级部门拨入的项目资金，按照比例，分配到各基层单位，并监督基层单位开展实施基本公共卫生服务项目，定期进行考核。

乡镇卫生院、村卫生室主要提供健康档案、慢病管理、儿童保健、老年人体检等服务，疾控中心、妇健中心提供技术指导与协作，并承担疫苗接种、传染病防控、两癌筛查、儿童体检等工作。

富民县卫生健康局基层公共卫生科依据《国家基本公共卫生服务规范》（最新版），明确12类服务内容（如高血压管理、孕产妇保健等）的技术标准，制定我县基本公共卫生实施与考核方案。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价是确保基本公共卫生服务项目有效实施的关键手段，主要目的包括：保障服务质量、提高资金使用效率、促进健康效益、增强公众满意度。

绩效评价对象是县医院、镇（街道）卫生院、村卫生室、疾控中心、妇健中心以及县卫健局。

绩效评价的范围是国家规定的12类基本公共卫生服务项目：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价标准、评价抽样等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价的主要依据

依据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号）。

- 绩效评价指标体系

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 权重 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目决策 | - 目标合理性 | - 10% | - 目标明确可衡量得满分 |
| - 项目过程 | - 资金使用合规性 | - 15% | - 无违规扣分 |
| - 项目产出 | - 高血压规范管理率 | - 20% | - ≥70%得满分，每降5%，扣2分 |

- 4、评价方法

现场核查、问卷调查

（三）绩效评价工作流程

服务资金管理按照“服务数量核定”与“服务质量考核”相结合的方法实施，按照属地管理原则，对各服务机构实行村级季度考核、县级半年考核，考核结果为拨付资金的依据，体现“钱随事走”的购买服务原则，充分调动基层医疗机构工作积极性。为了加强资金拨付使用进度，县级实行“先预拨、后评估、再结算”的方式进行资金管理，乡级执行半年考核，半年拨付，确保在上级资金到达的30日内将资金预拨到开展服务的单位。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

1、保障公众健康的基础需求

健康是人类生存和发展的基本条件，基本公共卫生服务项目的设立是保障公众健康的基石。例如，通过预防接种服务，可以有效预防多种传染病，如麻疹、脊髓灰质炎等。这些疾病在过去曾对人群健康造成巨大危害，而疫苗接种使这些疾病的发病率大幅下降。以脊髓灰质炎为例，在疫苗广泛应用前，每年有成千上万的儿童被感染并留下残疾，而通过国家免疫规划项目中的脊髓灰质炎疫苗接种，我国自 1994 年以来已无本土野病毒引起的脊髓灰质炎病例。

基本公共卫生服务项目还包括建立居民健康档案，这有助于医护人员全面了解居民的健康状况，包括既往病史、家族病史等信息。在疾病诊断和治疗过程中，这些信息能够为医生提供重要参考，实现精准医疗。例如，当一个患者因不明原因的发热就诊时，医生通过查阅其健康档案，发现患者有过敏史以及过去的感染记录，这可以帮助医生更准确地判断病情，避免因不了解患者情况而导致的误诊或延误治疗。  2、应对公共卫生危机

在面对突发公共卫生事件，如传染病疫情（像新冠疫情）、食品安全事故等时，基本公共卫生服务项目发挥着关键的第一道防线作用。疾病预防控制机构通过监测系统及时发现异常的疾病传播趋势，例如在疫情初期，通过发热门诊监测、症状监测等手段发现病例数的异常增加，为后续疫情防控措施的制定提供数据支持。

健康教育也是基本公共卫生服务的重要内容之一。在公共卫生危机期间，向公众传播正确的防疫知识和应对措施至关重要。例如，通过社区宣传、媒体报道等多种渠道，告知居民如何正确佩戴口罩、洗手以及保持社交距离等，提高公众的自我防护意识和能力，从而有效控制疾病的传播速度，减轻公共卫生事件对社会和经济的冲击。

3、缩小健康差距

不同地区、不同人群之间在健康状况和医疗资源获取方面存在差距。基本公共卫生服务项目致力于缩小这种差距，确保健康公平。在农村地区和偏远山区，医疗卫生资源相对匮乏，基本公共卫生服务项目可以通过派遣医疗团队、建立流动医疗站等方式，将服务延伸到这些地区。例如，开展农村妇女 “两癌”（宫颈癌和乳腺癌）筛查项目，让农村妇女能够享受到与城市妇女同等的癌症早期筛查服务，提高癌症的早期发现率和治愈率。

对于弱势群体，如贫困人口、老年人、儿童和残疾人等，基本公共卫生服务项目提供了针对性的服务。例如，对老年人提供免费的健康体检服务，包括测量血压、血糖、心电图等项目，及时发现老年人潜在的健康问题并进行干预，这有助于提高老年人的生活质量，减少因疾病导致的贫困和家庭负担。

4、提高卫生资源利用效率

基本公共卫生服务项目强调疾病的预防和早期干预，从源头上减少疾病的发生和发展，从而降低医疗成本。例如，对高血压、糖尿病等慢性病患者进行规范化管理，通过定期随访、健康指导等方式，帮助患者控制病情。这样可以避免患者病情恶化而导致的高额住院费用和长期医疗费用支出。

该项目还可以整合卫生资源，避免资源的重复浪费。例如，通过建立区域卫生信息平台，实现各级医疗卫生机构之间的信息共享，患者在基层医疗卫生机构就诊的信息可以及时传递给上级医院，医生可以根据这些信息进行合理的诊疗安排，减少不必要的检查和治疗，提高卫生资源的整体利用效率。

（二）绩效目标实现情况

2024年，我县对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。我县按照人均94元和全县常住人口15.15万人计算，全年中央和省、市财政下拨项目经费总计1347.82万元，其中：中央资金1149.82万元，省级资金77.2万元，市级资金120.8万元，已支付396.16万元，执行率为29.39%。剩余资金将于次年综合绩效考核后，按照考核结果金分配。

为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，我县成立了以卫生健康局局长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组，以分管副局长为组长的技术指导小组，设置首席专家，加强项目督导、资金管理,严格落实绩效考核制度。

2024年，富民县卫生健康局组织相关业务部门实施基本公共卫生服务项目培训、督导制度，开展县级、乡级定期技术指导、督查，开展每半年一次绩效考核考评。

加强项目绩效考核,联合财政部门对项目进展情况实施定期考核, 并将考核结果及时反馈给卫生院，对考核发现的问题及时予以纠正,以考核促进项目运行规范。考核中还对服务对象采取入户调查、现场访问等方式，调查项目实施情况的满意度，并将满意度调查纳入考核评分，实行考核结果、工作服务量、群众满意度与补助资金挂钩, 对未完成工作量的实施单位扣减经费，并实施考核评分综合排名奖惩，充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性,提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 实施国家确定的基本公共卫生服务项目，及新划入基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 要在原有工作基础上按照基本公共卫生项目内容要求，继续扎实推进工作，促进全区城乡居民基本公共卫生服务均等化。2025年预计补助资金情况：富民县人口数151500人（市级按照富民县2022年人口数15.15万人测算），按照2025年补助标准100元/人（补助资金逐年提高，市级传达政策，到2025年提高到100元/人），合计补助资金：1515.0万元，按照中央承担80%，省级承担4%，市县承担16%（其中市级承担9.6%，县级承担6.4%）。资金补助结果为中央承担1212.0万元，省级承担60.6万元，市级承担145.44万元，县级承担96.96万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | = | 100 | 元/人 | 001 | 满分5分，达标得满分，否则扣5分 | 反映部门（单位）实际发放资金补助标准。 | 1.云财社（2020）316号《云南省财政厅、云南省卫生健康委员会、云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》 2.云财社（2023）36号《云南省财政厅、云南省卫生健康委员会、云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》3.国卫办基层发〔2015〕35号关于印发国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知 |
|  |  | 人口数 | >= | 151500 | 人 | 001 | 满分5分，达标得满分，否则扣5分 | 反映部门（单位）实际发放资金参照人口基数。 | 富卫通〔2023〕21号 关于印发《富民县2023年基本公共卫生服务项目工作绩效考核办法》的通知 数据来源：富民县人口普查数 |
|  | 质量指标 | 开展基本公共卫生服务项目工作质量 | = | 有所提高 |  | 002 | 满分10分，达标得满分，否则扣10分 | 反映部门（单位）开展基本公共卫生工作实际工作年终考核结果与上年对比有所提高。 | 富卫通〔2023〕21号 关于印发《富民县2023年基本公共卫生服务项目工作绩效考核办法》的通知 考核结果，年度工作总结报告 |
|  | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 001 | 满分10分，达标得满分，否则扣10分 | 反映部门（单位）发放补贴时间。按照时限当年完成兑付。 | 富卫通〔2023〕21号 关于印发《富民县2023年基本公共卫生服务项目工作绩效考核办法》的通知 支付凭证、发放人员花名册 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 969600 | 元 | 001 | 支付印刷费及乡医生活补助费在969600元内得满分20分，超过预算金额不得分。 | 反映部门（单位）开展基本公共卫生工作实际印刷费及乡医生活补助费 | 富卫通〔2023〕21号 关于印发《富民县2023年基本公共卫生服务项目工作绩效考核办法》的通知 支付凭证、印刷品明细、发票 |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众公共卫生知识知晓率 | >= | 95 | % | 002 | 群众对公共卫生知识知晓人数与调查群众人数之比，大于等于95%得分30分，反之，不得分。 | 反映部门（单位）开展基本公共卫生工作群众知晓率。 | 富卫通〔2023〕21号 关于印发《富民县2023年基本公共卫生服务项目工作绩效考核办法》的通知 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 001 | 满意度≥90%，得10分； 90%＞满意度≥80%，得6分； 80%＞满意度≥70%，得4分； 70%＞满意度≥60%，得2分； 满意度＜60%，不得分 | 反映乡村医生对发放补贴的满意程度。 | 问卷调查 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1、绩效目标合理性

（1）目标明确性与可衡量性

合理的绩效目标首先应具备明确性，即清晰地界定服务的内容、对象和预期成果。例如，在预防接种项目中，明确规定特定年龄段儿童应接种的疫苗种类、接种率目标等，使执行者清楚知晓工作方向。同时，这些目标必须是可衡量的，能够通过具体的数据指标进行评估，如健康档案建档率、高血压患者规范管理率等。这样便于在项目实施过程中进行监控和考核，及时发现偏差并调整策略。

（2）与需求的适配性

绩效目标应紧密贴合当地居民的基本公共卫生需求。不同地区的人口结构、疾病谱、健康意识和社会经济状况存在差异，因此目标设定不能一概而论。在老龄化程度较高的地区，针对老年人的健康管理服务目标（如老年人体检率、慢性病随访次数等）应给予更多权重；而在一些传染病高发地区，传染病防控相关目标（如疫情报告及时率、疫点处置规范率等）则需要重点突出。只有与实际需求相匹配，才能确保资源投入到最急需的公共卫生服务领域，切实提高居民健康水平。

（3）资源可行性

目标设定必须考虑到可利用的人力、物力、财力等资源状况。如果设定过高的绩效目标，而现有的基层医疗卫生人员数量不足、专业技能不匹配或者资金保障不到位，那么目标将难以实现，甚至可能导致基层工作人员为了达标而敷衍了事，影响服务质量。例如，在设定居民健康素养提升目标时，要结合当地开展健康教育活动的资源条件，包括健康教育师资力量、宣传资料制作与发放能力、健康讲座和咨询活动的场地设施等，合理确定在一定时间内能够达到的提升幅度。

（4）时间合理性

绩效目标应设定在合理的时间框架内。一些公共卫生服务效果的显现可能需要较长时间，如通过长期的健康教育和健康促进活动来改变居民不良生活方式，进而降低慢性病发病率。因此，在制定目标时，要充分考虑到项目实施的周期和阶段性成果，避免短期行为。例如，对于一个为期三年的慢性病综合防控项目，应分别设定年度目标和总体目标，年度目标可以侧重于慢性病患者的发现与建档、健康管理团队的组建与培训等基础工作，而总体目标则着眼于慢性病发病率、死亡率的下降幅度以及居民健康行为形成率的提高等长期效果。

2、实施方案可行性

（1）资源匹配性

人力资源：方案充分考量基层医疗卫生机构人员的数量、专业结构与技能水平。例如，在开展大规模的居民健康体检项目时，是否有足够的全科医生、护士、检验人员等参与其中。若人员短缺，需明确招聘、培训或调配的具体计划，如组织短期专项技能培训课程，提升现有人员对新体检设备的操作能力，或者与上级医疗机构协商派遣专业人员定期支援基层，以确保项目人力资源需求得到满足。

物力资源：对所需的医疗设备、办公设施、健康宣传资料等物力资源要有详细规划。如在慢性病管理项目中，基层医疗机构是否配备了足够数量且精准度达标的血压计、血糖仪等检测设备，以及是否有稳定的药品供应渠道来满足患者的用药需求。若存在物力资源缺口，方案应提出合理的采购、租赁或共享机制，比如通过政府集中采购降低设备购置成本，或与周边医疗机构建立设备共享平台，提高资源利用率。

财力资源：明确项目资金来源、预算分配与使用监管机制。政府财政拨款是基本公共卫生服务项目的主要资金渠道，方案需依据服务项目内容与工作量合理分配资金，如根据不同地区的服务人口数量、疾病防控重点等因素，确定预防接种、妇幼保健、健康教育等各子项目的资金比例。同时，建立严格的财务审计与监督制度，防止资金挪用或浪费，确保每一笔资金都能有效用于提升公共卫生服务质量。

（2）技术可操作性

服务流程设计：方案应制定清晰、简洁且符合基层实际工作环境的服务流程。以老年人健康管理为例，从健康档案建立、体检预约、现场体检项目安排、体检结果反馈到后续的健康干预措施，每个环节都应有明确的操作规范与责任人。例如，利用信息化系统实现体检预约自动化，减少人工电话预约的繁琐与误差；制定标准化的体检结果录入模板，方便医护人员快速准确地记录数据，并通过系统自动生成健康评估报告与干预建议，提高服务效率与质量。

信息系统支持：在当今数字化时代，基本公共卫生服务项目离不开高效的信息系统。方案需评估现有信息系统的功能是否满足项目需求，如能否实现居民健康信息的实时共享与动态更新、与上级医疗机构的信息互联互通等。若现有系统存在不足，应规划升级或新建信息系统的方案，包括系统架构设计、数据安全保障措施、人员培训计划等，确保信息系统能够为项目实施提供有力支撑，如通过大数据分析挖掘居民健康需求与疾病流行趋势，为精准化公共卫生服务提供依据。

质量控制措施：为保障服务质量，实施方案应建立完善的质量控制体系。针对不同的公共卫生服务项目制定详细的质量评价指标与考核标准，如预防接种的疫苗冷链管理、接种率达标情况；妇幼保健的孕产妇系统管理率、儿童保健覆盖率等。定期组织内部质量审核与外部专家评估，对不达标的服务环节及时进行整改优化，如对健康教育讲座效果不佳的情况，通过收集听众反馈意见，调整讲座内容与形式，提高健康教育的针对性与吸引力。

（3）组织协调性

部门间协作：基本公共卫生服务涉及多个部门，包括卫生健康行政部门、基层医疗卫生机构、财政部门、教育部门（如学校卫生工作）等。方案需明确各部门的职责分工与协作机制，如卫生健康行政部门负责项目总体策划与监督管理，财政部门保障资金及时足额拨付，教育部门协助开展学校卫生宣传与学生健康体检组织工作等。建立部门间定期沟通协调会议制度，及时解决项目实施过程中出现的跨部门问题，如在传染病防控工作中，卫生健康部门与教育部门需密切配合，做好学校疫情监测、报告与处置工作，防止疫情在校园内扩散。

机构间联动：在区域内，基层医疗卫生机构与上级医院、专科医院之间应建立有效的联动机制。方案要规划如何实现双向转诊、远程医疗会诊、专家下基层指导等服务模式，如通过建立区域医疗联合体，制定转诊标准与流程，确保患者能够在基层与上级医疗机构之间得到有序转诊与连续性治疗。上级医院定期派遣专家到基层开展业务培训与技术指导，提升基层医疗卫生人员的业务水平，同时基层医疗机构及时将疑难重症患者向上级医院转诊，提高患者救治成功率。

社区参与度：社区居民是基本公共卫生服务的受益主体，提高社区参与度对于项目实施具有重要意义。实施方案应制定社区宣传发动策略，如利用社区宣传栏、微信公众号、社区志愿者活动等多种形式，广泛宣传基本公共卫生服务项目的内容与意义，提高居民知晓率与参与积极性。建立社区居民健康自我管理小组，引导居民主动参与慢性病自我管理、健康生活方式养成等活动，如组织糖尿病患者自我管理小组定期开展健康知识讲座、运动锻炼活动，由医护人员提供专业指导，提高患者自我管理能力与健康素养。

（4）社会适应性

文化习俗考量：不同地区有着独特的文化习俗与生活方式，实施方案需充分尊重并适应这些文化背景。例如在少数民族地区开展妇幼保健工作时，要了解当地的生育文化与习俗，将妇幼保健知识与当地文化相结合进行宣传教育，如采用少数民族语言制作宣传资料、邀请当地宗教人士或德高望重的长者参与宣传活动，提高居民对妇幼保健服务的接受度。在健康教育工作中，也要结合当地居民的生活习惯与饮食文化，如在农村地区推广健康饮食时，可根据当地农作物种植情况，制定适合当地口味且营养均衡的食谱建议，提高居民对健康生活方式的依从性。

居民需求响应：方案应建立有效的居民需求反馈机制，及时了解居民对基本公共卫生服务项目的需求与意见。通过开展居民满意度调查、设立意见箱或在线反馈平台等方式，收集居民对服务内容、服务态度、服务质量等方面的评价与建议。根据居民反馈及时调整服务项目与服务方式，如针对居民对家庭医生签约服务中个性化服务需求的增加，调整签约服务包内容，增加上门康复护理、心理咨询等服务项目，提高家庭医生签约服务的吸引力与实用性。

政策法规遵循：基本公共卫生服务项目实施方案必须严格遵循国家和地方的相关政策法规。在项目实施过程中，确保各项服务活动符合医疗卫生行业规范、医保政策、数据安全法规等要求。例如在开展公共卫生服务项目收费时，要依据医保政策规定的收费项目与标准执行，避免违规收费行为；在居民健康信息收集与管理过程中，严格遵守数据安全法规，保障居民个人信息不被泄露与滥用，维护居民合法权益。

（二）项目过程情况分析

2024年，我县对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。我县按照人均94元和全县常住人口15.15万人计算，全年中央和省、市财政下拨项目经费总计1354.52万元，其中：中央资金1219.84万元，已支付410.28万元，执行率为33.63%。剩余资金将于综合绩效考核后，按照考核结果金分配。

（三）项目产出情况分析

1、居民健康档案建档覆盖人群多

各基层医疗机构继续开展居民健康档案建档及历年档案管理工作，截止2023年12月31日，城乡居民健康档案电子建档145333份，建档率达95.92%；建档率已超过90%指标任务数。

2、健康教育见成效

我县7镇73个村委会村村拥有健康教育宣传栏80块，各基层卫生院、卫生室实施健康教育及健康素养项目，健康教育覆盖率以乡镇为单位达100%，健康生活方式和行为养成率达19%以上（不达到20%），人群健康保健知识和防病意识逐渐提高。

3、计划免疫接种率达95%以上

建立并完善疫苗、注射器管理台账，疫苗保管符合要求，存放合理。冷链设备有专人管理，按要求进行监测，全县的冷链运转正常，以镇为单位所有疫苗接种率达到了95%以上。

4、儿童保健管理指标

为辖区内儿童、孕产妇建立保健手册，开展健康管理工作：2024年全县0-3岁儿童系统管理率达97.59%，新生儿访视率100%，各项指标均达标。

5、孕产妇健康管理

规范开展孕产妇健康管理，为辖区孕妇开展早孕建册建档、孕期随访、动员住院分娩、产后访视等服务，全县孕产妇健康管理率达95.5%，无孕产妇死亡。

6、老年人健康管理

为全县20997人65岁以上老年人建立健康档案，开展健康体检及生活能力评估14353人，健康管理率达65.37%（指标64%）。

7、慢性病患者健康管理

开展社区18岁以上首诊病人测量血压工作，对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，共管理高血压患者9715人（指标9520人）、糖尿病患者2850人（指标2820人），已超出管理目标要求。

8、严重精神障碍患者管理

严重精神障碍患者健康管理872人，指标4.5‰，已超出管理目标要求。

9、结核病患者健康管理

对发现的结核病患者进行健康管理，管理的结核病人管理率、服药率均达100%，已超过结核病管理指标90%的要求。

10、中医药健康服务管理

按照《中医药健康管理服务规范》服务机构开展了65岁及以上老年人健康服务，对辖区内居住的0-36个月龄儿童、65岁以上老年人提供中医药健康管理服务，健康管理率分别达85.98%、72.29%，超过指标65%要求。

11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

按照基本公共卫生服务传染病报告与处理规范要求，各基层医疗卫生机构建立传染病报告管理制度，配备持有合格证的专人管理传染病报告工作，有报告制度及实施情况记录，所有医疗单位均开展传染病报告及突发公共卫生事件报告，报告及时、完整，乙丙类报告及时率100％，卡片登记完整率100%。

12、卫生监督协管

开展卫生监督协管，对辖区内学校、医疗单位、生活饮用水、公共场所等进行监督协管巡查，卫生监督协管信息报告率95%，国家双随机抽查任务完结率90%以上。

- 13、新划入基本公卫的原重大公共卫生服务项目

2023年开展了两癌筛查工作，宫颈癌6469人，乳腺癌5085人。免费孕前优生健康检查目标人群 486对，完成率达到81.82%；地中海贫血筛查率达430对，基本避孕药具随访率达到 100%，农村妇女增补叶酸662人，服用随访率达到100 %（指标90%），新生儿代谢性疾病筛查率100 %（指标98 %），新生儿听力筛查率 99%（指标98 %），新生儿先心病筛查率98.51%（指标98 %），孕产妇死亡监测率0 %。

职业健康核心指标监测县覆盖率100%，国家随机监测抽查任务完成率100%，碘缺乏病监测任务完成率100%，麻风病可疑线索报告率≥90%，克山病核心指标监测率≥90%。发热病人疟疾血检完成率≥100%，流感样本、手足口病样本采集率100%。

（四）项目效益情况分析

各镇、街道绩效目标达标情况:城乡居民提供健康档案建档率以乡镇、街道为单位达指标值90%以上；严重精神障碍患者健康管理率各镇、街道均达指标值95%以上；0-6岁儿童健康管理率各镇、街道均达指标值93%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率各镇、街道均达指标值62%以上；居民对基本公共卫生服务的满意度均达90%以上。

五、主要经验及做法

通过广泛开展健康教育活动，包括健康讲座、宣传资料发放、社区咨询等多种形式，有效提升了居民的健康意识和自我保健能力。例如，在慢性病防治知识普及后，居民对高血压、糖尿病等疾病的认知加深，主动采取健康生活方式如合理饮食、适量运动的比例有所提高，从而在一定程度上降低了慢性病的发病风险。

预防接种工作持续推进，多种疫苗的接种率维持在较高水平，有效控制了传染病的传播。像脊髓灰质炎、麻疹等曾经肆虐的传染病发病率大幅下降，部分地区已多年未出现本土病例，有力地保护了儿童及广大人群的健康，为构建群体免疫屏障奠定了坚实基础。

对重点人群如老年人、孕产妇、儿童以及慢性病患者等实施了系统的健康管理服务。为老年人定期开展免费体检，能够早期发现潜在的健康问题并及时干预；对孕产妇进行孕期保健指导和产后访视，保障了母婴安全；对儿童进行生长发育监测和预防保健服务，促进了儿童健康成长；对慢性病患者进行规范的随访管理和用药指导，有助于控制病情发展，减少并发症的发生，提高患者生活质量。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效率不高

财政拨付流程繁琐，层级过多，资金拨付滞后，部分基层机构年中才到位，影响服务进度；

资金沉淀，导致基本公共卫生资金执行率不高；

基层财务人员专业能力不足，预算编制不精准，支出结构不合理，过度采购设备，忽视人员培训。

（二）基层服务能力不足

基层编制限制，且人才流失严重，人员短缺；

培训频次不足，部分村医仍沿用传统工作模式，服务质量参差不齐；

激励机制缺失，医务人员积极性不高，服务同质化。

（三）信息化应用效果不佳

健康档案更新率低，“死档”现象普遍。

七、有关建议

基本公共卫生服务项目取得了显著的成绩，在保障居民健康、促进社会公平等方面发挥了不可替代的作用。然而，面对当前存在的资源、质量、管理等多方面的挑战，需要进一步加大改革力度，优化资源配置，提高服务质量，完善管理监督机制。通过加强政府投入和政策支持，合理调整资源布局，提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平，不断拓展和完善服务内容，以更好地满足居民日益增长的健康需求，推动基本公共卫生服务项目持续、健康、高效地发展，为建设健康中国奠定坚实基础。未来，随着科技的进步和社会的发展，基本公共卫生服务项目有望在数字化、智能化、精准化等方面取得更大突破，进一步提升服务效能和居民健康水平。

八、其它需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。