## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 昆财农〔2023〕207号2024年农村饮水安全工程维修养护项目补助经费
主管部门 |  | 富民县人民政府 |  |  | 实施单位 | 富民县水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 840000 | 415500 | 10 | 0.49 | 4.95
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 840000 | 415500
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 主要的建设内容包括：维修养护项目：新建及更换管道合计13070m，（其中：DN20热镀锌钢管1560m、DN25热镀锌钢管4800m、DN40热镀锌钢管3180m、DN50热镀锌钢管3430m、DN150热镀锌钢管100m、）；新建蓄水1座（50m3蓄水池1座），修复蓄水池1座（水池防渗），更换水泵3台（单级离心泵1台、轻型立式多级离心泵2台），水泵专用变频器1台。水质提升项目：消毒剂300kg， |  |  |  | 主要的建设内容包括：维修养护项目：新建及更换管道合计13070m，（其中：DN20热镀锌钢管1560m、DN25热镀锌钢管4800m、DN40热镀锌钢管3180m、DN50热镀锌钢管3430m、DN150热镀锌钢管100m、）；新建蓄水1座（50m3蓄水池1座），修复蓄水池1座（水池防渗），更换水泵3台（单级离心泵1台、轻型立式多级离心泵2台），水泵专用变频器1台。水质提升项目：消毒剂300kg，净化滤料药剂1300kg，水质监测检测易耗品52套，水源保护围栏220m，水源地警示牌1套，更换水泵2台（深井清水泵2台）。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 94.95 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 20 | 20
工程维修数 | 16处 | 16处 | 20 | 20 | 无偏差
质量指标 | 空 |  | 15 | 15
工程合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
时效指标 | 空 |  | 15 | 15
完成工期 | 2月 | 2月 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 20 | 20
工程服务人口 | 2万人 | 2 万人 | 10 | 10 | 无偏差
解决农村人饮工程水质提升 | 4处 | 4处 | 10 | 10 | 无偏差
可持续影响 | 空 |  | 10 | 10
工程达到设计使用年限 | 10年 | 10年 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差