## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 散旦镇2024年民族团结进步示范镇建设项目
主管部门 |  | 富民县民族宗教事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 散旦镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 500 |  | 500 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 500 |  | 500 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目建成投入使用后，充分探索农旅发展新业态，优化产业结构、增强抗风险能力、提高农业现代化水平，形成同市场需求相适应、与资源环境承载能力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。改善了基础设施建设的同时，极大的改善了人民群众的生产生活条件，提高了生活质量和文明程度，更好的促进各民族的交往交融，以民族团结助力乡村振兴。 | [5 empty] | 该项目建成投入使用后，充分探索农旅发展新业态，优化产业结构、增强抗风险能力、提高农业现代化水平，形成同市场需求相适应、与资源环境承载能力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。同时，有利于建设“一村一品”，推动实现资源变产品、产品变商品、商品变名品，有效延伸农产品产业链，提升农产品附加值，使农民增收致富。改善了基础设施建设的同时，极大的改善了人民群众的生产生活条件，提高了生活质量和文明程度，更好的促进各民族的交往交融，以民族团结助力乡村振兴。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特色产业培育 |  |  | ≥40亩 | 48.6亩 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 计划开工、完工日期 |  |  | 合同期内 | 合同期内 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 特色产业培育单方造价成本 |  |  | ≤6500元/亩 | 6500元/亩 | 15 |  | 15 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人口数 |  |  | ≥10000人 | 10000人 | 30 |  | 28 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益农户满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 98 |  | （自评等级）
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。