富民县2024年稻渔综合种养项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻中央和省市“三农”工作部署要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力构建稻渔综合种养产业体系，守住粮食生产安全底线， 坚持“以粮为主、种养结合、稻渔共赢、绿色发展”的思路，整合各类资源、优化区域布局、推进整体连片适度规模，将稻渔综合种养培育成稳粮增收、弘扬渔业文化、三产融合助推乡村振兴的重要产业。根据《云南省财政厅关于下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（云财农〔2024〕73号）和《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（昆财农〔2024〕100号）要求，做好富民县2024年稻渔综合种养项目建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。根据《昆明市财政局关于下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（昆财农﹝2024﹞100号）相关要求，中央、省市安排我县2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金45万元，用于稻田综合种养示范面积3000亩。由于资金印发日期为2024年7月24日，根据我县常年稻渔综合种养的实际情况，水稻移栽期为4月下旬至5月上旬，鱼苗投放期5月下旬至6月上旬。由于资金文件下达较晚，该项目资金无法在2024年度内完成。为确保发挥财政资金效益，经县农业农村局研究决定，该项目资金用于2025年度稻渔综合种养项目。

（二）资金管理情况分析

1.加强组织领导。为切实抓好今年我县成品油价格调整对渔业补助资金政策的落实，加强组织领导，成立工作领导小组，制定工作方案，明确职责分工。县农业推广中心依据各镇（街道）核准的稻渔综合种养面积，做好补助物资（鱼苗）政府集中采购工作，监督各镇（街道）、村严格鱼苗发放，确保如期完成稻渔项目，落实县级负总责、镇（街道）抓落实的工作机制。

2.加强政策宣传。各镇（街道）和有关部门进一步加大宣传力度，通过会议、培训等多种形式，广泛开展稻渔综合种养政策宣传，做到家喻户晓，深入人心，让基层干部和农民群众了解政策，为项目顺利实施营造良好氛围。引导基层干部特别是村（居）、组（社区）干部，准确把握项目的政策和要求，有效调动稻渔综合种养产业体系，守住粮食生产安全底线，发展粮食生产的积极性和主动性。

3.落实工作责任。各镇（街道）负责本辖区内稻渔综合种养面积基础数据的核实和上报，妥善化解工作中出现的问题，确保稻渔综合种养工作按节令按要求完成。各镇(街道)对数据的准确性、真实性负责。县农业农村局负责对各镇(街道)进行审核，并按全县上报数据的总和进行全县稻渔综合种养项目实施方案的撰写及鱼苗的补助和发放。

4.严肃工作纪律。加强对稻渔综合种养项目资金政策落实、鱼苗发放情况等监督，严格执行国家、省、市有关政策，规范操作，实行公示制度，做到公平、公正、公开，接受群众的监督。鱼苗发放落实中未发生的弄虚作假、挪用、冒领、套取补贴资金等行为。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.鱼生长情况、鱼产量、产值、利润。鱼苗生长受品种，投喂，生长周期，管理和气候影响较大，富民县谷花鱼生长周期仅75天左右。整体表现罗免、永定、赤鹫、款庄长势较好，收获量达到投放量的1.7—2.1倍，生长量达70—110%。其他镇（街道）育苗长势稍差。经测产谷花鱼产量平均亩产39.12公斤，谷花鱼产量达113吨，产值达565万元，利润320.5万元。

2.稻谷增产、增收情况。水稻产量比上年增产2.9—10.5公斤/亩，基本与往年相同，水稻增产14.66吨，增收6.29万元，增收幅度不大。

稻渔综合种养稻田施用底肥和返青后追肥个1次，底肥每亩施用尿素12—18公斤，过磷酸钙30—40公斤或者水稻配方肥30—40公斤。返青追肥尿素10—12公斤或者碳酸氢铵30—35公斤或者水稻专用配方肥10—15公斤。不养鱼稻田拔节期、孕穗期和灌浆期还要施用1—2次化肥，每亩追施尿素10—12公斤，或者水稻配方肥10—15公斤。稻渔综合种养稻田化肥施用量比不养鱼稻田减少20.8%以上。稻渔综合种养稻田只在苗期和返青后施用2次农药，不养鱼稻田在拔节期后还要施用2—3次农药，根据病虫害危害程度进行防治。稻渔综合种养稻田农药施用量可以减少41.6%以上。稻田养鱼增加了有机肥使用量，补充了中微量元素，减少了化肥、农药的使用量，不使用鱼药，不投为饲料，有效保护了农田生态环境。促进了农田生物多样性恢复，提升了稻米和谷花鱼的品质。

- 绩效指标完成情况分析

- 1.稻渔综合种养面积。根据《昆明市财政局关于下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（昆财农﹝2024﹞100号）相关要求，完成3000亩的稻渔综合种养。补助资金主要用于鱼苗的补助，通过物化补助的方式，进一步调动农民和各类新型经营主体扩大水稻种植的积极性。

2.对渔业经济发展和促进作用。2024年稻渔综合种养项目实施面积2812亩，每亩投放鱼苗15公斤，其中每亩补助7公斤，农户自筹8公斤。经测产谷花鱼产量平均亩产39.12公斤，谷花鱼产量达113吨，产值达565万元，利润320.5万元。经济效益增长明显。

3.服务对象满意度。2024年稻渔综合种养项目根据项目实施进度，对七个镇（街道）120户农户进行农户满意度问卷调查，服务对象满意度达90%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）偏离绩效目标的原因

- 农用物资价格居高不下，增加水稻种植生产成本。根据农用物资市场农资产品的价格调查，今年我县农用物资价格与往年相比仍居高不下。农用物资市场销售的持续高价格致使农民种植水稻成本增加，比较效益下降。

- 农民种植水稻积极性不高。我县农业生产受“山多地少”的地理环境的耕地现状影响，制约了我县农业产业规模化、机械化发展。据调查，全县近70%的耕地基本都是以蔬菜、花卉、果树等经济作物生产为主，特别是山区、半山区水资源匮乏区域不利于水稻栽培。

- 3.农业基础设施不完善，抵御自然灾害能力弱。由于我县水稻生产主要集中在半山区，农业基础设施不完善，由于受气候条件变化及冬季干旱的影响，水库、坝塘蓄水量较少，水稻种植面积逐年减少，干旱等自然灾害频发，抵御自然灾害的能力差。长时间持续干旱，造成无灌溉条件的水稻受灾严重。

- （二）下一步改进措施

- 1.农业是社会经济稳定发展的基础，粮食生产又是基础中的核心，近年来，尽管国家重视、政策倾斜，但粮食生产面临着任务重、投入大、周期长效益低等诸多问题，与其他非农投入相比，存在较大差距。建议今后省市有关部门加大投入，进一步完善粮食生产区基础设施建设，提升农民粮食生产的积极性，有利于更好地促进粮食生产发展。

- 2.加大粮食安全生产相关政策宣传、落实力度，进一步提高县级相关部门、镇（街道）、村（组）干部及广大农民对粮食安全重要性的认识。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 已公开

- 五、其他需要说明的问题

- 无

- 附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

富民县农业农村局

2025年3月10日