## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 富民县大营街道办事处束刻村委会小水井民族团结进步示范村提质增效项目经费
主管部门 |  | 富民县人民政府大营街道办事处 |  |  | 实施单位 | 富民县人民政府大营街道办事处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000000 | 1000000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，以脱贫攻坚成果巩固拓展、防止返贫致贫为目标，加强组织领导、稳定政策措施、完善帮扶机制、强化支持重点，进一点做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作，进一步铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，共同繁荣发展、共同繁荣奋斗。 为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接，增加村级集体经济实力为目标，探索创新发展壮大村级集体经济的有效形式，带动村级集体经济持续健康发展，多途径增加村级集体可支配收入，确保村级组织“有钱办事”，带动村民增收致富。 |  |  |  | 以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，以脱贫攻坚成果巩固拓展、防止返贫致贫为目标，加强组织领导、稳定政策措施、完善帮扶机制、强化支持重点，进一点做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作，进一步铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，共同繁荣发展、共同繁荣奋斗。 为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接，增加村级集体经济实力为目标，探索创新发展壮大村级集体经济的有效形式，带动村级集体经济持续健康发展，多途径增加村级集体可支配收入，确保村级组织“有钱办事”，带动村民增收致富。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 93.5 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 47.5
数量指标 | 空 |  | 20 | 19
冷库库体及设备安装 | 720 | 720 | 10 | 9.5 | 无
山地鸡养殖示范基地 | 430 | 430 | 10 | 9.5 | 无
质量指标 | 空 |  | 10 | 9.5
验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 9.5 | 无
时效指标 | 空 |  | 20 | 19
项目开工率 | 100 | 100 | 10 | 9.5 | 无
截止2024年12月31日止资金支付率 | 95% | 100% | 10 | 9.5 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 27
经济效益 | 空 |  | 10 | 9
脱贫地区农村居民人均可支配收入 | 明显增加 | 明显增加 | 10 | 9 | 无
社会效益 | 空 |  | 10 | 9
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 明显有效衔接 | 明显有效衔接 | 10 | 9 | 无
生态效益 | 空 |  | 10 | 9
农村人居环境质量 | 逐渐改善提升 | 逐渐改善提升 | 10 | 9 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 9
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 9
受益群众满意度 | 85 | 85 | 10 | 9 | 无