## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 富民县燃气管道等老化更新改造项目
主管部门 |  | 富民县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 富民县住房和城乡建设局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 30040000 | 30040000 | 8060000 | 10 | 0.27 | 2.68
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 30040000 | 30040000 | 8060000
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 主要建设内容如下：1、燃气管网：优化燃气气源结构，加速燃气供应管道老化更新改造，消除安全隐患，改造老化市政燃气管道15.6千米，老化庭院燃气管16.76千米，老化立管18.23千米，居民户内更换软管为不锈钢波纹软管12.43千米，设置报警切断装置6215个。天然气门站两个场站的智慧化提升改造，燃气数字化、网络化、智能化系统建设。2、供水管网：改造市政供水管网11.7千米。 |  |  |  | 加速燃气供应管道老化更新改造工作，消除安全隐患，改造老化市政燃气管道15.6千米，老化庭院燃气管16.76千米，老化立管18.23千米，支付工程款806万元
其他需要说明的事项 | 支付进度按照施工进度支付，结余资金结转到下年支付。
总分值 | 100 |  | 总得分 | 92.68 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 30 | 30
工程款项支付进度 | 按照施工进度支付工程款 | 806万元 | 30 | 30 | 支付进度按照施工进度支付，结余资金结转到下年支付。
时效指标 | 空 |  | 20 | 20
2023年-2025年 | 2023年-2025年 | 2024年当年完成任务 | 20 | 20 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
提高居民家庭燃气管道安全性 | 提高燃气管道安全性 | 提高燃气管道安全性 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
提高居民满意度 | 85% | 90% | 10 | 10 | 无