## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
富民县住房和城乡建设局中央转移支付2024年老旧小区改造配套基础设施项目绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 富民县2024年老旧小区改造配套基础设施项目
中央主管部门 |  |  | 住房和城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 富民县人民政府 |  | 资金使用单位 | 富民县住房和城乡建设局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 966 | 705 |  | 72.98%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 966 | 705 |  | 72.98%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和 改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理合理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行合法合规 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据《云南省住房和城乡建设厅关于下达2024年城镇老旧小区、棚户区（城市危旧房）、城中村和老旧厂区改造计划任务的通知》要求，按期进行富民县2024年纳入计划的22个老旧小区改造任务。 |  |  |  | 2024年12月底已完成22个老旧小区改造任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积20.09万平方米，户数2382户，楼栋数82栋，22个小区 |  | 改造面积20.09万平方米，户数2382户，楼栋数82栋. | 已完成改造面积20.09万平方米，户数2382户，楼栋数82栋. | 无
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 无
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众居住条件是否改善 |  | 是 | 已改善 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 老旧小区居民满意度指标 |  | 90% | 90% | 无
说明 | 无