## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金
主管部门 |  | 富民县发展和改革局 |  |  | 实施单位 | 富民县发展和改革局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000000 | 1000000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在原有生产线基础上，购置1台高效率离心空压机(阿特拉斯ZH800）替换现有的5台低效率螺杆空压机，购置4套程控自动高压自锁隔膜压滤机替换原有老化的污水压滤机，并对配套设施进行改造，以设备更新降低单位产品能耗，节约公司生产运行成本。 |  |  |  | 本项目以将公司打造成为钛白粉行业绿色低碳发展的“领跑者”为目标，力争通过项目实施，年节约用电415万kW.h,减少柴油消耗7万升，年节约595吨标准煤，减少红石膏产出12.25万吨，节约生产成本288.39万元；钛白粉单位产品能耗降低到1300千克标准煤/吨，达到《钛白粉和氧化铁颜料单位产品能源消耗限额》(GB32051-2024)和《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》硫酸法金红石型钛白粉行业基准水平。整个节能技术改造项目在项目预计在2025年4月底完成，空压机更新已经完成，设备已经正常投入使用，压滤机在2025年4月底可以完成调试，正式投入使用。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 20 | 20
购置程控自动高压自锁隔膜压滤机 | 4台 | 4台 | 20 | 20 | 无
质量指标 | 空 |  | 20 | 20
替换原有低效率、老化设备 | 5台 | 5台 | 20 | 20 | 无
时效指标 | 空 |  | 10 | 10
建成投入试运行时间 | 2025年7月 | 2025年5月 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
经济效益 | 空 |  | 15 | 15
节约生产成本 | 288.39万元 | 288.39万元 | 15 | 15 | 无
生态效益 | 空 |  | 15 | 15
能耗降低 | 1300千克 | 1300千克 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
受益群众满意度 | 90 | 95% | 10 | 10 | 无