## 申报表
富民县2025年度衔接资金项目计划安排表
填报单位（公章）： | [8 empty] | 填报人： |  | 联系电话： | 填报日期： | [7 empty] | 单位：万元、人、年
序号 | 项目类别（下拉菜单） | 项目名称 | 项目类型（下拉菜单） | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目地点 |  |  | 项目投资概算 | 项目建设内容 | 项目绩效目标 | 规划年度 | 年度资金总额（计划） |  | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目主管部门 | 是否纳入年度实施计划 | 备注
[6 empty] | 县（市）区 | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金
1 | 年初审定入库项目 | 赤鹫镇赤鹫村2025年农旅产业发展建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 富民县 | 赤鹫镇 | 赤鹫村 | 252.8 | 第一期：建设稻鱼共生、水利相关设施建设、油菜观光产业项目；第二期：完成人居环境整治项目建设。建设时间：（2025年1月--2025年12月） | 第一期：1.完成稻鱼共生建设：主要包括投入16万元改善水利设施；投入20.3万元进行改善连片化种植高产水稻200亩，其中流转水田种植50亩，带动农户种植150亩；投入12万元进行200亩的谷花鱼养殖（谷花鱼600元/亩）。2.发展油菜花旅游观光：每亩预计投入0.1万元在赤鹫片区连片化种植油菜花200亩。3.完成农产品加工中心建设：投资120万在原道班地址上建设农产品加工、仓储中心，用于仓储合作社农作物及设备放置，经营设备使用，建筑面积400㎡，占地面积400平方米，1层，3000元/每平米。4.投资20万元购买碾米设备、油菜籽榨油设备，对水稻、油菜进行统一采集加工，实现作物观光和收成有效衔接利用。 第二期：1.更新赤鹫大村村内路灯120盏；2.进行配套产业道路道路硬化；3.完成村内排水沟盖板建设700米。 | 2025 | 245 | 7.8 | 带动生产，就业务工 | 1352 | 否 | 否 | 否 | 王鸿 | XXX | 县农业农村局 | 是
2 | 年初审定入库项目 | 赤鹫镇2025年东核村林下经济农旅产业建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 赤鹫镇 | 东核村 | 248 | （2025年1月一2025年12月）实施产业发展配套道路硬化，松茸产出区“松茸保育促繁”管理，及在优牧品原接待厅周边打造高山露营基地。 | 1.完成产业发展配套道路硬化，上村村头至斜眼睛垭口路段1600米道路硬化。2.开展松茸产出区“松茸保育促繁”管理，对东核现有的共计200亩松茸产区，其中阿王堡片区40亩，松园领杆、大吉箐片区61亩，老王坟片区33亩，乌鸦山，老坟棵片区66亩的松茸产出区进行修枝打叉，郁密度间伐，上年枯枝、落叶进行适度清理以及腐殖土清理，达到阳光直射，透雨的效果。3.在优牧品原接待厅周边打造高山露营基地。 | 2025 | 223 | 25 | 带动生产，就业务工 | 734 | 否 | 否 | 否 | 刘绍祥 | XXX | 县农业农村局 | 是
3 | 年初审定入库项目 | 赤鹫镇2025年赤鹫村委会龙潭村黑山羊养殖暨民族团结进步示范村项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 富民县 | 赤鹫镇 | 龙潭村 | 103 | 项目主要在赤鹫镇龙潭村辖区建设民族团结进步示范村项目。其中，产业发展项目：包括由龙潭村党总支领办的富民丰源种植农民专业合作社为主管，将65万元资金用于在云南嘉丰农牧科技有限公司购买黑山羊发放至农户养殖，产业发展道路边坡C25混凝土浇灌处理100平米，产业发展道路硬化66米，宽3米，厚0.2米,产业发展相关技术指导不低于150人次；人居环境建设项目：包括龙潭大村排污管道建设主管及入户主管建设预计1937米，并实施雨污分流。 | （1）经济效益：年产出经济效益≧20000元；带动群众增收≧5000元。（2）群众满意度≧95%；（3）使用年限≧15年；（4）项目效益兼顾监测户≧2户6人。 | 2025 | 100 | 3 | 带动生产，就业务工 | 472 | 否 | 否 | 否 | 顾超 | XXX | 县民宗局 | 是
4 | 新增入库项目 | 赤鹫镇2025年普桥村委会白龙水井村优质甘薯产业发展暨民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 赤鹫镇 | 普桥村委会白龙水井村 | 162.6 | 项目总投资162.6万元，其中：申请中央财政专项衔接资金少数民族发展资金100万元，合作社出资10万元，企业投入52.6万元。建设内容主要包括：1.生产道路建设：生产道路铺设砂石路面，长2000米，宽3米，厚度0.15m，计划投入资金16万元。生产道路硬化建设，长800m，宽3.5m，厚0.2m，C25砼道路硬化，计划投入资金24万元。2.优质甘薯产业发展项目：产业配套水利管网建设：建设辐射500亩甘薯种植产业配套水利管网（含105亩甘薯示范区），计划投入资金60万元。3.土地流转：村集体流转土地105亩，计划投入资金10万元。4.企业投资：购置水利配套设备抽水泵1台，计划投入资金10万元；种苗、化肥、薄膜、农药等农资计划投入资金52.6万元。 | 1.铸牢中华民族共同体意识。以甘薯产业为纽带，示范带动本村及周边村组发展特色农业种植，通过产业联动促进各民族交往交流交融，改善少数民族群众生产生活条件，让各族群众在共同劳动中增进感情，在共享发展成果中强化"五个认同"，切实增强各族群众的获得感、幸福感和安全感，推动民族团结进步事业高质量发展。 2.壮大村集体经济。通过项目建设形成村集体固定资产，由村集体领办的专业合作社统一运营管理，按照市场化运作模式，通过流转土地合作、设施租赁费、产业分红等方式实现稳定收益，为乡村振兴提供持续动力。 3.带动各族群众共同增收致富。依托核心示范区带动本村及周边15户以上农户实现户年均增收1000元以上，让各族群众共享产业发展红利。 | 2025 | 100 | 62.6 | 就业务工, 带动生产, 土地流转, 收益分红, 帮助产销对接 | 150 | 否 | 否 | 否 | 善义龙 | XXX | 县民宗局 | 是
5 | 年初审定入库项目 | 富民县罗免镇麦加营村2024年云上黑山羊种羊扩繁产业建设项目二期 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 富民县 | 罗免镇 | 麦加营村 | 480 | 衔接资金建设内容：新建两栋种羊舍框架结构羊舍1200平米。新建地面硬化700平米，新建高新建架式羊钢架480平米，新建围栏U型料槽1502米，新建自动清粪成套设备2套、新建青贮饲料池360立方、新建羊粪发酵场90平米、新建新建消毒通道及消毒池20平米、新建路面硬化650米、新建排水沟650米、新建水利设施安装1项 | 两年计划扩繁“云上黑山羊”优质种羊800只，价值320万元；每年生产羔羊2400只，产值480万元；养羊生产每年消费青贮饲料1000吨，带动青饲料种植200亩，产值50万元；每年带动农户200户以上增收，其中带动脱贫户和监测户100多户 | 2025 | 316 | 164 | 带动生产，就业务工 | 200 | 否 | 否 | 否 | 代潮俊 | XXX | 县农业农村局 | 是
6 | 年初审定入库项目 | 罗免镇2025年糯支村委会迤干龙潭黑山羊养殖暨民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 富民县 | 罗免镇 | 糯支村委会迤干龙潭村 | 100 | 建设内容：1.建设农产品分拣中心92.4㎡，单价650元/㎡预计投入资金6万元。2.产业发展道路建设800米，宽3m，厚0.2m，使用C25混凝土，硬化面积2400㎡，每平方100元/㎡，预计投入资金26.5万元。3.农业灌溉水池翻新建设一个80m³水池（需加盖），需要资金7.5万元。4.在云上黑山羊基地建设700平米云上黑山羊种羊舍一栋 60万元，将产权确权登记到罗免镇人民政府，随即将资产移交糯支村委会迤干龙潭村集体所有，由企业租赁使用每年租金6万元作为迤干龙潭村集体收益金。 | （1）经济效益：年产出经济效益≧60000元；带动群众增收≧5000元。（2）群众满意度≧95%；（3）使用年限≧15年；（4）项目效益兼顾监测户≧3户5人。 | 2025 | 100 | 0 | 带动生产，就业务工 | 177 | 否 | 否 | 否 | 徐少伟 | XXX | 县民宗局 | 是
7 | 新增入库项目 | 富民县罗免镇2025年云南鹅国家级核心育种场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 富民县 | 罗免镇 | 罗免 | 486 | 1.笼养育种房舍2栋2400㎡、消毒间1间50㎡、粪污收集间1间500m³脱温房312.5㎡（层高3m、彩钢结构。综合价：含机械、人工、基础、地平场地均厚0.2m的C25混凝土、材料等费用）； 2.测定房舍2栋2400㎡（层高3.5m、大棚。综合价：含机械、人工、基础、地平场地均厚0.2m的C25混凝土、材料等费用）； 3.兽医室1间50㎡、档案室1间20㎡、数据处理室50㎡、化验室1间100㎡、（层高3米，砖混结构。综合价：含机械、人工、材料等费用） 4.无害化处理池1个50m³、清水池个400m³污水收集池500m³（C30混凝土浇灌。综合价：含机械、人工、材料等费用） 5.场区供水管网2000m、PE40管。污水管网700m、PPR200管。雨水沟2500m、宽0.25m深0.15m（综合价：含机械、人工、材料等费用。） 6.发展家庭鹅场。依托鹅养殖基地建设发展家庭鹅场，由合作社与有意向的农户签订协议，发展50户家庭鹅，每户平均出栏800只。合计出栏40000只。 7.种饲养繁育技能培训。由鸣丰鹅业养殖专业合作社，加大联农带农机制把全镇脱贫户、“三类”监测户，延伸把人均纯收入低于1.1万元以下农户全部纳入养殖合作社带动帮扶对象，开展种鹅饲养繁育技术、防疫技能等培训4期，每期100人。 | 通过建设育成、成鹅养殖房舍及配套设施建设，每年可出栏四期，达到100万羽规模的鹅苗，发展项目建成后资产属村集体所有，出租给云南鸣丰鹅业科技有限公司，通过收取租金达到增加村集体的收益的目标，（按照投入衔接资金的5%收取）解决村集体无钱无人办事的问题，同时，依托鸣丰鹅业养殖专业合作社开展家庭鹅养殖，辐射低收入群体发展家庭鹅场，为群众持续增收。 | 2025 | 386 | 100 | 就业务工, 带动生产, 资产入股 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 代潮俊 | XXX | 县农业农村局 | 是
8 | 新增入库项目 | 富民县罗免镇2025年麻地村委会麦地冲村民族手工业融合创新发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 加工流通项目 | 富民县 | 罗免镇 | 麻地 | 20 | 聘请我县苗族蜡染传承人开展苗族蜡染培训，培育我县民族传统手工业，促进我县优秀文化传承，铸牢中华民族共同体意识 | （一）铸牢中华民族共同体意识。以点带面推进项目建设，示范带动和指导帮助本村及周边地区民族村发展民族手工艺品制作加工和销售，不断改善生产生活条件，推动经济社会健康发展，让少数民族群众有更充分的获得感和幸福感，促进民族地区更加铸牢中华民族共同体意识。 （二）壮大村集体经济。通过项目建设形成村集体经营性固定资产—民族手工艺品“共富工坊”，由专业合作社租用民族手工艺品“共富工坊”并按照不低于当年银行贷款基准利率的标准向村集体支付租金，逐年壮大村集体经济。 （三）打造民族手工艺品制作加工示范基地。专业合作社租用民族手工艺品“共富工坊”发展民族手工艺品制作加工，在上级部门、专业培训机构和相关企业的指导帮助下，通过规模化、科学化、精品化加工，打造成集技术指导、技能培训、来料加工、产品代购代销等为一体的民族手工艺品制作加工示范基地。 （四）带动本村和周边农户发展增收。专业合作社依托民族手工艺品制作加工示范基地，为本地和周边农户开展传统蜡染（扎染）制作、传统刺绣、民族手工艺品制作加工、民族手工艺制品代加工、“红色富民·共富共坊”来料加工培训等技术培训，指导帮助农户提高加工技术，扩大加工规模，增加经济收入。 | 2025 | 20 | 0 | 就业务工, 带动生产 | 183 | 否 | 否 | 否 | 代潮俊 | XXX | 县农业农村局 | 是
9 | 年初审定入库项目 | 富民县款庄镇2025年萝卜、小米辣等高山蔬菜种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 款庄镇 | 新民村、对方村、青平村、青华村 | 208.61 | 项目总投资208.61万元，其中：争取衔接推进乡村振兴补助资金182.61万元，其他资金26万元。主要建设内容为：种植基础设施（投入衔接资金177.51万元）：进村产业主路硬化1720立方米（综合价：长2150m，均宽4m，厚0.2m，共计1720立方米，及其他相关施工费用）、进村产业支路硬化240立方米（综合价：长800m，均宽2m，厚0.15m，共计240立方米，及其他相关施工费用）、道路排水沟2150米（综合价：三面光，及相关施工费用，及其他相关施工费用）、蔬菜基地灌溉排水沟修复及水网建设700米（综合价：含其他相关施工费用）、蔬菜基地农具购买1项、灌溉水池改造及防护栏安装1项（综合价：改造新民村委会上龙潭两座水池，及其他相关施工费用）； 种植基地建设（投入衔接资金5.1万元）：新民高山蔬菜产业示范带动区50亩（综合价：土地流转、蔬菜种苗、配套种植设施等。由合作企业出资）、青华高山蔬菜产业示范带动区50亩（综合价：土地流转、蔬菜种苗、配套种植设施等。由合作企业出资）、新民沃柑基地套种小黄姜80亩（购置小黄姜种苗补助新民村委会脱贫户及监测户）、青平高山蔬菜产业示范带动区50亩（综合价：购置小米辣种苗补助青平村委会脱贫户及监测户；企业出资流转土地）、对方高山蔬菜产业示范带动区200亩（综合价：购置萝卜种苗补助对方村委会脱贫户及监测户）。 | （1）产出目标 针对款庄镇高山蔬菜产业的现状，设定两个核心产出目标：一是通过专业培训与优质品种引进，提升高山蔬菜的品质，增强市场竞争力，实现规模化种植与稳定销售，为农户带来更加稳定的收益；二是重点改善种植基础设施，包括完善灌溉系统与道路条件，以降低生产成本，提高生产效率，并为农产品的外销创造有利条件，促进高山蔬菜产业的可持续发展。 （2）效果目标 经济方面。款庄镇的高山蔬菜种植项目有望通过规模化种植、技术提升和市场拓展，显著提高农民收入，并带动相关产业链发展，促进经济稳定增长。社会方面。项目将引入优质品种，提升农民技术水平，同时改善基础设施，促进农业可持续发展，提升农业种植整体发展水平。 | 2025 | 182.61 | 26 | 带动生产，就业务工 | 1000 | 否 | 否 | 否 | 张云 | XXX | 县农业农村局 | 是
10 | 年初审定入库项目 | 富民县款庄镇2025年省级中草药种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 款庄镇 | 拖卓村 | 523 | 总投资523万元，其中：申请财政补助资金258.96万元，企业自筹资金38.4万元，其他资金225.64万元。主要建设内容如下：云黄芪收储、分拣中心建设（投入衔接资金80万元）。场地平整2000㎡；C20砼浇筑场地400m³（厚0.2m）；云黄芪收储、分拣中心用房200㎡；中草药烘干房30㎡，清洗池50m³；仓储用房15㎡，饮水建设DN25镀锌钢管300m；80kVA电网建设1套；红砖支砌围墙200m；大门（含门墩、斜坡及入场道路铺设）1套。土地准备和规划（投入衔接资金24.64万元）。土地流转320亩、土地平整320亩、入场道路1200m（道路长1200米，宽3.5—4米；采用砂石铺垫；含土地平整）。种植设施（投入衔接资金117万元）。地膜320亩、种苗320亩（黄芪种苗每亩80kg，35元/kg）、农药320亩、化肥320亩、农具购买1套（含耕作农具，喷洒农具等）。供水（投入衔接资金26.68万元）。100立方米水池1座、50立方米水池1座、φ50管架设1200m。 | 1.产出目标 依托各级乡村振兴财政专项衔接资金，培育富民卓汇种植农民专业合作社，由富民卓汇种植农民专业合作社、富民明泽农业科技有限公司、专家工作站指导，建设云黄芪收储、分拣中心，发展云黄芪种植600亩，其中：与拖卓辖区光伏发电项目套种云黄芪80亩，林下云黄芪种植240亩（其中打造80亩云黄芪种苗基地），带动种植280亩，使村民实现增值增收。建设规范化云黄芪加工基地，优先与拖卓村20户脱贫户及监测对象中的有意向的种植户合作，开展种植，并提供云黄芪种植与加工技能培训。 2.效果目标 经济方面，提升黄芪种植技术和完善基础设施，推动拖卓村委会及周边村委会的中草药产业快速发展，带动村民的增收，提高生活质量。社会方面，推行“党总支+合作社+企业+基地+农户”模式，支持新型农业经营主体发展壮大，增进新型经营主体与村集体利益联结。 | 2025 | 248.32 | 274.68 | 带动生产，就业务工 | 500 | 否 | 否 | 否 | 张云 | XXX | 县农业农村局 | 是
11 | 年初审定入库项目 | 富民县款庄镇2025年脆蜜金桔种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 款庄镇 | 青平村 | 400.55 | 项目总投资400.55万元，资金来源全部为乡村振兴补助资金400.55万元。主要建设内为：土地平整工程320亩、项目基地灌溉用水提水320亩、入场道路3250米、项目基地供配电系统1项、200立方米水池2座、临时分拣中心500㎡、工具用房30㎡、生产肥料200吨、生产农具购买1项、基地看守房20㎡。 脆蜜金桔种植项目专项衔接资金按实施方案分批拨付给青平村委会富民青惠水果种植专业合作社，合作社根据实施方案使用专项衔接资金发展脆蜜金桔种植，财务管理实行村财镇管，所有支出均按照相关规定进行审核，同时依法依规接受监察、审计等监督，实行离任审计。 云南仕承农业科技有限公司投入实施方案产业发展衔接资金总投资的20%入股参与运营（利润分成合作社占比50%，项目运转资金占比30%，企业占比20%），并负责脆蜜金桔种植项目区的管理和技术指导工作，发展脆蜜金桔种植800亩。 | 1.产出目标 完成土地平整工程320亩，确保种植区域的适宜性。实施项目基地灌溉用水提水工程，覆盖320亩种植区域，保障灌溉需求。建设入场道路3250㎡，确保运输和管理的便利性。完成项目基地供配电系统建设，为种植和加工提供稳定的电力支持。建设水池2座，满足灌溉和生产需求。建设临时分拣中心500㎡，提升生产环境和效率。建设工具用房30㎡，保障生产工具的存放和维护。购买生产肥料200吨，确保土壤肥力。购买生产农具，提高种植和管理效率。建设基地看守房20㎡，保障种植区域的安全。 2.效果目标 实现脆蜜金桔种植面积达到800亩，提高产量和市场影响力。提升脆蜜金桔的知名度，吸引更多的消费者和合作伙伴。实现脆蜜金桔的线下营销，确保市场稳定供应。通过项目实施，为当地农户提供就业机会，增加劳务收入。优先考虑从青平村委会的16户脱贫户及监测户中聘用，提升脱贫人口的收入。通过技术培训，帮助农户提升劳动技能，增加收入，缓解农村劳动力流失问题。实现当地农业产业结构的多元化、高效化转变，促进款庄镇水果产业的可持续发展，提高农户收益。 | 2025 | 400.55 | 0 | 带动生产，就业务工 | 2000 | 否 | 否 | 否 | 张云 | XXX | 县农业农村局 | 是
12 | 年初审定入库项目 | 富民县款庄镇莫衣龙村荷兰豆种植暨民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 款庄镇 | 热水村 | 520 | 项目总投资520万元，其中：争取衔接推进乡村振兴补助资金100万元，其他资金420万元。 投入70万元衔接推进乡村振兴补助资金实施荷兰豆产业发展：1.200立方米灌溉蓄水池1座、2.φ50管架设794米、3.砂石机耕路2500平方米（含道路铺设，长1000米*宽2.5米*高0.2米）、4.C25机耕路硬化425立方米（含道路铺设，长850米*宽2.5米*厚0.2米）、5.水源点保护钢网120平方米（钢网长80米*高1.5米）、6.水源点保护挡墙105立方米（混凝土挡墙，长105米*宽2米*高0.5米）、7.φ500过水涵管（6米长）3根（长6米内空0.5米）、8.φ500过水涵管（8米长）1根（长8米内空0.5米）、9.φ300过水涵管（12米长）3根（长12米内空0.3米）。 投入30万元衔接推进乡村振兴补助资金实施基础设施：1.C25村内道路硬化206立方米（含道路铺设，混凝土铺路长550米*宽2.5米*厚0.15米）、2.C25村内主路硬化360立方米（含道路铺设，混凝土铺路长600米*宽4米*厚0.15米）、3.村内基础照明20盏、4.村内道路挡土30立方米（混凝土挡墙，长20米*宽3米*高0.5米）。 投入其他资金420万元实施路网改造。 | （1）产出目标 产出目标主要聚焦于硬件设施建设和农业技术提升两个方面。通过项目实施，一是完成灌溉系统的升级改造，确保荷兰豆等农作物的生长需求得到满足，提高作物产量和品质；二是硬化村内主要道路，降低农产品运输成本，为农产品外销创造有利条件；三是组织专家对村民进行荷兰豆种植技术的培训，提升村民的种植技能和管理水平，实现荷兰豆种植的标准化和规模化，增强市场竞争力。 （2）效果目标 经济方面，提升荷兰豆种植技术和完善基础设施，推动莫衣龙村的农业产业快速发展，提高村民的收入水平，改善生活质量。社会方面，民族团结进步示范村的建设将加强各民族之间的交流和融合，增进相互理解和信任，推动民族和谐社会的构建。文化方面，注重民族文化的传承和弘扬，通过项目的实施，促进民族文化的多元化发展。全面提升莫衣龙村的综合实力，为乡村振兴和民族团结事业作出积极贡献。 | 2025 | 100 | 420 | 带动生产 | 200 | 否 | 否 | 否 | 张云 | XXX | 县民宗局 | 是
13 | 年初审定入库项目 | 款庄镇徐谷村等6个村（社区）2025年茭瓜产业收储、冷链、分拣中心项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 富民县 | 款庄镇 | 热水村 | 860 | 项目总用地面积1.08万平方米，其中，建筑占地面积约0.24万平方米，道路及场地硬化0.84万平方米，挡土墙约240米，拟建成品消防水池及泵房一项，茭瓜收储中心一幢，总建筑概算投资约860万元。该项目计划移交村委会党总支领办合作社实施，以EPC总包方式进行招标，具体建设资金分配，需招标后确认。 | 项目建成后，固定资产建设完成后由款庄镇移交给热水村委会管理，并指导培育合作社发展，不断提升带动徐谷、青平、青华、马街、多宜甲、热水6个行政村800余户发展种植茭瓜产业4000余亩，预计年产值5800余万元，户均年收入4万元—25万元不等。在党组织的引领下，组合商贸资源，聚合各类人才，串联市场主体，动员全体农户，进行村庄建设和治理，促进集体增收和村民致富，着力打造三产联动发展示范样板，主动探索总结农民富、农村美、农业强的新路径新方法，推动乡村全面振兴，实现共同富裕。 | 2025 | 490 | 370 | 带动生产，就业务工 | 2000 | 否 | 否 | 否 | 张云 | XXX | 县委组织部 | 是
14 | 年初审定入库项目 | 富民县款庄镇凹子格村百香果种植及民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 款庄镇 | 新民村 | 102.072 | 项目总投资102.072万元，其中：争取中央或省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，村民自筹2.072万元。主要建设内容为： 投入72.072万元实施百香果产业发展：1.百香果产业道路改造1540立方米（综合价：C30硬化产业道路，道路长2200米，均宽3.5米，厚0.2米，含道路建设相关费用）。 投入30万元建设基础设施：1.C30村内道路硬化560立方米（综合价：C30硬化产业道路，道路长800米，均宽3.5米，厚0.2米，含道路建设相关费用）；2.村内基础照明20盏（综合价：照明路灯高6米，含相关安装费用）。 | 1.产出目标 产出目标主要聚焦于硬件设施建设和农业技术提升两个方面。通过项目实施，硬化进村产业道路及种植产业道路，降低农产品运输成本，为农产品外销创造有利条件。 2.效果目标 经济方面，提升完善百香果产业基础设施，推动凹子格村的农业产业快速发展，提高村民的收入水平，改善生活质量。社会方面，民族团结进步示范村的建设将加强各民族之间的交流和融合，增进相互了解和信任，推动民族和谐社会的构建。文化方面，注重民族文化的传承和弘扬，通过项目的实施，促进民族文化的多元化发展。全面提升凹子格村的综合实力，为乡村振兴和民族团结事业作出积极贡献。 | 2025 | 100 | 2.072 | 带动生产 | 300 | 否 | 否 | 否 | 张云 | XXX | 县民宗局 | 是
15 | 新增入库项目 | 款庄镇青平村委会经济林果产业项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 款庄镇 | 青平村委会 | 41.216 | 基础设施“双提升”为核心抓手，全面改善款庄镇青平村委会产业道路通行能力，推动经济林果等高附加值特色农产品转型升级，构建“基础设施完善—产业提质增效—农民稳定增收”的良性发展格局，打造富民县经济林果示范样板，助力乡村振兴战略落地见效。 | 1.产出目标 基础设施提升：完成青平村委会小村共计1400米产业道路硬化，实现项目区主要种植村组道路通达率100%。 2.效果目标 通过本项目的实施，充分发挥款庄镇区位优势，促进当地经济林果规模的扩大，对于活跃款庄镇经济发展；有效整合区域的资源，促进形成具有较强竞争力的区域性支柱产业。 其次，推广更加成熟的农业科技措施，让更多的适宜区农户都投入到发展壮大特色产业发展中来；让更多的群众得到实惠，稳步实现乡村振兴，群众收入得到进一步增加、生活品质得到进一步提升、产业结构得到进一步深化、脱贫成果得到进一步巩固、提升。对款庄镇经济的发展、核心竞争力与影响力的提升产生巨大的促进作用。 | 2025 | 41.216 | 0 | 就业务工, 带动生产 | 1395 | 否 | 否 | 是 | 陆艳芳 | XXX | 县农业农村局 | 是
16 | 新增入库项目 | 富民县款庄镇2025年村播小院项目 | 产业发展 | 其他 | 其他 | 富民县 | 款庄镇 | 多宜甲村委会 | 45.5548 | 近年来，款庄镇本地特色农业产业发展迅速，胶泥土大米、茭瓜、百香果等特色农产品以其优质的品质得到市场的不断认可，农户增收效果显著，为全面激活款庄镇乡村振兴新动能，切实发挥款庄镇本地直播人才优势，通过“带头人引领+新农人培育+销售渠道扩展”三位一体发展模式，不断提升款庄镇农业产业附加值，描绘乡村振兴新图景。 | （一）总目标 通过村播小院建设，以款庄镇特色农业为主线，以“网络达人”为载体，以“直播基地”为平台，探索款庄镇本土直播带货新形式、新模式，从而提升款庄镇特色农产品市场竞争力，助力款庄镇农特产品走向“全国”，农业产业增收致富。 （二）绩效目标 1.产出目标 针对款庄镇现有农业产业，通过直播带货，提升款庄镇农特产品价格，增强市场竞争力，实现销售扩展，为农户带来更加稳定的收益。 2.效果目标 经济方面。通过村播小院的运营，显著提高农民收入，并带动本地网络直播产业发展，促进经济稳定增长。社会方面。该项目通过对本地直播人才的培养，在提升农户销售渠道的同时，吸引外出务工人员返乡进行创业。 | 2025 | 45.55 | 0 | 就业务工，带动销售 | 1300 | 否 | 否 | 是 | 陆艳芳 | XXX | 县农业农村局 | 是
17 | 新增入库项目 | 富民县款庄镇2025年马街社区三级共富快递物流收储及分拣中心项目 | 产业发展 | 其他 | 其他 | 富民县 | 款庄镇 | 青平村委会 | 56 | 款庄镇县镇村三级共富快递物流收储分拣中心建设项目的提出，既是应对当前农村地区物流服务需求日益增长的现实需要，也是落实国家乡村振兴战略、推动农村经济发展的重要举措，更是顺应物流行业转型升级趋势、提升区域竞争力的战略选择。项目将建设包括仓储设施、分拣系统、运输配送体系等在内的完整物流链条，打造智能化、高效化的现代物流网络。 | 1.经济效益绩效目标 （1）物流成本降低。通过三级快递物流收储分拣中心的建设与运营，实现单位货物运输和仓储成本的显著降低，提高物流行业的整体经济效益。 （2）农产品销售额增长。促进农产品流通效率的提升，带动农产品销售额的显著增长，增加农民收入。 （3）物流企业盈利能力增强。吸引和培育一批具有竞争力的物流企业，通过优化物流服务，提高企业盈利能力和市场占有率。 2.社会效益绩效目标 （1）物流服务满意度提升。提高农村地区的物流服务质量和效率，使农村居民和企业的物流服务满意度得到显著提升。 （2）就业机会创造。项目的建设和运营为当地创造一定数量的直接和间接就业机会，缓解就业压力。 （3）地区物流网络完善。构建和完善县镇村三级共富快递物流网络，提升区域物流的整体服务水平和竞争力。 3.环境效益绩效目标 （1）绿色物流技术应用。推广和应用绿色物流技术，减少物流活动对环境的影响，提高资源利用效率。 （2）节能减排。优化物流运输路径和方式，降低能源消耗和排放污染，实现节能减排目标。 4.管理效益绩效目标 （1）物流信息化水平提升。通过物流信息化建设，实现物流信息的实时共享和高效管理。 （2）物流运营效率提高。通过引入先进的物流管理理念和技术手段，提高物流运营的整体效率。 （3）人才培养与团队建设。加强物流人才的培养和团队建设，为项目的长期稳定发展提供人才保障。 | 2025 | 56 | 0 | 就业务工，带动销售 | 26380 | 否 | 否 | 是 | 陆艳芳 | XXX | 县农业农村局 | 是
18 | 新增入库项目 | 富民县款庄镇2025年马街荷兰豆种植暨民族团结进步示范社区建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 款庄镇 | 马街社区 | 120 | 围绕“产业振兴+民族团结”双轮驱动，通过建设西山村荷兰豆等高山蔬菜标准化分拣存储设施，构建“村级分拣点—镇级集散中心—终端市场”三级供应链体系，推动荷兰豆荷兰豆等高山蔬菜产业从零散种植向集约化、标准化升级，同步搭建多民族协作共管平台，将西山村打造为款庄镇“民族团结与现代农业融合示范村”，实现农民增收、产业增效、民族关系和谐三重目标。 | 围绕“产业振兴+民族团结”双轮驱动，通过建设西山村荷兰豆等高山蔬菜标准化分拣存储设施，构建“村级分拣点—镇级集散中心—终端市场”三级供应链体系，推动荷兰豆荷兰豆等高山蔬菜产业从零散种植向集约化、标准化升级，同步搭建多民族协作共管平台，将西山村打造为款庄镇“民族团结与现代农业融合示范村”，实现农民增收、产业增效、民族关系和谐三重目标。 | 2025 | 30 | 90 | 就业务工、带动生产 | 200 | 否 | 否 | 否 | 崔昊 | XXX | 县民宗局 | 是
19 | 年初审定入库项目 | 富民县散旦镇2025年鲁南片区乡村振兴农业产业综合开发建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 散旦镇 | 翟家村、甸头、门前地 | 537 | （一）农业产业基础配套设施建设：翟家村片区开展农业产业道路C25砼硬化长625m，均宽4m，厚0.2m;粮食晒场建设1500平方米 ;安全防护挡墙建设长90米;道路修复建设2000平方米。门前地村片区开展村庄产业道路建设长950m，均宽3m，厚0.15m；产业道路C25砼硬化长700m，均宽3.5m，厚0.2m；产业道路排水沟建设700米（排水沟宽0.4m，深0.3m）；Φ500mm水泥涵管16米；Φ1000mm水泥涵管4米；河道桥涵建设(宽3m，长3.6m）2道。 （二）生态蔬菜基地建设：生态蔬菜基地建设150亩（翟家村片区30亩、甸头片区70亩、门前地片区50亩）；集水设施建设4个；甸头片区原有种植基地提质改造80亩。 （三）生态蔬菜集采化基地建设：农产品分拣、配送中心（改造）建设200平方米；农产品分拣、配送中心配套设施设备1项；生态蔬菜加工设施设备建设1项。 | 项目竣工验收合格率100%，按时竣工率100%，时效指标按时限合同时限完成，成本控制在合同价内，受益群众满意度达95%以上。 村集体每年可获收益7.5万元以上； 大棚每亩收益将增加15%以上； 每户每年可以节约运输成本200元以上。 | 2025 | 516 | 21 | 土地流转、就业务工、带动生产、带动销售 | 2934 | 否 | 否 | 否 | 胡明杰 | XXX | 县农业农村局 | 是
20 | 年初审定入库项目 | 富民县散旦镇2025年汉营村委会汉营村柑橘种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 散旦镇 | 汉营村 | 143.05 | （一）柑橘示范种植基地建设：柑橘基地建设25亩、柑橘改良种植25亩（133株/亩）； （二）农业产业基础配套设施建设：DN65镀锌钢管网架设3000米；配套管网闸阀、控制等设施5套；抽水设施建设1项；基地进场道路建设4200平方米；区域品牌打造1项；集水设施建设100立方米2个；基地名片设施建设2项。 | 项目竣工验收合格率100%，按时竣工率100%，时效指标按时限合同时限完成，成本控制在合同价内，受益群众满意度达95%以上。村集体收益不低于9万元/年，同时带动周边农户开展种植，种植户收入较其他作物增长10%以上。 | 2025 | 136 | 7.05 | 土地流转、就业务工、带动生产 | 1032 | 否 | 否 | 否 | 胡明杰 | XXX | 县农业农村局 | 是
21 | 新增入库项目 | 富民县散旦镇2025年翟家村村委会北冲村丘北辣种植民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 散旦镇 | 翟家村 | 100.25 | 打造丘北辣椒种植产业“一村一品”品牌促农民增收。组织种植户开展技能职业化培训，在项目实施过程中采取多元化、多渠道、多方式、定期、不定期地对北冲村及周边有意愿改良、种植丘北辣的农户，进行培训，不断增强农村劳动力技能。通过项目发挥新型农业经营主体对普通农户的辐射带动作用，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展。争取衔接资金对丘北辣种植示范区提质改造。项目区目前农业用水有待完善，缺乏有效的农业用水灌溉设施制约着丘北辣种植产业发展，通过扶持建设相关基础配套，更好地服务村委会丘北辣种植产业。项目建设内容：在北冲村实施民族团结进步示范村建设项目（丘北辣椒种植基地），丘北辣收储、分拣中心建设，提水设施设备建设，产业配套设施建设，其中产业道路硬化470米，新建封闭水池2个（100方、50方）。 | 通过项目的实施，改善种植区基础设施条件，增加就业岗位，让农户既可以在家门口就能创造高收益的同时，提升带动翟家村村委会北冲村及周边2个村委会的丘北辣种植产业的发展，联农带农提升村民收益。合作社和农场所提供的基地维护、丘北辣采摘、烘干、销售等10个工作岗位，将优先从北冲村现有脱贫户及监测对象4户15人中招聘符合条件的人员，组织培训，由富民祖秀农业家庭农场与种植户签订收购合同，并承诺丘北辣保底收购价不低于25元/公斤。 | 2025 | 100 | 0.25 | 就业务工, 带动生产 | 240 | 否 | 否 | 否 | 郑兆麟 | XXX | 县民宗局 | 是
22 | 新增入库项目 | 富民县散旦镇2025年散旦村委会白水塘村民族服饰融合创新发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 富民县 | 散旦镇 | 散旦村委会白水塘村 | 20.5 | 传承保护民族优秀传统文化。实施白水塘村民族服饰融合创新发展项目是民族文化传承与保护的重要组成部分，承载着丰富的历史和文化内涵。通过实施民族服饰制作加工项目，可以有效地传承和保护这些独特的文化技艺，增强民族认同感和自豪感，是民族传统优秀文化的重要标志。 实现家门口就业与增收致富。白水塘村民族服饰制作加工历史已久，实施该项目可以带动家庭式作坊，实现家门口就业。通过民族服饰的生产和销售，增加少数民族群众经济收入来源。同时民族服饰的发展还可以促进其他相关产业链的形成，如原材料供应、设计、加工、销售等，进一步推动地方经济发展。主要建设内容：1.利用村集体闲置公房升级改造为民族服饰加工车间：设置织布车间2间，制衣车间2间，房屋隔断。铺设车间地砖400㎡。加工车间电路改造。2.购置民族服饰制作加工设备：购置电动缝纫机5台，购置手工织布机20台，购置电动制作织布机2台，10000元/台。购置操作椅子60把，每把100元。3.开展脱贫户和监测户民族服饰制作技能培训3期：开展民族服饰技能培训班2期、民族服饰营销技能培训班1期。 | 专业合作社租用民族服饰制作加工“共富工坊”按照不低于同期银行贷款利率的年收益率标准向村集体支付租金，并逐年提高年收益率标准，壮大村集体经济。按照年收益率5%测算，村集体年收租金为1万元。专业合作社指导帮助白水塘村农户提高生产技术，带动每户每年生产20件（套），年均累计生产2060件（套），按照市场均价400元/件、套测算，全年实现销售收入80万元以上，扣除成本后实现户均增收0.9万元以上。 | 2025 | 20 | 0.5 | 就业务工, 带动生产 | 200 | 否 | 否 | 否 | 郑兆麟 | XXX | 县民宗局 | 是
23 | 新增入库项目 | 富民县散旦镇2025年旅游示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 富民县 | 散旦镇 | 散旦村委会盘龙村 | 29.96 | 按照“显山、露水、记乡愁”的发展思路，融合山、水、田园三大自然资源，结合文化富民及“九化”行动方案，以“三旅”融合化发展促农民增收行动为切入点，全面布局形成“农旅结合、以农促旅、以旅兴农”旅游新模式，高站位统筹，因地制宜做好项目衔接布局，坚持科学规划、分类指导，一切从实际出发，抓住农文旅融合产业与旅游者消费价值的“融合点”，突破单一生产农业，向体验农业、休闲农业的经营转变，为建设“高原水乡生态旅游小镇”、巩固和拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打下坚实基础。主要建设内容：1.人居环境提升建设：盘龙村村内道路硬化铺砖200米，均宽1米；绿美街巷建设采购600株绿化植被花卉；污水及垃圾收储设施修复4处。2.盘龙村村庄风貌提升：建老危旧房屋改造整治3幢、活动广场局部提升80平方。3.村庄配套建设：消防设备更新维修。 | 项目竣工验收合格率100%，按时竣工率100%，时效指标按时限合同时限完成，成本控制在合同价内，受益群众满意度达95%以上。 | 2025 | 29.96 | 29.88 | 就业务工, 带动生产 | 300 | 否 | 否 | 否 | 郑兆麟 | XXX | 县民宗局 | 是
24 | 年初审定入库项目 | 永定街道2025年农村饮水安全保障巩固提升项目 | 三保障 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富民县 | 永定街道 | 河东、南营、北营、瓦窑、清河 | 273.5 | 河东村委会：100立方米水池修复1个，铺设DN100热镀锌管600米、DN80热镀锌管1500米、DN50热镀锌管1600米、DN40热镀锌管3800米、DN25热镀锌管2600米、DN20热镀锌管3100米、DN15热镀锌管1500米。 北营村委会：新建300立方米水池2个，铺设DN25管道7500米。 瓦窑村委会：新建抗旱应急井1口，新建9平方米水泵房1间，铺设DN40管道500米，架设380伏低压线800米。 南营村委会：新建300立方米水池4个；铺设DN65管联通管道300米。 南营村委会羊岔河村：新建抗旱应急井1口，新建水泵房9平方米1间，铺设DN25管道1000米，架设380伏低压线600米。 清河村委会：铺设DN25管道5500米。 | 总体目标：巩固提升永定街道1505户、5328人农村饮水安全保障，其中脱贫户、监测户33户、115人。 1.产出指标 （1）数量指标：修复水池≥1个，新建抗旱应急井≥2口、架设380伏低压线≥1300米，新建300立方米水池≥6个，铺设DN100热镀锌管≥600米、DN80热镀锌管≥1500米、DN65管≥300米、DN50热镀锌管≥1600米、DN40热镀锌管≥4300米、DN25热镀锌管≥16100米、DN20热镀锌管≥3100米、DN15热镀锌管≥1500米。 （2）时效指标：项目开工时间：2025年5月，完工时间：2025年11月。 （3）质量指标：工程验收合格率≥100%。 （4）成本指标：项目投资≤273.5万元。 2.效益指标 （1）社会效益指标：项目受益户数≥1505户，人口数≥5328人；项目受益脱贫人口和监测对象户数≥33户，人数≥115人。 （2）可持续影响指标：项目使用年限≥15年。 3.满意度指标 项目受益农户满意度≥95%。 | 2025 | 273.5 | 0 | 不涉及 | 5328 | 否 | 否 | 否 | 孙英鹏 | XXX | 县农业农村局 | 是
25 | 新增入库项目 | 2025年清河村委会石坎田村民族村寨旅游提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 富民县 | 永定街道 | 清河村委会 | 30.4 | 1.人居环境提升建设；2.村内排水沟三面光处理；3.村内护坡浇筑；4.红军路道路塌陷挡墙建设及毁损沟渠修复；5.进村道路破损修复；6.道路修复及硬化。 | 永定街道清河村委会石坎田村民族村寨旅游提升项目的总目标是完善基础设施、提升民族村寨旅游条件，使其成为集休闲、旅游、民族文化展示等多功能为一体的民族特色旅游村寨。通过进一步改善人居环境，挖掘和展示当地传统民族文化和传统手工艺，依托当地丰富的红色资源，提升清河村的旅游吸引力，促进经济发展和民族文化传承。 | 2025 | 30 | 0.4 | 带动生产，帮助产销对接 | 182 | 否 | 否 | 否 | 保宇宁 | XXX | 县民宗局 | 是
26 | 新增入库项目 | 富民县县镇村三级共富快递物流收储及分拣中心项目(EPC) | 产业发展 | 产业发展 | 快递物流 | 富民县 | 大营街道 | 大营社区居委会 | 744 | 1.建设约1600平方米快递物流收储及分拣厂房、约500平方米仓储用房、约420平方米电商直播和消防水泵房、165平方米客货邮车辆检修用房及相关水电路等附属设施、室外车道及绿化建设、其他项目相关费用，投资概算450万元，申请衔接资金450万元。 2.县级共富物流收储分拣中心三级机器设备采购，投资概算200万元；镇级共富物流收储分拣站投资概算25万元；村级共富综合便民服务点投资概算69万元，总计294万元，由市县邮政公司自筹。 | 构建富民县完善的县镇村三级共富快递物流收储分拣体系，以满足农村地区的物流服务需求，推动农村经济发展，助力乡村振兴战略的实施全面提升，促进农村物流服务水平,减少快递配送成本，盘活村集体闲置资产，发展壮大村集体经济和发挥联农带农机制，实现电子商务进农村，快递物流“村村通”，有效解决全县农产品出山进城和工业品下乡入户“最后一公里”。 | 2025 | 450 | 294 | 就业务工, 其他 | 140000 | 否 | 否 | 否 | 董宁、李海荣 | XXX | 县农业农村局 | 是
27 | 年初审定入库项目 | 富民县大营街道2025年松林村委会高原优质种猪“公司+家庭农场”联农带农项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 富民县 | 大营街道 | 松林村委会 | 322 | 建设内容：修建741.89㎡母猪后备舍一栋，配套设施赶猪连廊103m，投资概算185万，申请财政专项资金185万；料线系统、栏位、环控设备等养殖设备，投资概算137万，企业自筹137万；总投资概算332万。 | 结合目前种猪养殖市场前景好、风险低、经济收益快的实际情况，开拓具有长期发展潜力的养殖项目，加快脱贫致富的步伐，对智能原种猪场进行扩建升级，构建种养结合、农牧循环的绿色生态发展模式。项目每年松林村村集体获得回报率为5.3%，期限为15年，回报形式为：每年共计9.84万元，一是由云南昆洲按年向村集体提供市场价折算金额为6.84万元的二元种猪母猪、三元猪商品仔猪、公猪精液三种产品，松林村村集体获得的6.84万元的二元种猪母猪、三元猪商品仔猪、公猪精液，经过养殖销售，预期可以为全体农户增收效果为55.7万元至142.3万元一年，大营街道监测户、脱贫户155户，预计每年每户增收3594元—9178元左右。二是项目建设完成后为村集体增加185万元的固定资产，并为松林村委会带来每年租金收益3万元。 | 2025 | 185 | 137 | 带动生产，就业务工 | 441 | 否 | 否 | 否 | 董宁 | XXX | 县农业农村局 | 是
28 | 年初审定入库项目 | 富民县大营街道2025年束刻村委会小水井农产品直播电商及冷链仓储配套基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 富民县 | 大营街道 | 束刻村委会、大营社区 | 600 | 建设内容： 1.直播电商基地相关设施建设800平方米，其中农产品分拣打包房200平方米，农产品仓库300平方米，场地硬化800平方米；建设农产品初加工区域920平方米，其中初加工厂区钢架约920平方米，农产品初加工厂房640平方米，过道硬化280平方米。 2.建设冷链仓储区域，其中冷库区域钢架大棚585平方米，冷库保温基坑140平方米，常规冷库库体720立方米及设备安装，速冻冷库库体60立方米及设备安装，建设冷库分拣厂房250平方米，过道硬化175平方米，完成冷库动力电安装1项。 3.地基平整，入场道路平整，直播室建设及电子设备安装，户外生态直播展示区建设，农产品分拣及加工设备安装，变压器及配电设施安装，其他配套设施安装等工程。 项目建设内容概算600万万元，申请衔接资金申请脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金192.44万元，使用大营街道自2016年以来扶贫产业项目结余资金202.56万，企业自筹205万。 | 项目形成的固定资产将为政府和村集体每年获得固定资产租赁、土地租赁等收益20万元。项目带动山地鸡合作农户200户，农户每只优质山地鸡通过直播电商销售增加利润20元以上，带动农业产业农户200户，其中带动卡户155户，户均增收3000元。项目新增固定就业岗位15个，并带动农户、农业企业、合作社等农业产业主体扩大产业规模，增加经济收入。 | 2025 | 192.44 | 407.56 | 带动生产，就业务工 | 441 | 否 | 否 | 否 | 董宁 | XXX | 县农业农村局 | 是
29 | 年初审定入库项目 | 大营街道2025年校地合作赋能乡村经济发展项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 富民县 | 大营街道 | 东元村 | 649.05 | （1）“五通一平”，包括通水、通电、通路、通讯、通排水和平整场地，投资约110.15万元。其中：变压器安装40万元；土石方6700平方米、均深4米、合计26800立方米，按15元/立方计算，小计40.2万元；道路硬化（含排水）400米，均宽4米，按70万元/千米计算，小计28万元；自来水管网铺设300米，按照65元/米计算，小计1.95万元。该项资金来源为东元村委会自筹。 （2）交易中心厂房建设，建设框架结构厂房1幢，4层，占地约900平方米；一层层高不低于4.2m，2至4层不低于3.3米。总建筑占地面积约900平方米，建筑面积约3600平方米；每平方米1365元（含基础配套设施建设），投资约491.4万元。该项资金来源为争取的中央扶持新型农村集体经济发展项目资金和东元村委会自筹。 （3）建设移动摊位（餐车）约20个，铝合金材质、每个8立方米，按照市场价8750元/个计算，预计投资17.5万元。该项资金来源为东元村委会自筹。 （4）运营流动资金30万元。该项资金来源为东元村委会自筹。 | 1.项目运行预计产生收益72.36万元。其中，交易中心为周边蔬菜、水果种植户、鱼及山羊、肉牛等养殖户、其他农产品种植户提供场地占用费用，收益每幢每年约45万；交易中心物业管理（含保洁、垃圾清运、安保等）费用每平方米每月3元，收益预计25.92万元；摊位租赁费14.4万元（摊位20个，每个摊位每月600元，月收入为1.2万元，年收入为14.4万元）。 2.项目建成后，预计能够提供25个就业岗位，岗位按照当地平均工资水平2500元/月/人，每人每年增收3万元，25人每年增收75万元。为无技术人员、家庭困难人员提供约10个公益岗位，用于环境卫生保洁、绿化管护等，每人每年可获得收益约14400元。提供项目的运营管理岗位2个，每人6000元/月，每人每年收益7.2万元。 3.项目建成后资产由大营街道移交东元村委会形成固定资产，由运营公司管理，资产权属于申报项目的7个村共有，按投资比例占股。 | 2025 | 490 | 159.05 | 带动生产，就业务工 | 1750 | 否 | 否 | 否 | 卢志刘 | XXX | 县委组织部 | 是
30 | 年初审定入库项目 | 富民县东村镇杜朗村委会2025年蛋鸡智慧养殖基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 富民县 | 东村镇 | 杜朗村 | 3550 | 建设标准化蛋鸡智慧养殖鸡舍4栋，每栋蛋鸡舍总长度120米（主体长100米），内部净空宽15.2米，附属带配电耳房3米*4米；后端控制耳房3米*2米，配套变压器及供电系统、水利设施及供水系统、物料仓库、鸡粪发酵场及有机肥厂、生活办公用房、环保设施、无害化处理设施、生物安全设施项目等配套基础设施。 | 项目建成后预带动周边产业发展和农户发展，预估促进地区增收3500万元，有机肥加工生产促进种植业增收1500万元。项目增加固定就业岗位50个，临时就业岗位近千个。 | 2025 | 950 | 2600 | 就业务工，土地流转 | 1221 | 否 | 否 | 否 | 金春荣 | XXX | 县农业农村局 | 是
31 | 年初审定入库项目 | 富民县东村镇芭蕉箐村 肉牛养殖暨民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 其他 | 其他 | 富民县 | 东村镇 | 芭蕉箐村 | 100 | 示范项目建设预计总投资100万元，全部为省级财政衔接资金，主要建设内容是：产业道路提升会改造和建设564㎡的示范牛场，同时种植牧草和开展饲草加工，实现肉牛养殖带动群众增收。新建的牛场示范带动村民提升饲养技术、科学预防疾病等，形成养牛示范点，帮助村民共同发展。 | （1）经济效益：年产出经济效益≧30000元；带动群众增收≧5000元。（2）群众满意度≧95%；（3）使用年限≧15年；（4）项目效益兼顾监测户≧2户4人。 | 2025 | 100 | 0 | 带动生产，就业务工 | 156 | 否 | 否 | 否 | 金春荣 | XXX | 县民宗局 | 是
32 | 新增入库项目 | 富民县东村镇石桥村委会2025年蜜本南瓜提质增效示范种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 东村镇 | 石桥村 | 101.65 | 50亩搭架设施建设，70亩灌溉管网设施建设， 遮光避雨设施建设，提水灌溉设施，田间管理升级：（1）生物防治；（2）吊蔓技术 （3）无人机防治。数字化管理体系建设： （1）溯源系统：为每个南瓜张贴二维码标签，记录种植、施肥、采收信息；（2）品控平台：合作社联合收购商建立品质分级标准，优质果溢价收购。 | 南瓜种植示范基地预期可降低烂果率至20%以下，配合滴灌系统水肥协同优化，目标实现亩产提升500千克，单位面积优质果率突破80%。短期（2026年）：完成70亩示范片建设，培训农户200人次，新增就业岗位20个；中期（2027年）：推广至5000亩，集体经济收入增长15%；长期（2028年后）：形成“东村蜜本南瓜”地理标志品牌，年产值突破0.5亿元。，实现农业增效和农民增收，为做大做强南瓜“致富经”打下坚实基础。 | 2025 | 90 | 11.65 | 土地流转，务工就业 | 2203 | 否 | 否 | 否 | 岳兴宇 | XXX | 县农业农村局 | 是
33 | 新增入库项目 | 东村镇2025年石桥村和小松园村跨村联建民族村寨旅游提升项目 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 富民县 | 东村镇 | 石桥村 | 44.49 | 项目对路线修缮改造、防护栅栏以及地面、水管、电路进行改造后，采取“村党总支+基地+农户”的运营模式，在石村村党总支和乐在村党总支的牵头负责和统筹协调下，石桥村利用红军长征小松园战斗纪念馆的优势吸引游客，为游客做好导游服务和餐饮接待工作。小松园村利用村集体闲置场地作为农特产品展销点和游客购物区，设置摊位向当地群众进行出租，向过往游客销售“万宝山”辣椒、蜜本南瓜、甜脆豌豆、板栗、核桃、土鸡蛋等农特产品以及叮叮糖、豌豆粉等特色小吃。 | 通过项目建设，进一步完善东村镇小松园红军战斗纪念馆的基础设施和功能服务，以点带面推动东村镇红色旅游和乡村旅游提档升级，不断增加旅游团队和人次，从而增加旅游人数，更加铸牢中华民族共同体意识；2.壮大村集体经济。石桥村通过提供导游服务和餐饮接待服务增加村集体收入。小松园村利用村集体闲置场地作为农特产品展销点和游客购物区，设置摊位向当地群众进行出租，村集体年均增收1万元以上；3.带动当地群众销售农特产品增收。游客到红军长征小松园战斗纪念馆参观、游玩，通过小松园农特产品展销点和游客购物区向过往游客销售“万宝山”辣椒、蜜本南瓜、甜脆豌豆、板栗、核桃、土鸡蛋、樱桃、杨梅等农特产品以及叮叮糖、豌豆粉等特色小吃，实现当地群众年均增收30万元以上。项目带动东村镇餐饮和住宿服务业发展，实现年均增收50万元以上。 | 2025 | 30 | 14.49 | 农特展销、餐饮、住宿增收；务工就业 | 221 | 否 | 否 | 否 | 岳兴宇 | XXX | 县民宗局 | 是
34 | 新增入库项目 | 东村镇2025年祖库村委会柿花箐村民族村寨旅游提升项目 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 富民县 | 东村镇 | 柿花箐村 | 30 | 项目主要建设1.村寨农特产品展销中心建设432平方米；2.村寨旅游接待沿线环境提升建设；3.苗族优秀传统文化《红昭与饶觉席娜》歌剧表演培训3期；4.柿花箐民乐小学文化展示改造。 | 主要是将农特产品展销中心租给种植大户使用，村集体每年有5000元租金收益。村文艺队演出，收取展演费用。鼓励村民种植甜脆萝卜，晒干后可以实现家庭增收。 | 2026 | 30 | 0 | 务工就业、展演收益 | 253 | 否 | 否 | 否 | 岳兴宇 | XXX | 县民宗局 | 是
35 | 新增入库项目 | 东村镇2025年祖库村委会万宝山村辣椒种植及民族团结进步示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 富民县 | 东村镇 | 万宝山 | 100 | 项目主要建设1.新建深水井1个；2.架设种植管路1500米；3.万宝山辣椒种植补贴，采取以奖代补形式进行补助，按每亩奖补720元给予农资补助；4.新建1个700平方米辣椒分拣包装车间、分拣车间硬化1200平方米、新建1个200平方米库房。 | 通过提供充足的水源、产业发展物资、交通条件等方式扩大万宝山辣椒产业发展，提升辣椒品质，实现辣椒产值在100万元以上，纯利润在40万元以上。通过参与万宝山辣椒种植、采摘等就近就业的形式实现增收，每年约增收4000元。落实“一县一业”、“一镇一业”、“一村一品”的要求，为乡村振兴助力。项目促进民族团结进步的同时，通过发展辣椒产业，持续有效的增加农民收入。通过建设示范样板、组织现场观摩等多种形式，示范带动大部分村民种植万宝山辣椒，让小单品逐渐发展成大产业。 | 2026 | 100 | 0 | 务工就业、销售辣椒。 | 148 | 否 | 否 | 否 | 岳兴宇 | XXX | 县民宗局 | 是
36 | 年初审定入库项目 | 2025年小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 富民县 | 7个镇（街道） |  | 20 | 通过贷款给农户发展生产增收，用于贷款脱贫家庭及监测对象家庭产生利息的补助。 | 鼓励农户贷款20人次以上，补助15万元以上 | 2025 | 20 | 0 | 不涉及 | 50 | 是 | 否 | 否 | 彭靖涵 | XXX | 县农业农村局 | 是
37 | 年初审定入库项目 | 2025年雨露计划补助项目 | 三保障 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 富民县 | 7个镇（街道） |  | 50 | 通过补助符合对象的脱贫家庭及监测对象家庭帮助学生完成学业并就业。 | 帮助学生100人次以上，补助40万元以上。 | 2025 | 50 | 0 | 不涉及 | 80 | 是 | 否 | 否 | 彭靖涵 | XXX | 县农业农村局 | 是
38 | 年初审定入库项目 | 2025年外出务工交通费补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 富民县 | 7个镇（街道） |  | 10 | 用于对脱贫劳动力及监测对象外出务工交通补助 | 用于对脱贫劳动力及监测对象外出务工交通补助80人次以上，补助8万元以上 | 2025 | 10 | 0 | 不涉及 | 50 | 是 | 否 | 否 | 潘淑沂 | XXX | 县人社局 | 是
39 | 调整关键信息项目 | 2025年劳动力就业培训项目 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 富民县 | 7个镇（街道） |  | 23 | 用于对脱贫劳动力及监测对象劳动就业转移和生产生活技能培训的生活补助 | 用于对脱贫劳动力及监测对象劳动就业转移和生产生活技能培训的生活补助200人次以上，补助15万元以上 | 2025 | 23 | 0 | 不涉及 | 300 | 是 | 否 | 否 | 潘淑沂 | XXX | 县人社局 | 是
40 | 年初审定入库项目 | 2025年项目管理费 | 管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 富民县 | 7个镇（街道） |  | 50 | 按要求提取相应的项目管理费作为项目设计、审计、监理等工作开支。 | 帮助20个以上项目解决设计、审计、监理等工作开支，补助40万元以上 | 2025 | 50 | 0 | 不涉及 | 1000 | 否 | 否 | 否 | 彭靖涵 | XXX | 县农业农村局 | 是
41 | 年初审定入库项目 | 2025年联农带农产业奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 富民县 | 7个镇（街道） |  | 100 | 用于符合条件的联农带农经营主体奖补 | 补助符合条件的联农带农经营主体3个以上，补助资金30万元以上 | 2025 | 100 | 0 | 带动生产，就业务工 | 50 | 是 | 否 | 否 | 彭靖涵 | XXX | 县农业农村局 | 是
42 | 年初审定入库项目 | 2025年庭院经济补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 富民县 | 7个镇（街道） |  | 90 | 对7个镇（街道）30户月收入高于3000元的农户开展庭院经济奖补 | （1）经济效益：带动群众增收≧5000元。（2）群众满意度≧95%；（3）项目效益兼顾监测户≧30户。 | 2025 | 90 | 0 | 带动生产，其他 | 100 | 是 | 否 | 否 | 彭靖涵 | XXX | 县农业农村局 | 是
[9 empty] | 12448.2528 |  |  |  | 7250.146
填表说明： 1.本表旨在反映2025年项目库建设的整体情况，请填报所有项目情况，包括： 2024年结转项目； 2025年初审定入库项目； 2025年中期新增入库、退库、调整至下一年度、调整关键信息项目。 2.请注意核对附件2与附件3数据是否一致、逻辑关系是否准确。 3.请注意比对“中期调整后应在库项目情况”与实际在库项目情况，若存在差额，请备注说明，否则视为未经市级审定不予入库项目。