目  录

摘  要	i

一、政策概况	1

（一）政策背景	1

（二）政策内容	2

（三）政策目标任务	3

（四）预算安排	3

（五）政策组织管理	4

二、政策绩效评价工作开展情况	5

（一）政策评价目的、对象和范围	5

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样	6

（三）绩效评价工作过程	10

三、政策绩效评价结论	13

（一）绩效评价综合结论	13

（二）绩效目标实现情况	14

四、政策绩效评价情况分析	15

（一）政策制定情况分析	15

（二）政策实施情况分析	17

（三）政策产出情况分析	19

（四）政策效益情况分析	21

五、存在问题及原因分析	23

（一）政策及配套制度有待健全	23

（二）公益性公墓扩建有待进一步规划	24

（三）政策生态效益未达要求	24

（四）部分公益性公墓设施匮乏，条件简陋，管理粗放	24

六、建议	25

（一）进一步完善政策管理制度	25

（二）加快公益性公墓改扩建，满足基本需求	25

（三）推进公益性公墓建设与生态环保规划紧密衔接	26

（四）进一步提升公墓管理水平	26

七、其它需说明的情况	26

# 摘  要

一、政策概况

为破除丧葬陋习，倡导文明丧事新风，有效利用土地资源，推进城乡生态环境建设，促进社会主义精神文明建设，富民县人民政府（以下简称“县人民政府”）办公室根据《国务院殡葬管理条例》、《云南省殡葬管理条例》、《昆明市殡葬管理条例》、《昆明市人民政府关于整治乱埋乱葬的公告》、《昆明市人民政府关于推行移风易俗促进文明殡葬若干规定的公告》和云南省、昆明市殡葬改革工作会议精神，结合富民县实际情况，于2010年7月7日印发了《富民县殡葬改革工作实施方案》（试行）。2010年7月20日起，富民县全面推行殡葬改革。

二、绩效评价结论

富民县殡葬改革工作实施方案（试行）政策绩效评价得分90分，评价等级为“优”。通过本政策的实施，富民县共规划建设8个农村公益性公墓，政策执行期限内，完成了对所有死亡人员100%火化(国家政策允许范围内的少数民族除外)，火化补助发放完成率100%。一定程度上破除丧葬陋习，切实减轻群众丧葬负担，推进城乡生态文明建设，促进社会主义精神文明建设，不断推动殡葬改革发展，但评价发现，也存在政策及配套制度有待健全、公益性公墓扩建有待进一步规划、政策生态效益未达要求、部分公益性公墓设施匮乏，条件简陋，管理粗放等问题。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）政策及配套制度有待健全

评价发现，富民县殡葬改革实际执行情况与政策要求不符，具体情况如下：《富民县殡葬改革工作实施方案(试行)>的通知 》(富办发〔2010〕12号 )规定“对具有本县户籍的农村居民、城镇无业居民和城镇低保对象死亡人口实行火化并进公墓安葬的，每具遗体补助火化费2000元”。但县民政局未将补助直接发放给丧属，而是与昆明市殡仪馆、禄劝文笔山殡仪馆结算火化补助费，主要因县民政局在政策执行过程中遇到很多不便之处，直接发放比较困难，这反映了现有的富民县殡葬改革工作实施方案（试行）及配套制度、管理意见等政策脱离实际情况，有待进一步修订完善。

县民政局未联合相关部门按政策要求建立人口死亡报告制度，仅要求各乡镇殡葬管理人员每天向乡镇民政办报告人口死亡情况，经乡镇民政办汇总信息后提交县民政局。人口死亡报告制度不健全可能会导致存在不同程度的漏报，填报质量、上报质量差的现象，政策执行情况和效果无法准确评价。

（二）公益性公墓扩建有待进一步规划

富民县公益性公墓扩建有待进一步规划。据了解，永定街道公益性公墓剩余墓穴数量仅能供应到2024年，但是截至评价组进点日，公益性公墓扩建地块及选址等方面的计划还未提上日程，且现场评价发现，永定街道涉及人口数量基数大，是富民县规模最大的公墓，也是人口死亡火化后埋葬需求量最大的公墓，公墓剩余墓穴数量无法抵抗类似新冠、甲流等传染病的冲击。

（三）政策生态效益未达要求

政策实施生态效益不明显。一是部分公益性公墓绿化不足。如：赤鹫镇公墓大多墓穴旁未进行绿化种植。部分墓区裁过树后管理人员管护水平不高，树苗成活率低，整体绿化不足。二是评价发现存在农村居民区视野可见范围内的坟墓裸露，未充分实现“三沿五区”视野范围内“见树不见墓”的目标任务。

（四）部分公益性公墓设施匮乏，条件简陋，管理粗放

虽然富民县农村公益性公墓基础设施在不断完善，但存在部分村镇公墓设施简陋，环境卫生较差的现象。有些乡镇对殡葬改革工作认识不高，行动迟缓，更为严重的是，富民县公墓建设上处于“合情合理不合法”的状况，存在占用耕地、林地的情况。如：富民县赤鹫镇公墓的建设没有纳入村庄规划，罗免镇牯子山公墓因违返林业相关规定而被罚款。

四、建议

（一）进一步完善政策管理制度

一是《富民县殡葬改革实施方案》(试行)从2010年7月开始实行，2010-2022年期间，富民县殡葬现状已发生很多改变，县民政局作为推动殡葬改革政策执行的实施主体，应尽快联合相关部门修订《富民县殡葬改革实施方案》，要进一步明确殡葬改革实施方案补贴标准、补贴对象、补贴范围等。二是县民政局应协同殡葬改革相关部门按政策要求制定人口死亡报告制度，保障乡镇人口死亡报告的制度化和规范化，保证人口死亡数据填报质量及上报质量。

（二）加快公益性公墓改扩建，满足基本需求

相关部门应加快公益性公墓改扩建规划，须牢固树立“绿水青山就是金山银山”本理念结合城市发展总体规划和农村振兴战略规划，努力推动殡葬服务由填充型向包容性转变，确保墓地建设满足辖区内群众的安葬需求，确保便民殡葬政策的实施，看到实际效果。

（三）推进公益性公墓建设与生态环保规划紧密衔接

公益性公墓建设要与城市发展总体规划、乡村振兴战略规划、土地利用规划、生态环保规划紧密衔接。公墓的环境建设应该加强，提高景观质量，让公墓成为一处美丽的风景线。同时，应该加强公墓的绿化工作，提高空气质量，为逝者提供一个舒适的环境，打造“景观化、园林化”公墓，提升服务质量，让群众真正愿意到公墓进行安葬。

（四）进一步提升公墓管理水平

一是切实提高公墓管理服务的系统化、规范化水平。坚持建设与管理并举，注重管理，三分建七分管，管理服务对公益性公墓的持续良好运行尤为重要。乡镇公益性公墓由乡镇人民政府管理；通过设立管理机构、委托专业机构管理、村委会或红白理事会托管等方式，做好日常管理维护。二是建议县民政局督促各镇（街道）积极同县自然资源局对接将农村公益性公墓建设用地纳入村庄规划，逐步完善农村公益性公墓审批手续。

富民县殡葬改革工作实施方案（试行）

政策绩效评价报告

根据《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》(云财绩〔2020〕11号)、《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》( 云发〔2019〕11号)、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昆发〔2019〕12号)和《中共富民县委 富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(富发〔2019〕16号)的要求，云南明博会计师事务所（普通合伙）接受富民县财政局（以下简称“县财政局”）委托，于2023年7月21日至2023年10月21日对富民县民政局（以下简称“县民政局”）富民县殡葬改革工作实施方案（试行）开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、政策概况

## （一）政策背景

为破除丧葬陋习，倡导文明丧事新风，有效利用土地资源，推进城乡生态环境建设，促进社会主义精神文明建设，富民县人民政府（以下简称“县人民政府”）办公室根据《国务院殡葬管理条例》、《云南省殡葬管理条例》、《昆明市殡葬管理条例》、《昆明市人民政府关于整治乱埋乱葬的公告》、《昆明市人民政府关于推行移风易俗促进文明殡葬若干规定的公告》和云南省、昆明市殡葬改革工作会议精神，结合富民县实际情况，于2010年7月7日印发了《富民县殡葬改革工作实施方案》（试行）。2010年7月20日起，富民县全面推行殡葬改革。

## （二）政策内容

1.政策主要内容

政策明确了坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以殡葬管理法律法规和省市殡葬改革工作会议精神为依据，以改革传统丧葬观念、破除丧葬陋俗、全面推行火化建设公益性公墓和“三沿五区”整治为重点，依法推进殡葬改革，实现水土资源的集约使用和生态环境的保护升级，促进精神文明及“和谐富民、生态富民”建设。

2.资金使用范围

资金主要用于支持富民县推动殡葬改革工作。

3.资金补贴标准

对具有富民县户籍的农村居民、城镇无业居民和城镇低保对象死亡人口实行火化并进公墓安葬的，每具遗体补助火化费 2000元(含遗体的火化、运输和包扎补助费用)，火化补助费领取的方式由丧属凭死亡证明和火化证明到民政部门领取，火化后并进公墓安葬的，一次性发给火化补助费2000元;骨灰寄存暂未安葬的先发给1000元的补助，待葬入公墓后再发给1000元的补助。各乡镇可视实际情况适当增加火化补助。

## （三）政策目标任务

根据云南省、昆明市殡葬改革工作会议要求，富民县殡葬改革管理工作的目标任务是:

1.强势推进，努力提高火化率，确保2010年7月20日起全县境内死亡人员100%火化(国家政策允许范围内的少数民族除外 )。

2.完成 7个公益性公墓的建设任务，其中: 永定镇 2个，其他乡镇各1个。

3.对公路沿线、河道沿线、县城面山分水岭沿线内和水源保护区、文物保护区、风景名胜区、居民区、开发区(以下简称“三沿五区”)视野可见范围内的坟墓(国家批准保护的坟墓除外) 进行整治和绿化，实现“见树不见墓”的目标。

4.依法清理整治丧葬用品市场和乱埋乱葬行为，杜绝公墓外出现新增坟墓。

## （四）预算安排

中共富民县委办公室富民县人民政府办公室印发《富民县殡葬改革工作实施方案》（试行）后，方案实施资金来源为省级民政厅福彩公益金及县级财政资金。2010-2022年县级财政安排资金预算资金在200万元-220万元区间。详见表1:

表1：2010-2022年县级财政安排资金预算资金（单位：万元）

| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下拨资金 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

## （五）政策组织管理

1.责任分工

县财政局：主要职责是资金的拨付。县财政局根据县民政局最终上报的推进殡葬改革项目清单，下达财政资金预算批复，后期对项目资金使用进行监管并组织开展专项资金的绩效评价管理工作。

县民政局：成立富民县殡葬改革工作领导小组办公室，由县委书记任政委，县人民政府县长任组长，县人大、政府相关领导任副组长，县级所有单位主要领导和乡镇主要领导任成员，统一领导全县殡葬改革工作，决定改革原则、实施意见、实施方案、工作规程等重大事项。负责殡葬改革日常事务，协调各乡镇加强对殡葬管理工作的领导,根据工作实际及时进行调整充实、建立目标责任制.把殡葬改革工作列入工作日程，将殡葬改革所需资金列入本级财政预算、并安排必要的工作经费、及时研究解决殡葬改革工作中出现的新情况、新问题、为殡葬改革工作顺利开展提供保障。

县人民政府：县人民政府与各乡镇及具殡葬改革工作领导小组成员单位签订殡葬改革工作目标责任书。

富民县各乡镇人民政府：乡镇人民政府和村(居)委员会签订目标责任书。根据目标责任书加强督办，实行月通报、季问责。

2.管理制度

殡葬改革项目资金的使用按照县民政局关于资金管理使用有关规定《富民县民政局机关财务管理规定（试行）》（富民政通〔2022〕14号）执行，按照“凡有资金支出均需上党组会议研究讨论，同意使用后方能按照资金管理使用审批程序拨付资金”加强日常资金的监管，对农村村（居）民火化补助按照实际发生数量补助。公墓建设按照项目建设管理的有关规定，实行项目单位法人负责制，建设管理招投标制，安全施工监理制，竣工验收审计制，合法合规推进项目建设。

# 二、政策绩效评价工作开展情况

## （一）政策评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对富民县殡葬改革工作实施方案（试行）政策制定情况、执行情况、产出和效果完成情况等进行评价，重点关注该政策制定的合理性、资金使用情况、政策执行过程、社会公众满意度等方面，全面评价政策目标实现情况，总结经验和发现问题,提出合理、可行的意见建议，落实可持续机制，以推动政策持续发挥最大效益，确保财政资金产生最大效能。同时，通过绩效评价工作的开展进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金的导向作用。

2、评价的对象和范围

对富民县殡葬改革工作实施方案政策的实施内容开展绩效评价，包括殡葬改革火化补贴费用的申请、审核、管理实施办法制定、执行情况等。

## （二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

1.评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束的基本原则：

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价体现奖优罚劣和激励相容导向，为政策调整、预算安排、改进管理提供决策咨询。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

（1）评价指标

根据相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合《中共富民县委 富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(富发〔2019〕16号)等相关规定，结合殡葬改革政策实际内容、目标任务和资金使用方向等设立指标，并分配权重（分值）。本次评价指标体系共设置三级指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置4个一级指标（政策制定、政策实施、政策产出、政策效益）；16个二级指标（政策目标导向性、政策制定规范性、政策要素完整性、政策制定评估情况、配套政策制定情况、政策执行动态跟踪、资金管理、政策公开、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度）；26个三级指标。详见附件1《绩效评价指标体系及评分表》

（2）评价指标分值权重：绩效评价指标体系从政策制定、政策实施、政策产出、政策效益四个方面进行构建，“政策制定”分值权重20分，“政策实施”分值权重20分，“政策产出”分值权重30分，“政策效益”分值权重30分。

（3）指标解释：绩效评价指标从“政策制定、政策实施、政策产出、政策效益”四个方面，对政策执行效益及各项目标任务的实现程度进行全面绩效评价。

“政策制定”设置政策依据充分性、政策目标合理性 、前期调研充分性、制定程序合规性、政策要素合理性、政策要素重复性、政策制定评估情况，重点关注政策制定过程是否科学合理。

“政策实施”设置配套政策完备性、政策执行有效性、管理档案规范性、政策资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、政策公开情况等指标，主要围绕政策执行管理和资金管理为主线展开，评价政策实施过程的合规性、合法性，评价资金使用的安全性、合规性，考核政策规定用途与资金实际用途的匹配度等。

“政策产出”设置火化补助发放完成率、公墓建设数、富民殡仪馆建设、补助人员合理性、补助标准合法性、补助发放及时性等指标，考核政策的实施及完成情况、政策执行质量保障措施、按政策执行发放的补助是否及时等。

“政策效益”设置杜绝公墓外出现新增坟墓、政策知晓度、降低群众丧葬负担、改善生态面貌、制度建立、政策满意度等指标，用于评价按政策内容制定后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，以及项目主管单位、受益社会公众对政策实施的满意度。

3.绩效评价方法

（1）公众评判法

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解政策实施情况，发现政策制定、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和实施的建议，着重对政策实施目标任务产出和效益情况进行调查了解，为政策实施效益提供定性与定量评价的依据。

（2）实地评价法

绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、档案资料研究、实地调研、一对一访谈、问卷调查等方式，组织开展实地评价。实地评价过程中，根据评价政策目标任务及内容设置绩效评价指标体系、设计基础数据采集表，拟定资料清单和实地调研清单，向各主管部门、具体政策执行单位等有关部门和人员现场收集资料或进行现场随机访谈。

（3）比较法

通过目标比较法，了解政策执行与政策目标设定之间的偏差情况；采用历史动态比较法，观察在2010-2022年政策推进过程中政策的实施效果和影响力，了解政策在执行过程中遇到的困难和取得的实效。

（4）资金审核法

通过对财务原始凭证的核查，对政策执行涉及资金拨付及使用情况进行梳理和检查，对未及时拨付、资金沉淀闲置的原因进行追溯分析，结合各种统计报表对相关数据勾稽关系进行对比分析，发现疑点时应延伸检查，通过对资金流向的追溯，判断资金使用的合规性、合理性和相关性。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、历史标准及其它标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次绩效评价中主要使用以下两类标准进行评价：

（1）计划标准：根据政策执行目标任务设置绩效指标体系、政策目标任务作为绩效评价的计划标准；

（2）其它标准：对部分没有目标任务参考依据的指标，主要用部门认可的其他标准进行评价。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.绩效评价抽样

2010-2022年县级财政安排资金预算资金在200万元-220万元区间，实际抽查2021年、2022年火化补助经费每年220万元，其余资料通过简单随机抽样的方法，按照不低于20%的比例进行抽样复核采集的数据资料。

## （三）绩效评价工作过程

1.开展前期调研

在接受委托对政策开展绩效评价后，评价工作组及时与部门及县财政局沟通，了解政策制定的基本内容，包括政策制定前期调研情况、政策目标设立情况、政策执行情况，政策涉及资金拨付情况、政策涉及预算制定情况等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的与政策相关的文件资料进行研读，并查阅与政策实施密切相关的规章制度、配套政策文件规定，力求对政策制定、实施、产出、效益全方位了解。

2.实地评价

一是与部门的人员进行访谈，了解政策的制定、实施和绩效情况，探讨总结政策制定、实施亮点经验、存在的困难和问题以及相应的解决对策。

二是收集和查阅部门“三定”方案、政策执行涉及项目工作总结、项目申报、立项、资金管理、项目管理、项目进度、项目成果及项目验收等有关文件资料，核实涉及资金使用和管理情况，对重要数据和资料，通过复印、扫描、拍照及收集原件等方式留存，并对其进行整理分析。

三是根据前期设立绩效指标体系时确定的调查对象、调查内容和抽样方式，评价工作组以问卷调查的形式对县民政局主管人员及富民县领取火化补助人员开展满意度调查。

四是依据绩效评价指标对富民县殡葬改革工作实施方案（试行）政策进行评价、打分，及时完整的收集整理、统计分析相关资料，完成实地评价工作。

3.综合分析评价及报告撰写

（1）数据整理

评价工作组在评价实施过程中，采用合理方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

（2）绩效分析与评分

按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中政策制定、政策实施、政策产出、政策效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对政策目标任务实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

（3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

（4）撰写报告

绩效评价工作组根据绩效评价的原理和县财政局的要求，提炼结论、撰写报告，并与被评审单位保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

# 三、政策绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

富民县殡葬改革工作实施方案（试行）政策绩效评价得分90分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表2：

表2：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策制定 | 20 | 19.00 | 95.00% |
| 政策实施 | 20 | 19.00 | 95.00% |
| 政策产出 | 30 | 28.00 | 93.33% |
| 政策效益 | 30 | 24.00 | 80.00% |
| 合计 | 100 | 90.00 | 90.00% |

通过本政策的实施，富民县共规划建设8个农村公益性公墓，政策执行期限内，完成了对所有死亡人员100%火化(国家政策允许范围内的少数民族除外 )，火化补助发放完成率100%。一定程度上破除丧葬陋习，切实减轻群众丧葬负担，推进城乡生态文明建设，促进社会主义精神文明建设，不断推动殡葬改革发展，但评价发现，也存在政策及配套制度有待健全、公益性公墓扩建有待进一步规划、政策生态效益未达要求、部分公益性公墓设施匮乏，条件简陋，管理粗放等问题。

## （二）绩效目标实现情况

根据实地评价情况设置了12个三级绩效指标，其中：火化补助发放完成率、补助人员合理性等6个指标已完成；公墓建设数、政策知晓度等5个指标部分完成；富民殡仪馆建设1个指标未完成。

表3：绩效指标完成情况表

| 绩效指标名称 |  |  | 指标值 | 完成情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 政策产出 | 数量指标 | 火化补助发放完成率 | =100% | 已完成 | 政策执行期限内，富民县完成了对所有死亡人员100%火化(国家政策允许范围内的少数民族除外 )，火化补助发放完成率100%。 |
|  |  | 公墓建设数 | =7 | 部分完成 | 富民县共规划建设8个农村公益性公墓，其中大营街道规划建设了2个（1个街道级，1个村级），永定街道、散旦镇、赤鹫镇、款庄镇、东村镇、罗免镇各规划建设了1个。但评价发现，永定街道公益性公墓的建设剩余墓穴数不能满足群众的需求，有待进一步扩建。 |
|  |  | 富民殡仪馆建设 | =1 | 未完成 | 富民县未按政策目标任务完成富民殡仪馆的建设，主要因经县民政局联合其他相关部门调研发现，富民县人口基数较少，每年死亡人口数量较少，加之富民县离其他昆明市、县殡仪馆较近，若建设富民殡仪馆，竞争力不足，殡仪馆无法实现正常盈利。 |
|  | 质量指标 | 补助人员合理性 | 合理 | 已完成 | 通过查看县民政局提供档案资料及相关补助发放凭证，未发现领取火化补助人员不符合政策要求的情况。 |
|  |  | 补助标准合法性 | 合法 | 已完成 | 通过查看县民政局提供档案资料及相关补助发放凭证，未发现补助标准不合法的情况。 |
|  | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 已完成 | 因为政策制定的补助资金发放执行存在难度，所以未将补助直接发放给丧属，而是与昆明市殡仪馆、昆明文笔山殡仪馆结算火化补助费。县民政局按半年度结算禄劝文笔山殡仪馆的火化补助费用，按季度结算异地死亡火化补助费用，补助发放相对及时。 |
| 政策效益 | 社会效益指标 | 杜绝公墓外出现新增坟墓 | 公墓外新增坟墓=0 | 已完成 | 经评价，政策的实施依法清理整治丧葬用品市场和乱埋乱葬行为，杜绝了公墓外出现新增坟墓。 |
|  |  | 政策知晓度 | ≥95% | 部分完成 | 问卷调查结果显示，政策知晓度为94.14%，其中：主管部门对政策的知晓度为87.06%，受益群众对政策的知晓度为97.17%。 |
|  | 经济效益指标 | 降低群众丧葬负担 | 减轻负担 | 已完成 | 政策的实施以2000元的收费标准提供包干服务，在居民无额外要求的前提，直接降低富民县辖区内农村居民的丧葬负担。 |
|  | 生态效益 | 改善生态面貌 | 见树不见墓 | 部分完成 | 政策的实施对公路沿线、河道沿线、县城面山分水岭沿线内和水源保护区、文物保护区、风景名胜区、居民区、开发区视野可见范围内的坟墓 (国家批准保护的坟慕除外) 进行整治和绿化，但是评价发现，仍然存在公墓绿化不足的问题、未充分实现“三沿五区”视野范围内“见树不见墓”的目标。 |
|  | 可持续影响指标 | 制度建立 | 制定人口死亡信息报告制度 | 部分完成 | 评价发现，县民政局未联合相关部门按政策要求建立人口死亡报告制度，仅要求各乡镇殡葬管理人员每天向乡镇民政办报告人口死亡情况，经乡镇民政办汇总信息后提交县民政局。 |
|  | 满意度 | 政策满意度 | ≥90% | 部分完成 | 主管部门满意度为95.88%，受益群众满意度为82.59%，综合满意度为86.58%。 |

# 四、政策绩效评价情况分析

## （一）政策制定情况分析

政策制定部分满分为20分，此次绩效评价得分19.00分，得分率为95.00%，具体分析如下：

1.政策目标导向性

（1）政策依据充分性：富民县殡葬改革工作实施方案（试行）根据《国务院殡葬管理条例》、《云南省殡葬管理条例》、《昆明市殡葬管理条例》、《昆明市人民政府关于整治乱埋乱葬的公告》、《昆明市人民政府关于推行移风易俗促进文明殡葬若干规定的公告》和云南省、昆明市殡葬改革工作会议精神，结合富民县实际情况制定，政策制定符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合昆明市人民政府关于进一步推进殡葬改革的规划要求，政策制定依据充分。

（2）政策目标合理性：县人民政府制定政策时确定了政策的目标任务，基本反映了政策执行的具体实施内容，政策目标任务与县民政局推进殡葬改革实际工作内容具有相关性。政策预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；与预算确定的投资额或资金量相匹配。

2.政策制定规范性

（1）前期调研充分性：由于富民县殡葬改革工作实施方案（试行）于2010年7月7日印发，截至2022年12月31日，年限较久，政策制定前期调研是否充分无法考核，但是富民县各相关部门针对稳步推进富民县殡葬改革工作，进一步加强殡葬配套服务设施农村公益性公墓建设在富民县域内开展调研工作，并制定了调研殡葬改革工作调研会议方案。

（2）制定程序合规性：由于富民县殡葬改革工作实施方案（试行）于2010年7月7日印发，截至评价组进点日（2023年7月21日），年限较久，制定程序是否合规无法考核，但是政策的印发已经过富民县委、县政府的研究同意通过，一定程度上说明政策制定程序合规。

3.政策要素完整性

（1）政策要素合理性：富民县殡葬改革工作实施方案（试行）基本明确了政策的指导思想、目标任务、组织保障及工作措施、部门工作职责及时间安排等要求，且政策在补助对象、资助用途方面符合政策目标任务，但是评价发现，存在县殡葬改革工作实施方案（试行）政策与事实情况不匹配的情况。

（2）政策要素重复性：经评价，未发现该政策补助对象、补助范围、补助时间跨度与同区域内其余政策存在重复，造成受补贴对象重复领取丧葬补贴的现象。

4.政策制定评估情况

政策制定评估情况：县民政局按照《中共富民县委 富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(富发〔2019〕16号)的要求对“农村火化补助经费”开展绩效自评工作及绩效运行监控工作。截至评价组进点日（2023年7月21日），富民县殡葬改革工作实施方案（试行）未进行过相应修订。

## （二）政策实施情况分析

政策实施部分满分为20分，此次绩效评价得分19.00分，得分率为95.00%，具体分析如下：

1.配套政策制定情况

配套政策完备性：①县民政成立富民县殡葬改革工作领导小组办公室，由县委书记任政委，县人民政府县长任组长，县人大、政府相关领导任副组长，县级所有单位主要领导和乡镇主要领导任成员，统一领导全县殡葬改革工作，决定改革原则、实施意见、实施方案、工作规程等重大事项。责任主体明确，分工明确。②县民政局2013年8月5日制定了《关于进一步加强殡葬管理规范殡仪服务相关事宜的通知》(富民政〔2013〕98号)，中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室2018年12月28日印发了《关于全面深化殡葬改革的实施意见的通知》（富办通〔2018〕84号），配套政策相对完备。

2.政策执行动态跟踪

（1）政策执行有效性：①评价发现，富民县村级公墓建设上处于“合情合理不合法”的状况，存在占用耕地、林地的情况。如：富民县赤鹫镇公墓的建设没有纳入村庄规划，罗免镇牯子山公墓因违返林业相关规定而被罚款。②居民火化补助费用统一由县民政局与殡仪馆结算，通过与殡仪馆、乡镇管理员进行核对确认死亡每季度死亡人数，后经会议研究后进行结算，提供免费殡葬服务的审核全过程执行严谨。③县民政局等部门不定期对遗体接运、存放、火化、骨灰寄存、骨灰盒等费用免除情况进行核对检查。

（2）管理档案规范性：政策实施过程中，2020年前昆明市殡仪馆、禄劝文笔山殡仪馆分别按月将火化数据以电子版的方式具实上报到县民政局，2020年后禄劝文笔山殡仪馆按月将火化数据以电子版的方式具实上报到县民政局，县民政局根据数据与各乡镇管理人员进行核对无误，提请县民政局领导审批后拨付的居民火化补助资金；政策宣传、火化补助花名册等痕迹性资料均及时整理归档。

3.资金管理

（1）政策资金到位情况：《富民县殡葬改革实施方案》(试行)从2010年7月开始实行，2010-2022年期间，每年县级财政下拨220万元火化补助经费，资金到位率100%。

（2）预算执行情况：县民政局与殡仪馆（2020年前与昆明市殡仪馆、禄劝文笔山殡仪馆,2020年后与富民县禄劝文笔山殡仪馆）根据富民县实际死亡需补助对象人数采取跨年度结算方式，如：2021年1月1日至11月30日，共支付富民县农村村（居）民火化补助合计174.95万元，2021年12月1日至2022年11月30日，共支付富民县农村村（居）民火化补助合计219.09万元。

（3）资金使用合规性：通过对县民政局火化补助经费相关凭证资料进行抽查，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途。

4.政策公开

政策公开情况：富民县殡葬改革工作实施方案（试行）通过上级部门下发给各关联单位后，县民政局制定了殡葬改革政策解读，通过发放政策解读的方式及时公开和宣传。

## （三）政策产出情况分析

政策产出部分满分为30分，此次绩效评价得分28.00分，得分率为93.33%，具体分析如下：

1.数量指标

（1）火化补助发放完成率：政策执行期限内，富民县完成了对所有死亡人员100%火化(国家政策允许范围内的少数民族除外 )，火化补助发放完成率100%。

（2）公墓建设数：截至评价日，富民县共规划建设8个农村公益性公墓，其中大营街道规划建设了2个（1个街道级，1个村级），永定街道、散旦镇、赤鹫镇、款庄镇、东村镇、罗免镇各规划建设了1个。但评价发现，永定街道公益性公墓的建设剩余墓穴数不能满足群众的需求，有待进一步扩建。

（3）富民殡仪馆建设：截至评价日，富民县未按政策目标任务完成富民殡仪馆的建设，主要因经县民政局联合其他相关部门调研发现，富民县人口基数较少，每年死亡人口数量较少，加之富民县离周边市、县殡仪馆较近，若建设富民殡仪馆，竞争力不足，殡仪馆无法实现正常盈利。

2.质量指标

（1）补助人员合理性：通过查看县民政局提供档案资料及相关补助发放凭证，未发现领取火化补助人员不符合政策要求的情况。

（2）补助标准合法性：通过查看县民政局提供档案资料及相关补助发放凭证，未发现补助标准不合法的情况。

3.时效指标

补助发放及时性：因为政策制定的补助资金发放执行存在难度，所以未将补助直接发放给丧属，而是与殡仪馆结算火化补助费。县民政局按半年度结算禄劝文笔山殡仪馆的火化补助费用，按季度结算异地死亡火化补助费用，补助发放相对及时。

## （四）政策效益情况分析

政策效益部分满分为30分，此次绩效评价得分24.00分，得分率为80.00%，具体分析如下：

1.社会效益

（1）杜绝公墓外出现新增坟墓：经评价，政策的实施依法清理整治丧葬用品市场和乱埋乱葬行为，杜绝了公墓外出现新增坟墓。

（2）政策知晓度：问卷调查结果显示，政策知晓度为94.14%，其中：主管部门对政策的知晓度为87.06%，受益群众对政策的知晓度为97.17%。

2.经济效益

降低群众丧葬负担：政策的实施以2000元的收费标准提供包干服务，在居民无额外要求的前提，直接降低富民县辖区内农村居民的丧葬负担。

3.生态效益

改善生态面貌：政策的实施对公路沿线、河道沿线、县城面山分水岭沿线内和水源保护区、文物保护区、风景名胜区、居民区、开发区视野可见范围内的坟墓 (国家批准保护的坟慕除外) 进行整治和绿化，但是评价发现，仍然存在公墓绿化不足的问题、未充分实现“三沿五区”视野范围内“见树不见墓”的目标任务。

4.可持续影响

制度建立：评价发现，县民政局未联合相关部门按政策要求建立人口死亡报告制度，仅要求各乡镇殡葬管理人员每天向乡镇民政办报告人口死亡情况，经乡镇民政办汇总信息后提交县民政局。

5.满意度：

政策满意度：本次政策绩效评价设置A：主管部门、B：受益群众两份调查问卷，通过“问卷星”形式向单位发放问卷。问卷发放的对象包括县民政局主管人员、富民县各乡镇人员，本次收回有效问卷119份，经统计分析，政策满意度=（A.主管部门）得分×30%+（B.受益群众）得分×70%=86.58%。

①针对主管部门的调查，收回有效问卷34份，县民政局主管人员对政策实施的满意度为95.88%。主要反映了政策实施存在的主要问题是：部分群众思想观念还未完全转变，不文明殡葬行为时有发生；殡改政策宣传不够,传统观念根深蒂固，殡葬改革日常监管监督力度不够，农村公益性公墓基础设施建设需进一步投入资金。

②针对受益群众的调查，收回有效问卷85份，富民县各乡镇人员对政策实施的满意度为82.59%。群众认为政策实施存在的问题主要有：公益性公墓管理监督不到位，监管难度大；火化场以其他形式收取额外的费用；火化补助力度不够；殡仪馆收取不必要的服务费（例如：化妆费等）；墓碑费用高等。针对存在的问题，各乡镇村民的建议是：加大补贴力度，减轻人民群众负担；公益性公墓适当收取费用；继续加强殡葬管理；降低安葬费等。

# 五、存在问题及原因分析

## （一）政策及配套制度有待健全

评价发现，富民县殡葬改革实际执行情况与政策要求不符，具体情况如下：《富民县殡葬改革工作实施方案(试行)>的通知 》(富办发〔2010〕12号 )规定“对具有本县户籍的农村居民、城镇无业居民和城镇低保对象死亡人口实行火化并进公墓安葬的，每具遗体补助火化费2000元”。但县民政局未将补助直接发放给丧属，而是与昆明市殡仪馆、禄劝文笔山殡仪馆结算火化补助费，主要因县民政局在政策执行过程中遇到很多不便之处，直接发放比较困难，这反映了现有的富民县殡葬改革工作实施方案（试行）及配套制度、管理意见等政策脱离实际情况，有待进一步修订完善。

县民政局未联合相关部门按政策要求建立人口死亡报告制度，仅要求各乡镇殡葬管理人员每天向乡镇民政办报告人口死亡情况，经乡镇民政办汇总信息后提交县民政局。人口死亡报告制度不健全可能会导致存在不同程度的漏报，填报质量、上报质量差的现象，政策执行情况和效果无法准确评价。

## （二）公益性公墓扩建有待进一步规划

富民县公益性公墓扩建有待进一步规划。据了解，永定街道公益性公墓剩余墓穴数量仅能供应到2024年，但是截至评价组进点日，公益性公墓扩建地块及选址等方面的计划还未提上日程，且现场评价发现，永定街道涉及人口数量基数大，是富民县规模最大的公墓，也是人口死亡火化后埋葬需求量最大的公墓，公墓剩余墓穴数量无法抵抗类似新冠、甲流等传染病的冲击。

## （三）政策生态效益未达要求

政策实施生态效益不明显。一是部分公益性公墓绿化不足。如：赤鹫镇公墓大多墓穴旁未进行绿化种植，部分墓区裁过树后管理人员管护水平不高，树苗成活率低，整体绿化不足。二是评价发现依然存在农村居民区视野可见范围内的坟墓裸露，未充分实现“三沿五区”视野范围内“见树不见墓”的目标任务。

## （四）部分公益性公墓设施匮乏，条件简陋，管理粗放

虽然富民县农村公益性公墓基础设施在不断完善，但存在部分村镇公墓设施简陋，环境卫生较差的现象。有些乡镇对殡葬改革工作认识不高，行动迟缓，更为严重的是，富民县公墓建设上处于“合情合理不合法”的状况，存在占用耕地、林地的情况。如：富民县赤鹫镇公墓的建设没有纳入村庄规划，罗免镇牯子山公墓因违返林业相关规定而被罚款。

# 六、建议

## （一）进一步完善政策管理制度

一是《富民县殡葬改革实施方案》(试行)从2010年7月开始实行，2010-2022年期间，富民县殡葬现状已发生很多改变，县民政局作为推动殡葬改革政策执行的实施主体，应尽快联合相关部门修订《富民县殡葬改革实施方案》，要进一步明确殡葬改革实施方案补贴标准、补贴对象、补贴范围等。二是县民政局应协同殡葬改革相关部门按政策要求制定人口死亡报告制度，保障乡镇人口死亡报告的制度化和规范化，保证人口死亡数据填报质量及上报质量。

## （二）加快公益性公墓改扩建，满足基本需求

相关部门应加快公益性公墓改扩建规划，须牢固树立“绿水青山就是金山银山”本理念结合城市发展总体规划和农村振兴战略规划，努力推动殡葬服务由填充型向包容性转变，确保墓地建设满足辖区内群众的安葬需求，确保便民殡葬政策的实施，看到实际效果。

## （三）推进公益性公墓建设与生态环保规划紧密衔接

公益性公墓建设要与城市发展总体规划、乡村振兴战略规划、土地利用规划、生态环保规划紧密衔接。公墓的环境建设应该加强，提高景观质量，让公墓成为一处美丽的风景线。同时，应该加强公墓的绿化工作，提高空气质量，为逝者提供一个舒适的环境，打造“景观化、园林化”公墓，提升服务质量，让群众真正愿意到公墓进行安葬。

## （四）进一步提升公墓管理水平

一是切实提高公墓管理服务的系统化、规范化、规范化水平。坚持建设与管理并举，注重管理，三分建七分管，管理服务对公益性公墓的持续良好运行尤为重要。乡镇公益性公墓由乡镇人民政府管理；通过设立管理机构、委托专业机构管理、村委会或红白理事会托管等方式，做好日常管理维护。二是建议县民政局督促各镇（街道）积极同县自然资源局对接将农村公益性公墓建设用地纳入村庄规划，逐步完善农村公益性公墓审批手续。

# 七、其它需说明的情况

无。

附件：1.绩效评价指标体系及评分表

2.抽样点发现问题汇总表

3.调查问卷结果

4.绩效评价报告意见反馈表（部门）

5.绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

6.绩效评价报告意见反馈表（科室）

7.绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

8.绩效评价主要依据文件

云南明博会计师事务所

（普通合伙）

2023年10月20日