## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
2025年耕地轮作油菜扩种项目资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 昆财农〔2025〕76号 2025年第二批中央耕地建设与利用资金耕地轮作休耕油菜扩种项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 富民县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 富民县农业技术推广服务中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 12.6 | 12.6 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 12.6 | 12.6 |  | 100
地方财政资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 100
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和 改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2025年第二批中央耕地建设与利用资金的通知》（昆财农〔2025〕76号）下达我县2025年耕地轮作休耕资金12.6万元，用于油菜扩种补助。资金主要用于肥料和病虫害统防统治等物资补助和现场培训和测产会议费。补助物资用于油菜种植重点区域农户补助，示范带动全县油菜种植0.42万亩。 |  |  |  | 由于昆财农〔2025〕76号资金文件下达时间较晚（印发时间为2025年5月29日），我县冬油菜生长季节为上年10月至次年4月，资金用于2025-2026年冬油菜种植补助。共采购高效低毒、低残留农药4013瓶，硼肥14.5吨，补助物资已全部免费发放到种植户，做好油菜生产技术指导和种植面积核实工作，在罗免镇和赤鹫镇实施2片冬播油菜县级样板，计划面积200亩，实际完成面积共206亩，占计划面积103%，全县完成冬油菜播种面积0.4414万亩。目前项目区油菜长势良好，预计增产增收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 油菜种植面积 |  | 4200亩 | 4414.4亩 | 无
|  | 质量指标 | 采购硼肥、农药用于现目农户补助 |  | 足量的合格农资 | 共采购高效低毒、低残留农药4013瓶，硼肥14.5吨，补助物资已全部免费发放到种植户， | 无
|  | 时效指标 | 项目实施期限2025年8月-2026年6月 |  | 能完成 | 能完成 | 无
|  | 成本指标 | 补助物资及时发放到农户手中 |  | 已完成 | 已完成 | 无
|  |  | 无资金使用违规问题 |  | 已完成 | 已完成 | 无
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 补助物资直接发放到农户 |  | 已完成 | 已完成 | 无
|  |  | 提高油菜种植产值 |  | 能完成 | 能完成 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高农民种植粮油积极性 |  | 明显 | 明显 | 无
生态效益 指标
|  |  | 提高土壤肥力 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 促进当地农副业和旅游业发展 |  | 明显 | 明显 | 无
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农民群众满意度 |  | 90% | 99% | 无
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

## 填表说明
填表说明 《自评表》的填报应从使用中央转移支付资金的基层单位开始，资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报，逐级汇总形成全省绩效自评表。拆分为多个使用方向分别下达区域绩效目标的转移支付，应按照下达的区域绩效目标分别填报《自评表》。 一、填报资金投入情况应注意 （一）其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 （二）预算执行率：根据中央财政资金、地方财政资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B）计算的预算执行率（B/A×100%）。其中，全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 二、填报绩效指标情况应注意 （一）绩效指标全年实际完成值，应对照各项三级绩效指标的指标值进行逐项填写。其中: 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。 定性指标，完成情况分为好、较好、一般、较差四个档次，资金使用单位在相应档次内分别按照90%（含）—100%、80%（含）—90%、60%（含）—80%、0—60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 （二）存在未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）情形的，应在相应表格栏目中逐条逐项分析原因，并提出改进措施。 三、具体指标填报口径如有疑问，请相关主管部门收集汇总后及时请示对口上级主管部门。