## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
第三次土壤普查转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 富民县第三次全国土壤普查
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 富民县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 富民县农业技术推广服务中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 35.32万元 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 35.32万元 | 0 |  | 0
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和 改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学、合理。
|  |  | 下达及时性 | 资金能按要求下达，资金到位及时。
|  |  | 拨付合规性 | 按财政管理制度拨付
|  |  | 使用规范性 | 严格按照相关规定规范使用。
|  |  | 执行准确性 | 能够按照资金文件要求执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 符合要求
|  |  | 支出责任履行情况 | 财政未同意拨付支付
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成2025年度耕地质量长期定位监测点数量4个，耕地质量长期定位监测点数量29个；富民县第三次全国土壤普查完成成果数量1个，完成率达7.7%；完成土壤普查土壤样品流转3549个。 |  |  |  | 第三次全国土壤普查成果编制工作需完成土壤类型图、土壤属性图、耕地质量等级评价等13个文本编制工作，现耕地质量等级评价完成县、省级验收，其它12个成果编制已完成，按照上级文件要求的时间、节点完成验收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2025年度耕地质量长期定位监测点数量 |  | 29 | 29
|  |  | 2025年度耕地质量长期定位监测点数量 |  | 4 | 4
|  |  | 富民县第三次全国土壤普查完成果数量 |  | 1 | 7.7% | 加强与第三方成果编制单位对接，按照上级要求的时间、节点完成成果编制相关工作。
|  |  | 富民县第三次全国土壤普查土壤样品流转 |  | 3549 | 3549
质量指标
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 摸清土壤质量情况 |  | 是 | 是
|  |  | 建立耕地质量监测点长期监测机制 |  | 是 | 是
|  |  | 耕地质量等级 |  | 持平或提升 | 提升
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 耕地质量等级 |  | ≧3.33 | 3.31
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧90% | ≧90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

## 填表说明
填表说明 《自评表》的填报应从使用中央转移支付资金的基层单位开始，资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报，逐级汇总形成全省绩效自评表。拆分为多个使用方向分别下达区域绩效目标的转移支付，应按照下达的区域绩效目标分别填报《自评表》。 一、填报资金投入情况应注意 （一）其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 （二）预算执行率：根据中央财政资金、地方财政资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B）计算的预算执行率（B/A×100%）。其中，全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 二、填报绩效指标情况应注意 （一）绩效指标全年实际完成值，应对照各项三级绩效指标的指标值进行逐项填写。其中: 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。 定性指标，完成情况分为好、较好、一般、较差四个档次，资金使用单位在相应档次内分别按照90%（含）—100%、80%（含）—90%、60%（含）—80%、0—60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 （二）存在未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）情形的，应在相应表格栏目中逐条逐项分析原因，并提出改进措施。 三、具体指标填报口径如有疑问，请相关主管部门收集汇总后及时请示对口上级主管部门。