富民县供销合作社联合社

2025年农产品经纪人教育培训项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景： 为深入贯彻落实乡村振兴战略，深化供销合作社综合改革，解决农产品“卖难”问题，提升农产品流通效率，培育一批懂技术、善经营、会管理的新型职业农民和农产品流通人才，根据《昆明市供销合作社联合社2024年教育培训工作安排意见》（昆供〔2024〕12号）《昆明市财政局 昆明市供销合作社联合社关于下达2024年农产品经纪人教育培训专项资金的通知》（昆财产业〔2024〕43号）等文件要求要求，设立农产品经纪人培训项目，该项目为2024盘活结转结余昆财产业〔2024〕43号2024年农产品经纪人教育培训经费。

2.主要内容及实施情况

项目主要内容为面向富民县辖区内的农业种植大户、农民合作社骨干、家庭农场主及返乡创业青年，开展绿叶蔬菜种植和红薯栽培技术的施肥及病虫害的预防及电商知识；现代企业管理制度、电商基础知识及直播带货、电商平台入驻与操作、实战演练与项目规划、新型农业经营主体发展及合作社法解读、农产品品牌建设与营销策略等

实施情况：2025年，项目计划举办培训班5期，实际举办5期；计划培训学员240人，实际培训279人；学员结业率达100%。

3. 资金投入和使用情况

预算安排：项目预算总额6.84万元，资金来源昆明市财政局和昆明市供销合作社联合社2025年农产品经纪人教育培训专项资金。

资金支出：截至评价期末，实际支出6.84万元，预算执行率为100%。资金主要用于师资聘请、教材印制、场地租赁、学员食宿、档案建设等。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

通过系统化培训，打造一支高素质的农产品经纪人队伍，提升农产品流通服务水平，促进农业增效、农民增收，助力乡村振兴。

2.阶段性目标

产出目标：完成5期培训，培训学员不少于240人，学员考试合格率达到100%以上，培训资料发放覆盖率达到100%。

效益目标：学员满意度不低于85%，培训后学员年收入平均增长10%，带动周边农户增收效果显著。

(三) 项目组织管理情况

1.相关方职责分工

主管部门（富民县供销合作社联合社）： 负责项目立项、预算审批、宏观指导、监督考核及资金拨付。

承办单位（云南新创职业技能培训学校有限公司）： 负责制定教学计划、聘请师资、组织招生、实施教学、档案管理及后续跟踪服务。

财务部门：负责资金核算、费用审核及支付管理。

2.管理流程

严格执行“立项-预算-公开询价-组织实施-验收-资金支付-绩效评价”的全流程管理。

3.制度建设

制定并执行了《培训项目管理办法》、《专项资金管理办法》等，确保项目有章可循、规范运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

目的：全面评估财政资金使用效益，总结经验、发现问题，为后续预算安排和项目管理提供参考依据，提升培训质量。

对象：2025年度供销社农产品经纪人培训项目资金及项目实施情况。

范围：涵盖项目决策、过程管理、产出成果及实施效益的全过程。

(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

评价原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

评价依据：《预算法》、财政资金绩效评价管理办法、项目申报书、项目合同、财务凭证、培训档案、学员满意度问卷调查等。

评价指标体系：采用四级指标体系，权重分配为：决策（20%）、过程（20%）、产出（30%）、效益（30%）。

评价方法：采用比较法（目标与实际对比）、因素分析法、公众评判法。

(三) 绩效评价工作流程

1. 成立绩效评价工作组；

2. 收集审核项目资料；

3. 制定评价方案并下发；

4. 现场核查（查看台账、实地走访学员）；

5. 问卷调查与数据分析；

6. 撰写初评报告；

7. 征求意见并修改；

8. 出具正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效评价综合结论

经综合评价，该项目绩效评价得分为 95分，评价等级为优 。

评价结论：项目立项依据充分，资金使用合规，管理流程较为规范。培训内容紧贴实际需求，有效提升了参训学员的农产品营销技能，带动了当地特色农产品的销售，实现了预期绩效目标。

(二) 绩效目标实现情况

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 完成情况：

产出 数量指标 培训期数5期，完成培训人数 240人， 实际培训期数5期，完成培训人数 279人，超额完成培训任务。

产出 质量指标 结业合格率100% ，通过学业测试、考试等参训人员成绩及格率达到100%。

产出 时效指标 培训完成及时率100% ，100% 完成

效益 经济效益 学员收入增长率 ≥10% ，学员通过参加学习培训，学员的经济收入明显增加。

效益 社会效益 参训人员通过学习培训，提高了自身的文化素养，文化知识有了一定的提高，收人有所增加，达到来既能使农民增收致富，又能提高农民的文化素养双向目标。

满意度 服务对象 参训学员满意度 ≥90% ，通过问卷调查，参训人员满意度≥90%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析（分值20分，实得20分）

项目立项符合国家乡村振兴政策导向与供销社职能定位。绩效目标设置较为科学，但部分指标（如“带动农户数”）量化不够具体，个别指标值设置偏保守或偏高，影响了指标的挑战性。预算编制依据充分，资金分配合理。

(二) 项目过程情况分析（分值20分，实得20分）

资金到位及时，使用严格遵循财务制度，未发现截留、挪用现象。业务管理方面，建立了较完善的管理制度，但过程监控记录（如每次课程的质量评估表）保存不够完整，部分档案管理存在疏漏。

(三) 项目产出情况分析（分值30分，实得28分）

项目产出数量基本达到预期目标，培训人数和期数均按计划完成。培训结业率高，但职业技能鉴定的通过率与预期目标略有差距，反映出部分学员在实际操作考核环节存在薄弱点。培训时间安排符合农闲规律，时效性强。

(四) 项目效益情况分析（分值30分，实得27分）

项目实施产生了良好的社会效益。大部分学员将所学电商知识应用于实际，拓宽了销售渠道。经济效益初步显现，学员普遍反映对市场信息把握更准，农产品溢价能力增强。但在带动周边非学员农户（辐射效应）方面的数据支撑略显不足，可持续性影响有待进一步观察。

五、主要经验及做法

1.“理论+实操+游学”三位一体教学模式： 改变单纯课堂讲授，增加了田间地头教学和标杆企业、先进合作社的现场教学，显著提升了学员的实操能力。

2.建立学员后续跟踪服务档案： 培训结束后，建立了微信群定期发布市场行情，并组织专家对学员在经营中遇到的问题进行远程指导，实现了“扶上马、送一程”。

3.整合系统资源，产销对接：充分利用供销社系统网络优势，组织培训学员与系统内的农产品批发市场、商超进行“点对点”产销对接，帮助学员解决销售难题。

六、存在的问题及原因分析

1.培训课程针对性有待加强：部分课程内容偏理论化，对不同产业（如水果、蔬菜、中药材）的专业细分不够深入。原因主要是前期需求调研不够细化，师资库专业细分领域人才不足。

2. 学员筛选机制不够精准：存在少数学员“为培训而培训”，缺乏从事农产品流通的意愿和基础，导致资源浪费。原因在于报名阶段缺乏有效的准入审核。

3. 后期跟踪服务经费不足：虽然建立了跟踪服务机制，但因预算中缺乏专项的后续扶持资金，导致走访频率降低，对学员创业扶持力度有限。

七、有关建议

1.精准设置课程内容。建议开展“菜单式”培训，在培训前充分征求学员意见，针对不同农产品的销售特点，邀请业内实战专家进行分班教学，提升课程的实用性和吸引力。

2.优化学员遴选机制。在招生环节增加面试或从业背景调查，优先录取有农业产业基础、有强烈致富意愿的学员，确保培训资源精准投放给真正需要的人。

3.设立创业扶持专项资金。建议在项目资金中单列一小部分作为“优秀学员创业奖励”或“贷款贴息”，鼓励学员成立农产品经纪公司或合作社，推动培训成果落地转化。

4.强化数字化培训手段。利用“互联网+培训”模式，搭建线上学习平台，提供短视频制作、直播带货等微课程，方便学员随时随地复训学习。

八、其它需要说明的问题

1.关于评价数据的局限性：本次评价中的“学员收入增长”指标主要依据学员自述和抽样调查，可能存在统计误差，未能完全精确反映剔除市场价格波动因素后的实际增收情况。

2.无其他重大事项：项目实施过程中无审计、纪检等部门发现的重大违纪违规问题。