## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 富民县款庄镇2025年萝卜、小米辣等高山蔬菜种植项目中央资金
主管部门 |  | 富民县款庄镇 |  |  | 实施单位 | 富民县款庄镇人民政府
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 826100 | 826100 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 826100 | 826100
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.产出目标 针对款庄镇高山蔬菜产业的现状，设定两个核心产出目标：一是通过专业培训与优质品种引进，提升高山蔬菜的品质，增强市场竞争力，实现规模化种植与稳定销售，为农户带来更加稳定的收益；二是重点改善种植基础设施，包括完善灌溉系统与道路条件，以降低生产成本，提高生产效率，并为农产品的外销创造有利条件，促进高山蔬菜产业的可持续发展。 2.效果目标 经济方面。款庄镇的高山蔬菜种植项目有望通过规模化种植、技术提升和市场拓展，显著提高农民收入，并带动相关产业链发展，促进经济稳定增长。社会方面。项目将引入优质品种，提升农民技术水平，同时改善基础设施，促进农业可持续发展，提升农业种植整体发展水平。 |  |  |  | 100%
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 36 | 36
C30进村产业主路硬化≥1800m3 | 1800 |  | 4 | 4 | 无
C30进村产业支路硬化≥240m3 | 240 |  | 4 | 4 | 无
C25道路排水沟≥2150m | 2150 |  | 4 | 4 | 无
蔬菜基地灌溉排水沟修复及水网建设≥700m | 700 |  | 4 | 4 | 无
灌溉水池改造及防护栏安装≥1项 | 1.00 |  | 4 | 4 | 无
新民高山蔬菜产业示范带动区≥50亩 | 50.00 |  | 4 | 4 | 无
青华高山蔬菜产业示范带动区≥50亩 | 50.00 |  | 4 | 4 | 无
青平高山蔬菜产业示范带动区≥50亩 | 50.00 |  | 4 | 4 | 无
新民、对方高山蔬菜产业示范带动区喷滴灌设施建设≥1项 | 1.00 |  | 4 | 4 | 无
质量指标 | 空 |  | 3 | 3
项目竣工验收合格率=100% | 1.00 |  | 3 | 3 | 无
时效指标 | 空 |  | 7 | 7
计划开工日期2025年2月17日 | 2025年2月17日 |  | 3 | 3 | 无
计划竣工日期2025年12月20日 | 2025年12月20日 |  | 4 | 4 | 无
成本指标 | 空 |  | 4 | 4
经济成本指标 | 182.61 |  | 4 | 4 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
经济效益 | 空 |  | 7 | 7
增加农户收入≥200元/户/年 | ≥200元/户/年 |  | 7 | 7 | 无
社会效益 | 空 |  | 16 | 16
项目受益人口数≥800人 | ≥800人 |  | 8 | 8 | 无
带动脱贫户及三类监测人员≥30户 | ≥30户 |  | 8 | 8 | 无
可持续影响 | 空 |  | 7 | 7
工程设计使用年限≥20年 | ≥20年 |  | 7 | 7 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
项目受益农户满意度≥95% | ≥95% |  | 10 | 10 | 无