## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 富民县款庄镇2025年省级中草药种植示范基地项目省级资金
主管部门 |  | 富民县款庄镇 |  |  | 实施单位 | 富民县款庄镇人民政府
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000000 | 1000000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.产出目标 依托各级乡村振兴财政专项衔接资金，培育富民卓汇种植农民专业合作社，由富民卓汇种植农民专业合作社、富民明泽农业科技有限公司、专家工作站指导，建设云黄芪收储、分拣中心，发展云黄芪种植420亩，其中：与拖卓辖区光伏发电项目套种云黄芪80亩，林下云黄芪种植240亩（其中打造80亩云黄芪种苗基地），带动种植100亩，使村民实现增值增收。建设规范化云黄芪加工基地，优先与拖卓村20户脱贫户及监测对象中的有意向的种植户合作，开展种植，并提供云黄芪种植与加工技能培训。 2.效果目标 经济方面，提升黄芪种植技术和完善基础设施，推动拖卓村委会及周边村委会的中草药产业快速发展，带动村民的增收，提高生活质量。社会方面，推行“党总支+合作社+企业+基地+农户”模式，支持新型农业经营主体发展壮大，增进新型经营主体与村集体利益联结。 |  |  |  | 100%
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 42 | 42
场地平整≥2000㎡ | ≥2000㎡ |  | 2.5 | 2.5 | 无
C25砼浇筑场地≥400㎡ | ≥400㎡ |  | 2.5 | 2.5 | 无
云黄芪收储、分拣中心用房≥200㎡ | ≥200㎡ |  | 2.5 | 2.5 | 无
烘干房≥30㎡ | ≥30㎡ |  | 2.5 | 2.5 | 无
清洗池≥50㎡ | ≥50㎡ |  | 2 | 2 | 无
仓储用房≥20㎡ | ≥20㎡ |  | 2 | 2 | 无
DN25mm镀锌钢管≥300m | ≥300m |  | 2 | 2 | 无
80kVA电网建设≥1套 | ≥1套 |  | 2 | 2 | 无
C20毛石挡土墙建设≥606m3 | ≥606m3 |  | 2 | 2 | 无
红砖支砌围墙≥200m | ≥200m |  | 2 | 2 | 无
大门 ≥1套 | ≥1套 |  | 2 | 2 | 无
土地平整≥320亩 | ≥320亩 |  | 2 | 2 | 无
C30产业入场道路≥1200m | ≥1200m |  | 2 | 2 | 无
砂石铺垫产业入场道路≥3000m | ≥3000m |  | 2 | 2 | 无
农具购买 ≥1套 | ≥1套 |  | 2 | 2 | 无
100立方米水池≥1座 | ≥1座 |  | 2.5 | 2.5 | 无
50立方米水池≥5座 | ≥5座 |  | 2.5 | 2.5 | 无
DN50mm镀锌管架设≥1200m | ≥1200m |  | 2.5 | 2.5 | 无
DN32mmPE管道≥2000m | ≥2000m |  | 2.5 | 2.5 | 无
质量指标 | 空 |  | 2 | 2
项目竣工验收合格率=100% | =100% |  | 2 | 2 | 无
时效指标 | 空 |  | 4 | 4
计划开工日期2025年2月17日 | 2025年2月17日 |  | 2 | 2 | 无
计划竣工日期2025年12月20日 | 2025年12月20日 |  | 2 | 2 | 无
成本指标 | 空 |  | 2 | 2
经济成本指标 | 248.32万元 |  | 2 | 2 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
经济效益 | 空 |  | 12 | 12
增加村集体收入≥4万元/年 | ≥4万元/年 |  | 6 | 6 | 无
增加农户收入≥300元/户/年 | ≥300元/户/年 |  | 6 | 6 | 无
社会效益 | 空 |  | 12 | 12
项目受益人口数≥300人 | ≥300人 |  | 6 | 6 | 无
带动脱贫户及三类监测人员≥20户 | ≥20户 |  | 6 | 6 | 无
可持续影响 | 空 |  | 6 | 6
工程设计使用年限≥20年 | ≥20年 |  | 6 | 6 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
项目受益农户满意度≥95% | ≥95% |  | 10 | 10 | 无