## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024年中央自然灾害救灾资金
主管部门 |  | 富民县人民政府大营街道办事处 |  |  | 实施单位 | 富民县人民政府大营街道办事处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 50000 | 49985 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 50000 | 49985
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 消除大营街道辖区内农村道路因雨季导致的水毁、塌方和部分临水临涯路段无防护栏等交通安全隐患，为辖区群众营造良好的道路交通环境。 |  |  |  | 已消除大营街道辖区内农村道路因雨季导致的水毁、塌方和部分临水临涯路段无防护栏等交通安全隐患，为辖区群众营造良好的道路交通环境。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  |  | 50 | 50
数量指标 |  |  | 40 | 40
出动抢险救援力量 | 3 | 3 | 5 | 5 | 已完成出动抢险救援
修复塌方路段 | 56 | 56 | 5 | 5 | 已修复塌方路段
处置突发险情 | 4 | 4 | 5 | 5 | 已处置突发险情
受灾群众总人数 | 3890 | 3890 | 5 | 5 | 已完成受灾群众总人数的统计
提升地质灾害建设 | 8 | 8 | 5 | 5 | 已完成提升地质灾害建设
受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治 | 4 | 4 | 5 | 5 | 已完成受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治
通行受影响人数 | 3890 | 3890 | 5 | 5 | 已完成通行受影响人数的统计
帮助解决受地质灾害危害村组 | 2 | 2 | 5 | 5 | 已帮助解决受地质灾害危害村组
质量指标 |  |  | 5 | 5
地质灾害处置验收通过率 | 100 | 100 | 5 | 5 | 已完成地质灾害处置验收
时效指标 |  |  | 5 | 5
30天内资金下达率 | 100 | 100 | 3 | 3 | 30天内资金已下达
道路修复整治开工时间 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2 | 2 | 已按时进行道路修复整治开工
效益指标 |  |  | 30 | 30
经济效益 |  |  | 20 | 20
维护灾区社会正常秩序 | 100 | 100 | 20 | 20 | 已维护灾区社会正常秩序
社会效益 |  |  | 10 | 10
受益人数 | 3890 | 3890 | 10 | 10 | 已完成受益人数3890人
满意度指标 |  |  | 10 | 10
服务对象满意度 |  |  | 10 | 10
受灾群众投诉率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 没有受灾群众投诉