## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 昆财农【2024】169号2025年小型水库工程维修养护项目补助资金
主管部门 |  | 富民县水务局 |  |  | 实施单位 | 富民县水利管理服务中心
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 800000 | 229000 | 10 | 0.29 | 2.86
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 800000 | 229000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 小型水库维修养护座数：5座（3座小（一）型、2座小（二）型）；其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口0.08万人。 |  |  |  | 小型水库维修养护座数：5座（3座小（一）型、2座小（二）型）；其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口0.08万人。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 92.86 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 10 | 10
小型水库工程维修养护座数 | 5 | 5 | 10 | 10 | 无偏差
质量指标 | 空 |  | 24 | 24
截至2026年6月底，完工项目初步验收率 | 100 | 100 | 8 | 8 | 无偏差
工程验收合格率 | 100 | 100 | 8 | 8 | 无偏差
已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 8 | 8 | 无偏差
时效指标 | 空 |  | 16 | 16
截至2025年底，投资完成比例 | 80 | 80 | 8 | 8 | 无偏差
截至2026年6月底，投资完成比例 | 100 | 100 | 8 | 8 | 无偏差
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 15 | 15
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 0.08 | 0.08 | 15 | 15 | 无偏差
可持续影响 | 空 |  | 15 | 15
已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
受益群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差