## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024年省级高标准农田建设（第三批）补助资金
主管部门 |  | 富民县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 富民县农业农村局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 2835000 | 447000 | 10 | 0.16 | 1.58
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 2835000 | 447000
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建高标准农田0.2万亩（高效节水0.093万亩）；改造提升项目0.17万亩。通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.093万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |  |  |  | 建成高标准农田0.2万亩（高效节水0.093万亩）；改造提升项目0.17万亩。通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.093万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 91.58 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 30 | 30
新增高标准农田建设面积 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 无
新增高效节水灌溉面积 | 0.093 | 0.093 | 10 | 10 | 无
新增改造提升面积 | 0.17 | 0.17 | 10 | 10 | 无
质量指标 | 空 |  | 10 | 10
项目验收合格率 | 95 | 项目已建设完成，正在组织验收。 | 10 | 10 | 无
时效指标 | 空 |  | 10 | 10
任务完成及时性 | 1-2 | 项目已建设完成，正在组织验收。 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 10 | 10
粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | 无
生态效益 | 空 |  | 10 | 10
耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 无
可持续影响 | 空 |  | 10 | 10
水资源利用率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
受益群众满意度 | 90 | 91 | 10 | 10 | 无