富民县市场监督管理局市场监管专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为全面履行市场监管法定职责，规范市场经营秩序，强化食品药品、特种设备、产品质量、价格、反不正当竞争、知识产权等重点领域监管执法，防范市场安全风险，维护消费者合法权益，保障市场经济平稳有序运行，特设立市场监管执法经费项目。2025年县财政预算市场监管专项经费15万元，实际到位资金15万元，已全部投入使用，使用率100%。主要用于办公用品保障、印刷相关宣传材料标语，开展执法人员培训、企业培训，专项整治行动、执法办案、投诉举报处置、市场日常巡查等方面，资金专款专用，支出合规。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。提升市场监管执法效能，严守市场安全底线，规范市场竞争秩序，降低市场安全事故发生率，提高群众消费满意度，营造公平、有序、安全的市场环境。

2.阶段性目标。完成年度执法检查、抽样检验、案件查办、消费维权等量化任务；完善执法流程，提升执法队伍专业能力；保障重点领域市场安全，有效遏制违法违规行为。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。富民县市场监督管理局市场监管专项经费根据分配科学性原则，建立“预算申报—执行管控—绩效跟踪—决算审核”全流程管理机制。由项目实施科室统一安排相关资金使用情况。富民县市场监督管理局办公室接到财政下达项目资金通知，由财务人员做项目绩效目标表，录入绩效目标和相关指示情况，在科学合理的情况下进行项目费用细化指标，并对细化后的资金支出进行跟踪监督。拨付项目资金时，项目资金实行专项核算、统一管理、专款专用。使用资金时，严格执行《预算法》和《政府会计制度》，加强内部资金监管。在资金使用时，由主管副局长核实，报局长审批，再交由财政部门审核后，拨付专项资金。在资金使用过程中，实行专项管理，封闭运行，避免出现虚列开支、编制假账、挤占、挪用、截留建设资金的情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。全面掌握市场监管执法经费使用效益，评估项目绩效目标实现程度，发现管理短板，提出改进措施，提升资金使用效率与监管执法水平。

2.评价对象。市场监管执法经费项目。

3.评价范围。项目资金使用、组织实施、产出成果、社会效益、可持续影响等全流程内容。

- 绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、标准、抽样等

- 富民县市场监督管理局市场监管专项经费评价根据科学公正、统筹兼顾、客观精准的原则，依据《云南省项目支出绩效评价管理办法》、《内部控制管理办法》、《富民县市场监督管理局财务制度管理办法》等相关制度文件。 从产出、效益、满意度 3个维度设置指标，涵盖数量、质量、时效、成本、社会影响等多方面指标内容，采用因素分析法、文档核查、问卷调查等方法，以年度工作计划、法定监管职责、群众满意度为依据。随机抽取执法案卷、抽检报告、消费投诉处置记录、资金支出凭证等进行核查。

- 绩效评价工作流程

富民县市场监督管理局成立以分管财务的副局长为组长，财务负责人为副组长，各科室、所、中心负责人为成员的评价小组，制定了评价方案。由有资金支出的各科室自行收集材料，并对数据核查，核查范围包括资金使用情况，与事前评估是否一致、效益成果等。由各市场所、行政许可科走访经营主体、群众，发放调查问卷，调查企业、群众满意度，营商环境提升程度等。前期工作准备完毕后统一进行综合分析，对照指标评分，形成评价结论。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 绩效评价综合结论

市场监管专项经费项目支出绩效目标评分如下表所示：

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 45.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 22.00 | 17.00 |  |
| 监管企业户数 | 22600 | 20145 | 5.00 |  | 本年度监管覆盖企业和个体工商户，年初设置指标值未充分预判市场主体注销、迁出、吊销等情况，导致存在偏差，下一步我单位将合理制定监管户数。 |
| 开展专项检查次数 | 15 | 15 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 |
| 开展宣传次数 | 5 | 8 | 5.00 | 5.00 | 本年度开展宣传覆盖领域包含法律法规宣传、质量计量日宣传、消费者权益宣传、用药安全宣传、知识产权保护宣传等多个领域导致的偏差，下一步我单位将合理规划宣传次数。 |
| 开展企业培训次数 | 5 | 5 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 |
| 质量指标 | 空 |  | 18.00 | 18.00 |  |
| 食品安全监督和风险监测抽样覆盖率和不合格产品处置率 | 95 | 95 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 |
| 监管工作完成率 | 90 | 90 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 |
| 监管工作办公设备的保障及时完成 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无偏差 |
| 时效指标 | 空 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 专项检查任务按时完成率 | 90 | 90 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 成本指标 | 空 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 经济成本指标 | 198400 | 198400 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 规范市场秩序 | 90 | 90 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 可持续影响 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 营商环境稳步提升 | 90 | 90 | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 消费者消费信心指数满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 |

经综合评价，本项目绩效评价满分90分，得分为 85 分，自评等级为优秀。项目资金使用规范，组织管理到位，较好完成年度执法任务，有效维护市场秩序，保障群众消费安全。

（二）绩效目标实现情况

2025年度，市场监管工作以党建引领，创新市场监管理念，优化营商环境，推动消费环境建设，加强了执法队伍建设，积极开展培训工作，守住了“四大”安全防线，在食品安全、药品化妆品保健品领域、特种设备安全、质量标准、知识产权保护、消费者权益保护、市场物价维护均取得成果，助推了县经济社会稳步健康发展，绩效目标总体实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据2025年市场监管专项经费项目实施方案，市场监督管理局的监管服务范围涵盖了多个领域，且随着市场经济的发展，业务量呈现持续增长态势，新的市场主体不断涌现，对各类市场经营行为的监管频次增加。每年本单位非税收入上缴县财政的情况，县级财政返还市场监管补助经费用于市场监管工作。项目立项依据充分，符合市场监管法定职责与民生需求；绩效目标设定清晰、可量化；预算编制科学合理，与工作任务匹配度高。

- 项目过程情况分析

市场监管专项经费过程管理严谨有序，资金到位后使用严格审批，严格按照单位内部控制制度实行，未出现违规支出情况，组织实施层面管理制度健全、职责分工明确、执法流程规范，各项监管任务按计划推进。

- 项目产出情况分析

项目全面完成市场主体日常巡查、专项整治、抽样检验、案件查办、消费投诉处置、普法宣传、人员培训及执法装备维护更新等各项既定工作任务，各项产出数量均达到或超过年度计划要求。聚焦特种设备、食品、药品、工业产品“四大安全”，加强监管，严守安全底线。针对群众反映强烈的“校园食品安全”、民用“三表”收费、“生猪产品销售”、“兴港名都电梯检测”等群众急难愁盼问题及时做出回应。2025年，市场监管领域未发生重特大安全事故。

- 项目效益情况分析

市场违法违规行为得到有效遏制，重点领域安全事故发生率明显下降，市场经营秩序持续规范，营商环境不断优化，有效降低市场交易风险，促进市场主体健康发展，同时执法能力与监管体系逐步完善，长效监管机制不断健全，群众消费满意度与经营主体满意度均达到较高水平，项目社会效益、经济效益及可持续影响均得到充分体现。

五、主要经验及做法

做好“三个加强”保障。加强组织领导。各科室及监管所协同联动，加强工作协调和业务指导，制定实施方案，将各项工作任务落到实处；加强经费保障。将人员培训、宣传手册、质量抽检等必需的工作经费予以保障；加强督办考核。对各科室、所、中心工作进行督导检查，及时通报进展情况，交流好的经验和做法。

- 存在的问题及原因分析

1、资金管理与项目实施不协调不同步，未及时足额支付项目资金。富民县市场监督管理局项目实施科室和财务配合度不够，资金到位后，账务告知项目实施科室，但项目实施科室对报账等流程不是很熟悉，资金的使用效力不是很高。

2、继续加强业务人员的业务培训和学习，认真领会项目绩效评价方面的知识。在工作开展中进一步规范建设项目管理，结合自身实际，稳定专管人员和业务技术骨干，加强能力建设开展业务技术培训和经验交流，提高业务水平，增强工作效率，保证补偿资金及时兑现。

3、部分基层执法装备存在老化问题，更新更换不够及时，主要原因是装备预算额度有限，同时采购流程周期较长，难以快速满足基层执法硬件需求。

七、有关建议

加强组织领导，加大经费保障力度，进一步提高人民群众的安全意识，促进社会共治。

八、其它需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

富民县市场监督管理局

2026年4月24日