## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 市场局营商环境专项经费
主管部门 |  | 富民县市场监督管理局 |  |  | 实施单位 | 富民县市场监督管理局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 79368.88 | 79368.88 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 79368.88 | 79368.88
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据昆营商办发〔2020〕1号关于为新开办企业免费刻制印章的通知、市场营商环境专项经费的实施方案 ，2024年实际刻制印章数量，预计富民县2025年新开办企业免费刻制企业公章、财务公章、发票专用章和法人专用章约688套，每套800元，达到持续优化营商环境情况。 |  |  |  | 2025年，我单位完成了为新开办企业免费刻制企业公章、财务公章、发票专用章和合同专用章。进一步优化了我县营商环境、精简企业开办环节，缩短企业开办时间，减轻和降低企业成本，
其他需要说明的事项 | 无其他需要说明的事项。
总分值 | 100 |  | 总得分 | 87.5 |  | 自评等级 | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 37.5
数量指标 | 空 |  | 12.5 | 0
刻制印章数 | 688 | 488 | 12.5 | 0 | 2025年辖区新办企业为488户数量同比下滑，导致刻章数量存在偏差，下一步将加大市场主体培育力度。
质量指标 | 空 |  | 12.5 | 12.5
质量合格率 | 95 | 95 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
时效指标 | 空 |  | 12.5 | 12.5
完成时限 | 2025年度 | 2025年度 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
成本指标 | 空 |  | 12.5 | 12.5
经济成本指标 | 55 | 20 | 12.5 | 12.5 | 县财政下达营商环境金额20万元，成本控制在55万元以内。
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
营商环境进一步提升 | 90 | 90 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
企业满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差