## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2025年昆明市富民县赤鹫镇赤鹫村委会赤鹫村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金
主管部门 |  | 富民县赤鹫镇 |  |  | 实施单位 | 富民县赤鹫镇人民政府
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 260000 | 100000 | 10 | 0.38 | 3.85
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 260000 | 100000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改善当地的生活垃圾污水处理、村容村貌整治等基础设施，大力改善了农村的公共基础设施，提升乡村的整体治理水平，促进乡村经济发展、社会和谐稳定、生态环境优美，实现乡村振兴战略目标，成为治理有效、乡风文明、生活富裕、生态宜居的现代化乡村典范，更加有利于全村与全镇的发展。该项目的建设符合乡村振兴建设的要求，切合赤鹫经济振兴、文化振兴、人才振兴实际的实际需求，对推动全镇整体加快发展具有深远意义。项目建成直接受益赤鹫村委会9个自然村13个村组625户1387人，间接受益1000户3800人。项目建成可有效改善当人居环境等基础设施，大力改善了农村的公共基础设施，更加的利于全村与全镇的发展。该项目的建设符合乡村振兴建设的要求，切合赤鹫经济振兴、文化振兴、人才振兴实际的实际需求，对推动全镇整体加快发展具有深远意义。 |  |  |  | 38%
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 93.85 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 16 | 16
村内安装光能路灯 | 85 |  | 8 | 8 | 无
村内道路硬化C25混泥土 | 63.5 |  | 8 | 8 | 无
质量指标 | 空 |  | 8 | 8
完工项目验收合格 | 100 |  | 8 | 8 | 无
时效指标 | 空 |  | 16 | 16
年内项目开工率 | 100 |  | 8 | 8 | 无
年内项目按时完工率 | 100 |  | 8 | 8 | 无
成本指标 | 空 |  | 10 | 10
经济成本指标 | 26 |  | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 20 | 20
项目收益户数 | 625 |  | 10 | 10 | 无
项目收益人数 | 1387 |  | 10 | 10 | 无
可持续影响 | 空 |  | 10 | 10
工程设计使用年限 | 15 |  | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
项目收益农户满意度 | 95 |  | 10 | 10 | 无