## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 第二批中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金（普桥村委会白龙水井村优质甘薯产业发展暨民族团结进步示范村建设项目）
主管部门 |  | 富民县赤鹫镇 |  |  | 实施单位 | 富民县赤鹫镇人民政府
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1000000 | 650000 | 10 | 0.65 | 6.5
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000000 | 650000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 普桥桥村委会通过项目申请，建设水网管网、交通道路等基础设施，村党总支领办合作社流转土地105亩，企业负责示范区甘薯种苗、化肥农资等投入，合力打造甘薯产业105亩核心示范区，带动周边甘薯种植。通过“党总支领办合作社+企业+农户”发展模式进行合作。甘薯成熟后由企业统一进行保底收购，从而以示范区甘薯成效带动周边农户种植甘薯，最终实现“土地租金+务工薪金+分红+种植收益”多渠道增收，带动白龙水井村及周边15户以上农户实现户均年增收1000元-2000元，确保各族农户共享发展红利。完成长3000m，均宽3m，厚0.15m砂石路面生产道路铺设；建设辐射1000亩甘薯种植产业配套水利管网以及辐射区周边管网 |  |  |  | 65%
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 96.5 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 45 | 45
砂石路面生产道路铺设 | 3000 |  | 10 | 10 | 无
铺设160PVC灌溉主管 | 1100 |  | 10 | 10 | 无
铺设110PVC灌溉分管 | 1100 |  | 10 | 10 | 无
铺设75PVC灌溉分管 | 2100 |  | 10 | 10 | 无
75PVC给水球阀、三通以及阀门等配套设施 | 一 |  | 5 | 5 | 无
质量指标 | 空 |  | 5 | 5
项目竣工验收合格率 | 100 |  | 5 | 5 | 无
时效指标 | 空 |  | 0 | 0
成本指标 | 空 |  | 0 | 0
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
经济效益 | 空 |  | 8 | 8
农村常住居民人均可支配收入年均增长 | 9 |  | 8 | 8 | 无
社会效益 | 空 |  | 16 | 16
项目受益人口数 | 900 |  | 8 | 8 | 无
实现带动农业红薯种植占全村总人数 | 50 |  | 8 | 8 | 无
可持续影响 | 空 |  | 6 | 6
工程设计使用年限 | 10 |  | 6 | 6 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
项目受益农户满意度 | 95 |  | 10 | 10 | 无