## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2025年昆明市富民县罗免镇者北农村公益事业财政奖补项目（激励）资金
主管部门 |  | 富民县罗免镇 |  |  | 实施单位 | 富民县罗免镇人民政府
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 120000 | 80000 | 10 | 0.67 | 6.67
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 120000 | 80000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过科学规划，优化布局，逐步完善罗免镇公共基础设施，加快公益事业建设，满足群众日益增长对美好生活的需要，受益区域范围广，受益村组约6个，受益人数约3,000人。 |  |  |  | 完成
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 96.67 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 80 | 80
数量指标 | 空 |  | 40 | 40
HDPE钢带波纹管DN300/SN8加强型 | 830 | 830 | 10 | 10 | 无
HDPE钢带波纹管 | 488 | 488 | 10 | 10 | 无
PVC排水管DN160 | 240 | 240 | 10 | 10 | 无
HDPE钢带波纹管DN400/SN8加强型 | 670 | 670 | 5 | 5 | 无
HDPE钢带波纹管DN500/SN8加强型 | 150 | 150 | 5 | 5 | 无
质量指标 | 空 |  | 10 | 10
项目竣工验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无
时效指标 | 空 |  | 20 | 20
计划开工日期 | 2025年1月1日 | 2025年 | 10 | 10 | 无
计划竣工日期 | 2025年11月30日 | 2025年11月30日 | 10 | 10 | 无
成本指标 | 空 |  | 10 | 10
经济成本指标 | 12 | 12 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 1 | 1
经济效益 | 空 |  | 1 | 1
项目受益人口数 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 无
项目受益脱贫人口和监测对象人数 | 30 | 30 | 0 | 0 | 无
可持续影响 | 空
完成后可使用年限 | 10 | 10 | 0 | 0 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
项目受益农户满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | 无