## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024盘活结余结转昆财建（2023）65号普渡河流域水环境综合治理项目专项资金
主管部门 |  | 富民县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 富民县住房和城乡建设局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 760000 | 760000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 760000 | 760000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《昆明市发展和改革委员会关于调整云南省昆明市富民县普渡河流域水环境综合治理项目可行性研究报告的批复》（昆发改〔2022〕694号）建设污染底泥清理7. 37万立方米；河道垃圾清理G. 33万吨；生态护岸7. 8公里；生态隔离带2. 46平方千米；生态步道2. 60公里；小型中水处理站3座，总处理能力0.07 万吨/日；污水管网18公里，使得富民县县城污水处理提高。 |  |  |  | 1.完成普渡河（赤就段）赤就集镇污水治理、永定街道西邑村、大营片区旧县村污水治理，污水管网建设5653米及新建终端化粪池100立方米2座、同步实施集镇污水处理厂1座厂区提升改造；完成永定西邑村3307米管网建设；完成大营街道办旧县村3027米污水管网建设，以及20立方米、30立方米终端氧化池2座；2.完成大营小河河道段段1780米、文昌路沙河段1300米河道清淤治理。3.完成普渡河富民段（永济桥）北侧217米生态河堤施工图设计，完成建设内容施工图审图。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 50 | 50
建设污水管网长度 | 5000米 | 5653米 | 50 | 50 | 无差异
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
支付工程款金额 | 760000 | 760000 | 30 | 30 | 无差异
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
受益人群满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | 无差异