## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024盘活结转结余昆财教〔2024〕17号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门 |  | 中国共产党富民县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 中国共产党富民县委员会宣传部
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 844237.65 | 844237.65 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 844237.65 | 844237.65
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，持续加强全县1个主站台、5个乡镇电视转播台的播出信号、设备运行、电力和环境、机房安全防范进行远程监测和管理，持续提升“规范化、标准化、智慧化”的美丽台站建设水平。 |  |  |  | 2024年已对照当年计划完成“规范化标准化智慧化”美丽台站建设任务，即对绿化及部分基础设施进行改造、铁塔维护、更换电池等工作；1个县级主台站和5个广播电视发射台2024年均有序、高效、安全运行，圆满完成预定任务，2025年主要是开展资金支付工作。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 25 | 25
基础设施改造提升 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差
新增变压器,更换ups电源电池 | 1 | 1 | 5 | 5 | 无偏差
铁塔维护检测调整 | 1 | 1 | 5 | 5 | 无偏差
备机自动化改造 | 1 | 1 | 5 | 5 | 无偏差
质量指标 | 空 |  | 25 | 25
保障安全播出 | 99 | 99 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
保障无线发射台站覆盖区域内群众收看电视广播的权益 | 98 | 98 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
用户满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差