## 自评
富民县东村镇2025年石桥村和小松园村跨村联建红色旅游村寨提升项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 富民县东村镇2025年石桥村和小松园村跨村联建红色旅游村寨提升项目
主管部门 |  | 富民县民族宗教事务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 富民县东村镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 30 | 30 | 30 | — | 100 | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — | 100 | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — | 100 | —
项目摘要 |  |  | 1.道路损毁修复 2.产业配套道路建设 3.回填天井 4.天井C25混凝土垫层 5.水泥砂浆找平 6.地面铺地砖 7.拆除部分不可用排水管 8.拆除部分不可用供水管 9.安装110PVC排水管240m、25给水管200m 10.安装PE室外110排水管 11.20配管 12.照明配线 13.照明开关 14.插座 15.配电箱 |  |  |  | 1.道路损毁修复 2.产业配套道路建设 3.回填天井 4.天井C25混凝土垫层 5.水泥砂浆找平 6.地面铺地砖 7.拆除部分不可用排水管 8.拆除部分不可用供水管 9.安装110PVC排水管240m、25给水管200m 10.安装PE室外110排水管 11.20配管 12.照明配线 13.照明开关 14.插座 15.配电箱
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际成情况
| 通过项目建设，进一步完善东村镇小松园红军战斗纪念馆的基础设施和功能服务，以点带面推动东村镇红色旅游和乡村旅游提档升级，不断增加旅游团队和人次，从而促进石桥、小松园两村以及周边自然村发展乡村旅游和带动群众销售农特产品增收 | [5 empty] | 东村镇小松园红军战斗纪念馆的基础设施和功能服务得到提升，旅游团队和人次增加，促进石桥、小松园两村以及周边自然村发展乡村旅游和带动群众销售农特产品。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 得分 | 备注
| 产出指标 |  | 数量指标 | 道路损毁修复 |  | ≥120㎡ | 105 | 3 | 2
|  |  |  | 产业配套道路建设 |  | ≥168㎡ | 168 | 3 | 3
|  |  |  | 回填天井 |  | ≥50m3 | 52.54 | 2 | 2
|  |  |  | 天井C25混凝土垫层 |  | ≥20m3 | 19.7 | 2 | 2
|  |  |  | 水泥砂浆找平 |  | ≥240㎡ | 181.36 | 2 | 2
|  |  |  | 地面铺地砖 |  | ≥210㎡ | 181.36 | 2 | 2
|  |  |  | 拆除部分不可用排水管 |  | ≥120m | 120 | 3 | 3
|  |  |  | 拆除部分不可用供水管 |  | ≥160m | 160 | 3 | 3
|  |  |  | 安装110PVC排水管240m、25给水管200m |  | ≥440m | 440 | 3 | 3
|  |  |  | 安装PE室外110排水管 |  | ≥160m | 160 | 3 | 3
|  |  |  | 20配管 |  | ≥180m | 100 | 3 | 3
|  |  |  | 照明配线 |  | ≥1200m | 200 | 3 | 3
|  |  |  | 照明开关 |  | ≥6个 | 6 | 2 | 2
|  |  |  | 插座 |  | ≥15个 | 7 | 2 | 1
|  |  |  | 配电箱 |  | ≥1个 | 1 | 2 | 2
|  |  | 成本指标 | 道路损毁修复 |  | ≦378.5元/㎡ | 377 | 3 | 3
|  |  |  | 产业配套道路建设 |  | ≦800元/㎡ | 798 | 3 | 3
|  |  |  | 回填天井 |  | ≦50元/m3 | 49 | 2 | 2
|  |  |  | 天井C25混凝土垫层 |  | ≦450元/m3 | 449 | 2 | 2
|  |  |  | 水泥砂浆找平 |  | ≦40元/㎡ | 39 | 2 | 2
|  |  |  | 地面铺地砖 |  | ≦180元/㎡ | 179 | 2 | 2
|  |  |  | 拆除部分不可用排水管 |  | ≦30元/m | 29 | 3 | 3
|  |  |  | 拆除部分不可用供水管 |  | ≦60元/m | 59 | 3 | 3
|  |  |  | 安装110PVC排水管240m、25给水管200m |  | ≦50元/m | 49 | 3 | 3
|  |  |  | 安装PE室外110排水管 |  | ≦70元/m | 69 | 3 | 3
|  |  |  | 20配管 |  | ≦30元/m | 29 | 3 | 3
|  |  |  | 照明配线 |  | ≦5.5元/m | 5.2 | 3 | 3
|  |  |  | 照明开关 |  | ≦125元/个 | 115 | 2 | 2
|  |  |  | 插座 |  | ≦102元/个 | 96 | 2 | 2
|  |  |  | 配电箱 |  | ≦600元/个 | 566 | 2 | 2 |  | 配电箱≦600元/个
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 3 | 3
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 3 | 3
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 覆盖受益困难群众 |  | ≥7人 | 7人 | 4 | 4
|  |  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥15年 | ≥15年 | 4 | 4
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 4 | 4 | 问卷调查10分
其他需要说明的事项 |  |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 98